## 项目调整
揭东区乡村振兴项目储备库调整情况
制表单位：揭东区乡村振兴局 | [9 empty] | 日期：2023年5月12日
序号 | 镇 | 项目名称 | 项目类型 | 实施 地点 | 实施 单位 | 项目投资概算 （万元） | 其中： |  | 建设任务 （概要描述） | 绩效目标 （概要描述） | 是否形成实物工作量 | 备注
[7 empty] | 拟投入衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
1 | 龙尾镇 | 美联村干路、支路路灯建设工程 | 提升镇村公共基础设施水平 | 美联村 | 美联村民委员会 | 104 | 104 | 0 | 美联村干路、支路路灯建设 | 提升镇村公共基础设施水平 | 是 | 建设任务由“美联村干路、支路路灯建设项目,全长约25.5公里”修改为“美联村干路、支路路灯建设”。
2 | 白塔镇 | 2023年白塔镇圩镇长效管护和卫生镇创建 | 提升镇域公共服务能力 | 白塔镇 | 白塔镇 | 60 | 60 | 0 | 对镇区绿化带、护栏、白塔广场、湿地公园等基础设施的日常维护和国家卫生乡镇创建等经费补助。 | 保障圩镇长效管护，提升国家卫生乡镇创建水平 | 否 | 项目名称由“2023年白塔镇圩镇长效管护”修改为“2023年白塔镇圩镇长效管护和卫生镇创建”，建设任务和绩效目标相应修改。
3 | 白塔镇 | 乡道775线白塔新村至塔东路段改造提升工程 | 提升镇村公共基础设施水平 | 新村村 | 新村村 | 280 | 280 | 0 | 对乡道775线白塔新村至塔东路段进行改造提升 | 完成道路硬底化，保障村民日常出行，提升镇村公共基础设施水平 | 是 | 新增
4 | 白塔镇 | 白塔镇新村村农村生活污水治理及配套工程 | 提升镇村公共基础设施水平 | 新村村 | 新村村 | 220 | 220 | 0 | 对新村村内农村生活污水处理管网升级改造及相关路面修补配套 | 脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，人居环境整治成果进一步巩固 | 是 | 新增
5 | 白塔镇 | 白塔镇“路网、管网、水网、绿网”四网同治样板村项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 新村村 | 新村村 | 500 | 500 | 0 | 对新村村“路网、管网、水网、绿网”进行规划打造 | 在全镇范围内创建一个四网同治样板村 | 是 | 删除
6 | 白塔镇 | 白塔镇农村生活污水治理工程及相关配套(一期) | 提升镇村公共基础设施水平 | 相关村 | 相关村 | 100 | 100 | 0 | 对相关村农村生活污水处理管网及配套设施进行升级改造及查漏补缺 | 加强农村生活污水治理，提升镇村公共基础设施水平 | 是 | 新增
7 | 白塔镇 | 白塔镇广和村金湖灌溉渠道清修工程 | 提升镇村公共基础设施水平 | 广和村 | 广和村 | 20 | 20 | 0 | 对广和村金湖进行灌溉渠道清修 | 脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，公共基础设施水平进一步提高。 | 是 | 新增
8 | 白塔镇 | 白塔镇广和村支路提升工程 | 提升镇村公共基础设施水平 | 广和村 | 广和村 | 50 | 50 | 0 | 对广和村部分支路进行升级改造 | 进一步完善乡村道路基础设施建设，贯彻落实乡村振兴战略。 | 是 | 新增
9 | 白塔镇 | 白塔镇镇区宣传建设项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 白塔镇 | 白塔镇 | 100 | 100 | 0 | 对镇区结合实际设置文化宣传景观 | 脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，文明建设水平进一步提升。 | 否 | 新增
10 | 白塔镇 | 白塔镇党建书吧工程 | 提升镇村公共基础设施水平 | 白塔镇 | 白塔镇 | 65 | 65 | 0 | 发起筹建打造白塔公益图书馆，通过搭建读书平台，营造随处有书读、随处可读书的氛围，形成“爱读书、读好书、善读书”的乡风文明新风尚。 | 脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，文明建设水平进一步提升。 | 是 | 新增
11 | 白塔镇 | 白塔镇镇域交通标识升级工程（二期） | 提升镇村公共基础设施水平 | 白塔镇 | 白塔镇 | 20 | 20 | 0 | 镇区主要道路规划固定停车位，安装交通标示牌 | 车辆有序停放，交通标示清晰 | 是 | 新增
12 | 霖磐镇 | 揭东区霖磐镇纪委谈话室场所升级项目 | 提升镇村公共基础设施 | 霖磐镇 | 霖磐镇 | 14 | 14 | 0 | 对谈话室进行改造提升，完善配套设施，面积约37平方米 | 完善谈话场所，开展留置谈话 | 是 | 新增
13 | 霖磐镇 | 霖磐镇圩镇长效管护和省卫生乡镇创建项目 | 提升镇域公共服务能力 | 霖磐镇 | 霖磐镇 | 30 | 30 | 0 | 圩镇保洁和创建省卫生镇工作 | 促进城乡一体化发展、切实优化城乡人居环境，提高健康管理水平，实现省卫生镇创建目标 | 否 | 项目名称由“霖磐镇圩镇长效管护项目”修改为“霖磐镇圩镇长效管护和省卫生乡镇创建项目”，建设任务和绩效目标相应修改。
14 | 霖磐镇 | 霖磐镇南塘村果蔬生产基地建设项目 | 提升乡村产业发展水平 | 南塘村 | 南塘村 | 200 | 200 | 0 | 建设果蔬生产基地 | 擦亮特色农业经营品牌，增加村集体经济收入 | 否 | 项目名称由“霖磐镇南塘村蔬菜生产基地建设项目”修改为“霖磐镇南塘村果蔬生产基地建设项目”，建设任务和绩效目标相应修改。
15 | 霖磐镇 | 镇道风貌提升工程 | 提升镇村公共基础设施水平 | 东洲村 | 东洲村 | 45 | 45 | 0 | 设置村标、道路风貌提升 | 提升村容村貌 | 是 | 建设任务由“道路两侧铺设人行道、路灯等配套，长约1200米，宽约0.8米”修改为“设置村标、道路风貌提升”。
16 | 桂岭镇 | 桂岭镇圩镇环境卫生长效管护保洁机制和 卫生镇创建补助经费 | 提升镇域公共服务能力 | 桂岭镇 | 桂岭镇 | 50 | 50 | 0 | 圩镇范围内的环境长效管护保洁工作和卫生镇创建工作（镇区公共环境的病媒生物防制等工作）。 | 提升圩镇人居环境，全面提升圩镇风貌和创建省级卫生镇工作 | 否 | 项目名称由“圩镇长效管护机制项目”修改为“桂岭镇圩镇环境卫生长效管护保洁机制和卫生镇创建补助经费”，建设任务和绩效目标相应修改。
17 | 桂岭镇 | 柏旺村美丽宜居村项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 柏旺村 | 柏旺村 | 102 | 100 | 2 | 柏旺村老寨前荷花池塘改造和配套设施建设，寨前池绿道建设。 | 提升村容村貌，改善公共基础设施。 | 是 | 建设任务由“柏旺村老寨前荷花池塘改造和配套设施建设，寨前池绿道建设，观荷曲桥建设”修改为“柏旺村老寨前荷花池塘改造和配套设施建设，寨前池绿道建设”。
18 | 桂岭镇 | 鸟围村发展新型农村集体经济专项改革试点项目 | 提升乡村产业发展水平 | 鸟围村 | 鸟围村 | 100 | 100 | 0 | 谋划电商项目或光伏项目或村企合作等项目，完善乡村电商物流、公共服务体系或推进实现光伏应用项目或农业产业全方位发展 | 提升乡村产业发展水平，壮大村集体经济，为乡村振兴赋能。 | 否 | 项目名称由“鸟围村乡村产业综合运营中心建设项目”修改为“鸟围村发展新型农村集体经济专项改革试点项目”，建设任务和绩效目标相应修改。
19 | 月城镇 | 月城镇月南村污水治理项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 月南村 | 月南村 | 230 | 225 | 5 | 建设月城镇月南村雨污分流管网约5830米，完善生活污水截污点配套建设 | 治理农村生活污水问题，整治人居环境 | 是 | 项目名称由“月城镇南部污水治理项目（一期）”修改为“月城镇月南村污水治理项目”，项目类型、实施地点、建设任务及是否形成实物工作量相应修改。
20 | 月城镇 | 月城镇圩镇长效管护及卫生镇创建补助经费 | 提升镇域公共服务能力 | 月城镇 | 月城镇 | 48 | 48 | 0 | 全面提升圩镇风貌，建设美丽乡村,保持镇村环境卫生整洁及卫生镇创建 | 改善村庄人居环境，美化村容村貌，全面提升村庄整体形象及卫生镇创建 | 否 | 项目名称由“圩镇长效管护、卫生镇创建”修改为“月城镇圩镇长效管护及卫生镇创建补助经费”，项目投资概算、拟投入衔接资金、建设任务及绩效目标相应修改。
21 | 玉湖镇 | 2023年玉湖镇洋边村农村生活污水治理工程 | 提升镇域公共服务能力 | 洋边村 | 洋边村 | 100 | 100 | 0 | 用于农村生活污水治理 | 保障2023年生活污水治理工作 | 是 | 是否形成实物工作量由“否”修改为“是”。
22 | 玉湖镇 | 2023年玉湖镇洪厝埔村农村生活污水治理工程 | 提升镇域公共服务能力 | 洪厝埔村 | 洪厝埔村 | 40 | 40 | 0 | 用于农村生活污水治理 | 保障2023年生活污水治理工作 | 是 | 是否形成实物工作量由“否”修改为“是”。
23 | 玉湖镇 | 2023年玉湖镇浮山村农村生活污水治理工程 | 提升镇域公共服务能力 | 浮山村 | 浮山村 | 100 | 100 | 0 | 用于农村生活污水治理 | 保障2023年生活污水治理工作 | 是 | 项目名称由“2023年玉湖镇浮山村农村生活污水治理经费”修改为“2023年玉湖镇浮山村农村生活污水治理工程”，是否形成实物工作量由“否”修改为“是”。
24 | 玉湖镇 | 2023年玉湖镇东寮村特色精品村项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 东寮村 | 东寮村 | 150 | 150 | 0 | 田园主题景观小品建设、村道硬底化及路灯建设、村道及拦水坝景观提升、村庄标识建设等工程 | 提升农村人居环境，打造美丽乡村 | 是 | 是否形成实物工作量由“否”修改为“是”。
25 | 玉湖镇 | 2023年玉湖镇林厝村美丽宜居村项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 林厝村 | 林厝村 | 100 | 100 | 0 | 1、林厝村旧桥改造，2、桥两边村道硬底化工程，3、整治周边人居环境，打造乡村振兴宣传氛围 | 提升农村人居环境，打造美丽乡村 | 是 | 是否形成实物工作量由“否”修改为“是”。
26 | 玉湖镇 | 2023年玉湖镇吴厝村美丽宜居村项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 吴厝村 | 吴厝村 | 100 | 100 | 0 | 完善提升吴厝公园及其周边基础设施，面积约3000平方米 | 提升农村人居环境，打造美丽乡村 | 是 | 是否形成实物工作量由“否”修改为“是”。
27 | 玉湖镇 | 2023年玉湖镇马料堂村思义广场修缮工程 | 提升镇村公共基础设施水平 | 马料堂村 | 马料堂村 | 4.8 | 4.8 | 0 | 修缮马料堂村思义广场，面积约114.26平方米 | 提升村居环境，丰富村民休闲娱乐活动场所 | 是 | 新增
28 | 新亨镇 | 英花村南干渠两侧护栏及主村道升级改造工程 | 提升镇村公共基础设施水平 | 英花村 | 英花村 | 210 | 110 | 100 | 在南干渠两侧安装水泥护栏，长约2000米，对英花村主干道进行排水、铺装柏油路面等升级改造，并安装路灯、规划停车位，主干道长约600米，宽约12米。 | 完成南干渠两侧水泥护栏安装及英花主干道升级改造，规范村内交通安全，方便村民出行。 | 是 | 项目投资概算由240万元修改为210万元，拟投入衔接资金由140万元修改为110万元。
29 | 新亨镇 | 新亨镇圩镇长效管护和卫生镇创建补助经费 | 提升镇村公共基础设施水平 | 新亨镇 | 新亨镇 | 30 | 30 | 0 | 圩镇长效管护，卫生镇创建补助经费。 | 提升镇村公共基础设施水平。 | 否 | 新增
30 | 锡场镇 | 锡场镇创建国家卫生镇工作经费 | 提升镇村公共基础设施水平 | 锡场镇 | 锡场镇 | 50 | 50 | 0 | 病媒生物防制（灭四害），建成区设置鼠屋、防蚊闸，新购置建成区分类垃圾桶，宣传资料制作安装等 | 提升镇村公共基础设施水平 | 否 | 新增
31 | 埔田镇 | 2023年埔田镇圩镇长效管护及省卫生镇创建补助经费 | 提升镇域公共服务能力 | 埔田镇 | 埔田镇人民政府 | 50 | 50 | 0 | 推进圩镇长效管护机制正常运行及创建省级卫生乡镇工作。 | 保障埔田特色主干道日常管养，直接受益人口69649人。 | 否 | 项目名称由“2023年埔田镇圩镇长效管护”修改为“2023年埔田镇圩镇长效管护及省卫生镇创建补助经费”，建设任务相应修改。
32 | 埔田镇 | 老龙村巷道硬底化及生活污水治理 | 提升镇村公共基础设施水平 | 老龙村 | 老龙村 | 120 | 70 | 50 | 巷道水泥硬底化并建设道路排水渠，共7条巷道，共长390米，宽5米，总约1950㎡。 | 方便村民出行，提高村容村貌 | 是 | 项目名称由“老龙村巷道硬底化”修改为“老龙村巷道硬底化及生活污水治理”。
33 | 埔田镇 | 新龙村巷道硬底化及生活污水治理 | 提升镇村公共基础设施水平 | 新龙村 | 新龙村 | 155 | 100 | 55 | 对新龙村厝后围巷道进行硬底化建设并建设道路排水渠，长约1500米，宽约4米，总约6000㎡。 | 以进一步提升村容村貌，切实改善人居环境为目标，解决村民生活、出行难问题，提升村民生活质量，直接受益人口1105人。 | 是 | 项目名称由“新龙村巷道硬底化”修改为“新龙村巷道硬底化及生活污水治理”，实施地点由“新龙村厝后围”修改为“新龙村”。
34 | 埔田镇 | 新岭环山景观生态绿道建设及生活污水治理 | 提升镇村公共基础设施水平 | 新岭村 | 新岭村 | 150 | 150 | 0 | 对环山公路进行提升改造，全长2.5公里，铺设水泥硬底化及其配套设施，加设3个景观瞭望台、沿途加设宣传景观标识，在幸福绿道“伯公庙”附近加设休闲步道与环山绿道相接，改善道路质量，盘活山地用途，为村民上山种植提供方便，提高种植效益，同时为村民提供休闲健身好去处，与幸福绿道现成整体一片，建成后为新岭文旅乡村增添色彩，为埔田后花园打造乡村振兴文旅融合新形态，计划总投资150万元。 | 进一步提升村容村貌，切实改善人居环境为目标，解决村民生活、出行难问题，提升村民生活质量。 | 是 | 项目名称由“新岭环山景观生态绿道建设”修改为“新岭环山景观生态绿道建设及生活污水治理”。
35 | 埔田镇 | 老龙村光伏项目 | 提升乡村产业发展水平 | 老龙村 | 老龙村 | 50 | 15 | 35 | 建设促进村集体收入的光伏发电项目。 | 改善村集体收入单一及薄弱现状。 | 是 | 实施地点由“埔田镇”修改为“老龙村”。
36 | 埔田镇 | 老岭村光伏项目 | 提升乡村产业发展水平 | 老岭村 | 老岭村 | 50 | 15 | 35 | 建设促进村集体收入的光伏发电项目。 | 改善村集体收入单一及薄弱现状。 | 是 | 实施地点由“埔田镇”修改为“老岭村”。
37 | 埔田镇 | 莲花心村光伏项目 | 提升乡村产业发展水平 | 莲花心村 | 莲花心村 | 50 | 15 | 35 | 建设促进村集体收入的光伏发电项目。 | 改善村集体收入单一及薄弱现状。 | 是 | 实施地点由“埔田镇”修改为“莲花心村”。
38 | 埔田镇 | 埔田镇村庄规划 | 规划引领 | 埔田镇 | 埔田镇人民政府 | 400 | 400 | 0 | 编制埔田镇村庄规划，对埔田镇全镇域村庄进行规划设计。 | 为村庄发展做好规划，加强村庄规范建设。 | 否 | 建设任务由“编制埔田镇村庄规划，对田镇村庄进行规划设计”修改为”编制埔田镇村庄规划，对埔田镇全镇域村庄进行规划设计”。
39 | 埔田镇 | 新兴路（湖下村-埔田村）村道建设 | 提升镇村公共基础设施水平 | 湖下村、埔田村 | 湖下村、埔田村 | 345 | 345 | 0 | 打通新兴路北段连接埔田中路的断头路，建设埔田中学东24米路及连接段道路；包括：（1）期砼路面工程（湖下村-埔田村、中学前）和路灯工程。 | 减少埔田中学学生往返学校途中存在交通安全隐患，缓解县道X114线道路交通压力，着力解决好群众“急难愁盼”问题，切实为群众办好事实事。 | 是 | 项目投资概算修改为345万元，拟投入衔接资金由333万元秀爱为345万元，其他资金修改为0万元。
40 | 埔田镇 | 县道X114线（庵后桥头至埔田桥）绿化美化亮化提升项目工程（一期） | 提升镇村公共基础设施水平 | 埔田镇 | 埔田镇人民政府 | 143 | 143 | 0 | 实施114线道路沿途景观绿化、美化、亮化工程，分车岛安全防护栏杆工程，人行道铺装修缮工程，埔田高速口至X114线道路绿化等工程。（为促进工程进度，项目初定分为两期分段实施招标工作） | 实施绿化、美化、亮化、净化工程，精细化打造县道X114线重要交通节点，推进道路两侧景观全方位提升，建设更高水准的风情街区、商业街区，构筑埔田特色城镇符号。 | 是 | 项目投资概算修改为143万元，拟投入衔接资金由167万元秀爱为143万元，其他资金修改为0万元。
41 | 埔田镇 | 县道X114线（庵后桥头至埔田桥）景观提升项目工程（二期） | 提升镇村公共基础设施水平 | 埔田镇 | 埔田镇人民政府 | 155 | 155 | 0 | 实施114线道路沿途景观绿化、美化、亮化工程，分车岛安全防护栏杆工程，人行道铺装修缮工程，埔田高速口至X114线道路绿化等工程。（为促进工程进度，项目分为两期分段实施招标工作，此次为二期建设工程） | 实施绿化、美化、亮化、净化工程，精细化打造县道X114线重要交通节点，推进道路两侧景观全方位提升，建设更高水准的风情街区、商业街区，构筑埔田特色城镇符号。 | 是 | 项目投资概算修改为155万元，拟投入衔接资金由127万元秀爱为155万元，其他资金修改为0万元。
42 | 埔田镇 | 埔田镇饶平村富安亭文化公园提升工程项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 饶平村 | 饶平村 | 21 | 17 | 4 | 对富安亭文化公园进行墙绘、文化墙、创意宣传、公园延伸路建设 | 建设以文化输出为背景，教育、宣传提高村民总体素养，总受益人口1101人。 | 是 | 项目投资概算修改为21万元，拟投入衔接资金由15.96万元秀爱为17万元，其他资金修改为4万元。
43 | 埔田镇 | 埔田镇荖洋村垃圾转运站 | 提升镇村公共基础设施水平 | 荖洋村 | 荖洋村 | 61 | 56 | 5 | 建设荖洋村垃圾转运站。 | 改善荖洋村落后的垃圾转运载力，直接受益人口4867人。 | 是 | 项目投资概算修改为61万元，拟投入衔接资金由50万元秀爱为56万元，其他资金修改为5万元。
44 | 云路镇 | 军田村下田永思路硬底化及寨前休闲广场 | 提升镇村公共基础设施水平 | 军田村下田社 | 军田村下田社 | 70 | 50 | 20 | 永思路长约100米宽6米厚20厘米硬底化；寨前地埕面积约2400平方米硬底化及配套。 | 为经济发展提供交通保障，提升人居环境；完善村民活动场所，丰富村民日常休闲活动；方便周边群众出行及军田小学师生上学。 | 是 | 实施单位由“军田村”修改为“军田村下田社”，项目投资概算由80万元修改为70万元，拟投入衔接资金由80万元修改为50万元，其他资金由0万元修改为20万元。
45 | 云路镇 | 军田村蜈蚣社村居村貌整治工程 | 提升镇村公共基础设施水平 | 军田村蜈蚣社 | 军田村蜈蚣社 | 80 | 30 | 50 | 1.现有主村道西侧土埕场地平整修建铺设长220米、宽2.5米的人行步道及安装石护栏并配套灯光；2.现有主村道西侧存下乔木20棵，底部用花岗岩围成树池；乔木水泥硬底化地埕并规划停车位；3.社址南侧及老人活动中心前配套健身器材，增设石桌椅、休闲座凳；绿化及增设新农村建设、乡村振兴、人居环境等宣传设施。 | 为经济发展提供交通保障，方便群众出行，休闲健身，提升人居环境，受益人口预计0.11万人 | 是 | 项目投资概算由100万元修改为80万元，拟投入衔接资金由65万元修改为30万元，其他资金由35万元修改为50万元。
46 | 云路镇 | 云路中心溪德桥溪段截污处理及生态补水工程（二期） | 提升镇村公共基础设施水平 | 北洋村 | 北洋村 | 215.5 | 215.5 | 0 | 采用复合氧化塘工艺，即狐尾藻塘为主体并组合生态填料坝，在坝体上配置植物，套养珍珠蚌延伸生物利用链。 | 实现吸附、硝化、脱氮等多种机能，达到净化污水的目的，提高了氧化塘的生化效率。 | 是 | 项目投资概算由228万元修改为215.5万元，拟投入衔接资金由228万元修改为215.5万元。
47 | 云路镇 | 梅坛村美丽宜居村项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 梅坛村 | 梅坛村 | 100 | 100 | 0 | 利冲西面路硬底化（长：300米，宽：5米）；寨前大池周边阳埕硬底化约1800平方米及配套绿化；新建村庄入口标识；寨内片区生活污水管道改造长250米。 | 提升村居环境，方便村民出行，创建美丽宜居村。 | 是 | 建设任务由“利冲西面路硬底化（长：300米，宽：5米）；寨前大池安全防护及绿化；新建村庄入口标识；寨内片区生活污水管道改造长250米”修改为“利冲西面路硬底化（长：300米，宽：5米）；寨前大池周边阳埕硬底化约1800平方米及配套绿化；新建村庄入口标识；寨内片区生活污水管道改造长250米”。
48 | 云路镇 | 云路镇创建省卫生镇 | 提升镇域公共服务能力 | 云路镇 | 云路镇 | 12.5 | 12.5 | 0 | 通过处理和控制擎地、灭鼠和防暑、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂等达到病灭生猪控制标准。 | 创建省卫生镇 | 否 | 新增
49 | 玉滘镇 | 玉滘镇“耕读文化-山水玉滘”乡村振兴示范带建设项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 玉滘镇 | 玉滘镇政府 | 500 | 500 | 0 | 沿539国道，途径新尖美路至池渡村，打造一条历史文化、潮汕代表性建筑、现代观光休闲公园相整合的乡村振兴精品线路 | 提升镇域人居环境，实现沿线连点成片整体打造，建成特色精品线路，辐射带动周边村庄建设。 | 是 | 新增
50 | 玉滘镇 | 各村雨污分流查漏补缺项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 玉滘镇 | 玉滘镇政府 | 170 | 170 | 0 | 对各村雨污分流进行查漏补缺，建设蚯蚓池、生物浮台等污水处理设施。 | 改善枫江支流水质，提升人居环境。 | 是 | 新增
51 | 玉滘镇 | 新尖美路升级改造项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 玉滘镇 | 玉滘镇政府 | 600 | 600 | 0 | 新尖美路升级改造，铺设柏油路面，完善绿化、路灯，道路两侧风貌提升。 | 改善农村人居环境、方便村民出行，提升玉滘镇整体形象，实现乡村振兴，为经济发展提供交通保障。 | 是 | 新增
52 | 玉滘镇 | 玉滘镇美丽圩镇长效管护、卫生镇创建机制补助经费 | 提升镇村公共基础设施水平 | 玉滘镇 | 玉滘镇政府 | 50 | 50 | 0 | 用于创建卫生镇、美丽圩镇长效管护综合整治工作 | 提升人居环境，打造美丽圩镇。 | 否 | 新增
53 | 玉滘镇 | 玉滘镇产业扶持项目 | 提升乡村产业发展水平 | 玉滘镇 | 玉滘镇政府 | 80 | 80 | 0 | 对镇域产业进行扶持。 | 提升产业能力，拓宽销售渠道，增加收入。 | 否 | 新增
54 | 玉滘镇 | 玉滘镇大滘村寨外至玉市路段提升工程 | 提升镇村公共基础设施水平 | 大滘村 | 大滘村 | 80 | 80 | 0 | 大滘村寨外至玉市路段升级改造，铺设柏油路面，设置路灯等。 | 改善农村人居环境、方便村民出行，提升玉滘镇整体形象。 | 是 | 新增
55 | 玉滘镇 | 玉滘镇2023年镇村保洁机制 | 提升镇村公共基础设施水平 | 玉滘镇 | 玉滘镇 | 174.141 | 174.141 | 0 | 用于全镇各村环境卫生综合整治。 | 提升人居环境，打造美丽圩镇。 | 否 | 项目名称由“玉滘镇保洁机制”修改为“玉滘镇2023年镇村保洁机制”，项目投资概算和拟投入衔接资金由400万元修改为174.141万元，建设任务由“用于镇区环境卫生综合整治”修改为“用于全镇各村环境卫生综合整治”。
56 | 玉滘镇 | 玉滘镇平安视频项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 玉滘镇 | 玉滘镇 | 33.8616 | 33.8616 | 0 | 对现有安全监控系统进行改造提升，并进一步扩大视频监控覆盖面，共384路。 | 镇域各村路口、主要巷道安全监控无死角覆盖，助推平安建设。 | 是 | 项目投资概算和拟投入衔接资金由40万元修改为33.8616万元。
57 | 玉滘镇 | 桥头村村址前广场及沿路提升建设工程 | 提升镇域公共服务能力 | 桥头村 | 桥头村 | 100 | 100 | 0 | 村址前灰埕水泥硬化、室外防滑篮球场、文化长廊、停车场及党建宣传等，沿途及周边公厕改造提升。 | 提升农村人居环境，提高生活品质，助推乡村风貌提升，建设生态的美丽乡村。 | 是 | 项目投资概算和拟投入衔接资金由120万元修改为100万元。
58 | 玉滘镇 | 半洋村半洋社三壁联片厝前风貌提升项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 半洋村 | 半洋村半洋社 | 30 | 30 | 0 | 三壁联片厝前建设停车场，并配套绿化、路灯等，沿途及周边公厕改造提升。 | 提升农村人居环境，提高生活品质，助推乡村风貌提升，建设生态的美丽乡村。 | 是 | 项目投资概算和拟投入衔接资金由40万元修改为30万元。
59 | 玉滘镇 | 半洋村东边社大池风貌提升项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 半洋村 | 半洋村东边社 | 70 | 70 | 0 | 沿东边大鱼池建设步行绿道500米，配套护栏、绿化及路灯等；榕树下建设休闲文化广场。 | 提升农村人居环境，提高生活品质，助推乡村风貌提升，建设生态的美丽乡村。 | 是 | 项目投资概算和拟投入衔接资金由80万元修改为70万元。
60 | 玉滘镇 | 玉滘镇X112玉东线大滘-尖山段改造提升工程（二期） | 提升镇村公共基础设施水平 | 玉滘镇玉尖路 | 玉滘镇 | 600 | 600 | 0 | 对玉尖路进行升级改造，铺设柏油路面。 | 改善人居环境，方便村民出行，提升玉滘整体形象。 | 是 | 删除
61 | 玉滘镇 | 饶美村新蛟社人工湿地及蚯蚓生态滤池建设项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 饶美村新蛟社 | 饶美村新蛟社 | 45 | 45 | 0 | 建设人工湿地及蚯蚓生态滤池 | 改善枫江支流水质，提升人居环境。 | 是 | 删除
62 | 玉滘镇 | 新寨村饶凤溪新寨段河涌建设项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 新寨村 | 新寨村 | 100 | 100 | 0 | 饶新路口至玉东路建设河涌 | 改善枫江支流水质，提升人居环境。 | 是 | 删除
63 | 玉滘镇 | 凤美村涂寨溪生态修复项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 凤美村 | 凤美村 | 30 | 30 | 0 | 在涂寨溪与玉市交界处建设河水生态过滤净化系统，含曝氧、水生植物等。 | 改善枫江支流水质，提升人居环境。 | 是 | 删除
64 | 玉滘镇 | 尖山村院前梅冈文化广场建设项目 | 提升镇域公共服务能力 | 尖山村 | 尖山村院前社 | 60 | 60 | 0 | 路面扩建、沿溪砌筑护栏、铺设人行步道，配套停车场、健身器材、路灯等，篮球场水泥硬底化。 | 提升农村人居环境，提高生活品质，助推乡村风貌提升，建设生态的美丽乡村。 | 是 | 删除
65 | 玉滘镇 | 大滘村生物浮台建设项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 大滘村柑园社 | 大滘村柑园社 | 20 | 20 | 0 | 在柑园闸建设生物浮台，利用生态技术净化水体。 | 改善枫江支流水质，提升人居环境。 | 是 | 删除