## Sheet1 (2)
附件3：
揭东区2023—2025年教育高质量发展建设项目任务清单
行动 | 任务 | 属地 （镇、街、区直） | 项目数 | 项目或单位名称 | 项目建设内容 | 预计增加公办学位(个） | 投资估算（万元） | 启动时间 | 完成时间 | 实施主体 | 责任 股室 | 备注
合计 |  |  | 106 | － | － | 14800 | 123844 | － | － | － |  | －
新时代立德树人发展工程 | 加强党的领导 | 区直 | 1 | 成立区委教育工委 | 成立区委教育工委，加强党对教育工作的全面领导，健全教育系统党建工作体系，推动教育系统党建工作与教育事业发展深度融合，努力把教育系统建设成为坚持党的全面领导的模范之地。 |  |  | 2023.08 | 2024.12 | 区教育局机关党委 | 人事股
|  | 曲溪街道 | 2 | 完善党组织设置 | 新批设的揭东区第十小学、揭东区第十一小学、揭东区第十二小学、揭东区第十三小学等4个单位及揭东区第一幼儿园，通过调剂或聘用党员教师、选派党建指导员、发展新党员等措施，积极创造条件单独成立党组织。 |  |  | 2023.01 | 2023.12 | 直属教育组党委 | 人事股
|  | 全区 | 3 | 党建品牌建设 | 加强教育系统基层党组织标准化、规范化、信息化、品牌化建设，找准教育系统基层党组织发挥作用切入点，着力打造具有本单位特色的党建品牌，每年培育10个“先锋引领·校园党旗红”党建促教品牌，促进学校党建工作与教育高质量发展深度融合。 |  |  | 2023.01 | 2025.08 | 各单位党组织 | 人事股
|  |  | 4 | 支部评星定级 | 以提升组织力为重点，全面推行党支部评星定级管理，推动党支部对标提升、晋位升级，基层党组织全面进步、全面过硬，为提高全区教育系统事业单位党支部标准化、规范化建设水平,努力形成比学赶超、创先争优的浓厚氛围。到2025年，评选出“五星”党支部累计达到45个。 |  |  | 2023.01 | 2025.08 | 各单位党组织 | 人事股
|  |  | 5 | 党员干部队伍建设 | 组织中小学党组织书记、校长、中层干部及教师1500人参加“贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见试行》，全面加强中小学党建工作”专题网络培训。 |  |  | 2023.01 | 2023.05 | 各单位党组织 | 人事股
|  |  | 6 | 中小学党组织书记培训 | 每年选派40名中小学党组织书记参加国家教育行政学院中小学网络党校举办的中小学党组织书记网络培训班，提高中小学党组织书记的履职能力。 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 各单位党组织 | 人事股
| 育人体制改革 | 全区 | 7 | 中小学思想政治教育改革 | 开齐开足思政课程，促进课程思政各学段全覆盖，全面开展“思政第一课”教育活动，打造20个“八个相统一”精品思政课程，培育20个思政课优秀课例。 |  |  | 2023.02 | 2025.12 | 全区中小学 | 基教股 教研室
新时代立德树人发展工程 | 育人体制改革 | 全区 | 8 | “三全育人”体制机制创新 | 到2025年，全区所有学校德育工作水平达到良好以上等次，建成8个中小学示范性德育基地，创建6所市级以上德育特色学校和30所市级以上文明校园，建设6个区级名班主任工作室，完成30个区级学校德育研究课题立项、结题。 |  | 800 | 2023.02 | 2025.12 | 全区中小学 | 基教股
|  |  | 9 | 增强学生体质健康 | 逐年提高学生体质健康水平，2023年国家学生体质健康标准优良率达到52%，2024年优良率达到54%，2025年优良率达到55%。 |  |  | 2023.02 | 2025.12 | 全区中小学 | 基教股
|  |  | 10 | 创建更高水平“平安校园” | 到2025年，全区所有中小学创建成为区级更高水平“平安校园”，其中140所创建成为市级更高水平“平安校园”。 |  |  | 2023.02 | 2025.12 | 全区中小学 | 基教股
| 教研机制改革 | 全区 | 11 | 推动教研机制创新 | 目标：创设“学科教研员—学科教研基地—辐射学校”三级互动式学科教研机制，充分整合一线教师、教研员、专家学者等力量，开展教育教学实践研究，为学校和教师提供专业服务和指导。 任务：通过高中地理、初中信息技术等学科教研基地项目建设，聚焦“学科育人”核心目标，深化教研机制创新，推进学科课程教学改革和育人方式的变革，加快建设高素质、专业化、创新型教师队伍，整体提升揭东区教育教学质量，为全市构建新型教研体系提供示范样例，为全区、全市学科课程与教学改革贡献经验。 |  | 50 | 2022.01 | 2025.11 | 区教育局 | 教研室
|  |  | 12 | 创建“十个示范教研组” | 目标：加强教研队伍建设，提升教研教学水平，促进课程改革真正落实在最基层和最细微的教学教研环节上，着力提高学生的学习能力、实践能力、创新能力，创造高质量学习，切实减轻学生学业负担，发展素质教育，促进学校高质量发展。 任务：围绕教研组队伍建设、教研文化建设、教研场室建设、课程实施与课程改革情况、教学教研常规执行情况、教学水平与成效、科研成果推广应用等诸多要素,2023-2025年每年开展区级“十个示范教研组”创建工作，共创建30个区级示范教研组，并推荐其参评市级“示范教研组”，通过示范教研组示范引领作用，带动和促进全区学校教科研水平提高和学校的质量发展。 |  | 80 | 2022.11 | 2025.11 | 区教育局 | 教研室
| 校园文化建设 | 全区 | 13 | 深化校园文化建设 | 到2025年，全区所有学校校园文化建设水平达到良好以上等次，培育15所市级、30所区级校园文化建设示范校，创建5所省级以上体育、艺术、劳动、国防教育和传统文化等特色学校。 |  |  | 2023.02 | 2025.12 | 全区中小学 | 基教股
公办学位扩优工程 | 公办优质学位供给 | 龙尾镇 | 14 | 龙尾镇中心幼儿园 | 园舍改造升级工程。 | 180 | 200 | 2022.03 | 2023.03 | 龙尾镇教育组 | 基教股
|  | 霖磐镇 | 15 | 霖磐镇中心幼儿园 | 园舍改造维修工程。 | 120 | 200 | 2022.07 | 2023.03 | 霖磐镇教育组 | 基教股
|  | 玉滘镇 | 16 | 玉滘镇第一幼儿园 | 园舍改造升级工程。 | 180 | 200 | 2023.03 | 2023.08 | 玉滘镇教育组 | 基教股
公办学位扩优工程 | 公办优质学位供给 | 曲溪街道 | 17 | 揭东区第二幼儿园 | 新建教学楼4500平方米及配套设施。 | 360 | 1800 | 2025.01 | 2025.12 | 直属教育组 | 基教股
|  | 桂岭镇 | 18 | 桂岭镇中心幼儿园 | 新建教学楼3000平方米及配套设施。 | 360 | 1200 | 2024.01 | 2025.12 | 桂岭镇教育组 | 基教股
|  | 月城镇 | 19 | 月城镇中心幼儿园 | 新建教学楼3000平方米及配套设施。 | 360 | 1200 | 2024.01 | 2025.12 | 月城镇教育组 | 基教股
|  | 磐东、曲溪街道 | 20 | 接收5所住宅小区配套幼儿园 | 接收磐东碧桂园、中南春风南岸、保利大都汇、恒大华府二期、东方一品等住宅小区5所配套幼儿园。 | 1200 |  | 2023.12 | 2025.12 | 区教育局 区住建局 | 基教股
|  | 全区 | 21 | 新举办集体办幼儿园 | 全区新举办5所以上集体办幼儿园。 | 740 |  | 2023.03 | 2025.12 | 各镇（街道）人民政府（办事处） | 基教股
|  | 区直 | 22 | 新建揭东区第一初中 | 占地面积约112.78亩（不含道路等配套用地），建设初中部教学楼、小学部教学楼、实验楼、综合楼、艺术楼、教师办公楼、宿舍楼、食堂及风雨操场、运动场等设施，总建筑面积76300平方米。 | 2500 | 35000 | 2022.06 | 2023.08 | 区教育局 | 办公室
|  | 锡场镇 | 23 | 义西初中 | 改扩建综合楼1幢，建筑面积5485平方米。 | 500 | 972 | 2022.1 | 2023.12 | 义西初中 | 基教股
|  | 云路镇 | 24 | 云路初中 | 改扩建教学楼，建筑面积2688平方米。 | 300 | 980 | 2023.11 | 2024.12 | 云路初中 | 基教股
|  | 新亨镇 | 25 | 硕联小学 | 改扩建教学楼1幢，建筑面积2736平方米。 | 300 | 895 | 2022.1 | 2023.08 | 硕联小学 | 基教股
|  | 霖磐镇 | 26 | 卓豪小学 | 改扩建综合楼1幢，建筑面积2367平方米。 | 300 | 688 | 2022.08 | 2023.08 | 卓豪小学 | 基教股
|  | 曲溪街道 | 27 | 揭东区第四小学 | 扩建教学楼1幢，建筑面积2700平方米。 | 800 | 850 | 2023.03 | 2023.12 | 揭东区第四小学 | 基教股
|  | 霖磐镇 | 28 | 德北小学 | 改扩建综合楼1幢，建筑面积2063平方米，消防水池150平方米，运动场地2326平方米及附属配套设备设施。 | 300 | 995 | 2023.11 | 2024.12 | 德北小学 | 基教股
|  | 磐东街道 | 29 | 乔南中心小学 | 改扩建综合楼1幢，建筑面积6000平方米。 | 1000 | 3000 | 2024.01 | 2024.12 | 乔南中心小学 | 基教股
|  |  | 30 | 富经桥小学 | 新建教学楼和综合楼各1幢，建筑面积14400平方米。 | 1200 | 5760 | 2025.01 | 2025.12 | 富经桥小学 | 基教股
|  | 区直 | 31 | 揭东区第十小学 | 新建教学楼和综合楼各1幢，建筑面积20000平方米。 | 2000 | 10000 | 2025.01 | 2025.12 | 区教育局 | 基教股
公办学位扩优工程 | 公办优质学位供给 | 锡场镇 | 32 | 石洋小学 | 扩建教学楼1幢，建筑面积2000平方米。 | 300 | 800 | 2025.01 | 2025.12 | 石洋小学 | 基教股
|  | 磐东街道 | 33 | 磐东中学 | 扩建实验楼1幢、教学楼1幢，建筑面积4000平方米。 | 1000 | 2600 | 2025.01 | 2025.12 | 磐东中学 | 基教股
|  | 白塔镇 | 34 | 白塔中学 | 扩建教学楼2幢、教师宿舍楼1幢，建筑面积15400平方米。 | 800 | 3850 | 2025.01 | 2025.12 | 白塔中学 | 基教股
|  |  | 35 |  | 修缮学生宿舍厕所50间420平方米。 |  | 150 | 2023.03 | 2023.08 | 白塔中学 | 基教股
|  | 龙尾镇 | 36 | 龙尾中学 | 改建人工草皮足球场1个及附属设施、地埕硬底化面积3000平方米；购置计算机室2间，课室照明设备19套，阶梯教室设备设施（含纳米黑板、讲台、会议桌、音响、灯光等）一批。 |  | 200 | 2023.01 | 2023.08 | 龙尾中学 | 基教股
|  | 霖磐镇 | 37 | 霖磐中学 | 修缮学生食堂321平方米，配套厨房设施设备及学生餐桌一批。 |  | 116 | 2023.03 | 2023.08 | 霖磐中学 | 基教股
|  | 锡场镇 | 38 | 锡场中学 | 修缮A、B幢教学楼厕所343平方米，维修加固D幢宿舍楼外墙体1267平方米。 |  | 130 | 2023.03 | 2023.08 | 锡场中学 | 基教股
|  | 区直 | 39 | 揭东第一中学 | 修缮和改造学生宿舍楼、教学楼、食堂、礼堂等。 |  | 2500 | 2023.01 | 2023.12 | 揭东第一中学 | 基教股
|  |  | 40 | 揭东区第三中学 | 加固修缮地埕36612平方米，改造污水管网2000米。 |  | 3000 | 2023.08 | 2024.08 | 揭东区第三中学 | 基教股
| 教育信息化建设 | 全区 | 41 | 制定校园信息化建设标准 | 制定中小学信息化建设的标准和应用开展方案。 |  |  | 2023.05 | 2023.12 | 区教育局 | 装备中心
|  |  | 42 | 中考考点理化生实验室标准化建设 | 建设龙尾中学等15个中考考点物理、化学、生物标准化实验室。 |  | 600 | 2022.08 | 2023.04 | 区教育局 | 装备中心
|  |  | 43 | 创建数字教材示范区 | 创建揭东区数字教材应用示范区，开展基于数字教材的教学改革工作，打造10所数字教材示范校。 |  |  | 2023.05 | 2025.12 | 全区义务教育学校 | 装备中心
|  | 区直 | 44 | 揭东区第三中学 | 建设智慧学习环境、构建优质数字教育资源共享体系、发挥示范引领和辐射带动作用、建成区域内教育信息化培训基地。 |  | 100 | 2023.05 | 2023.12 | 揭东区第三中学 | 装备中心
|  |  | 45 | 揭东第一中学、揭东区第二中学 | 培育信息化环境下课程改革、教学改革、治理模式改革的示范培育项目，并充分发挥其改革示范作用，将项目成果加以应用和推广。 |  | 40 | 2023.05 | 2023.12 | 揭东第一中学、揭东区第二中学 | 装备中心 | 课程题目 待定
|  | 全区 | 46 | 更新揭东教育城域网 | 改造更新揭东教育城域网，新增西部6镇街接入，优化现有信息化链路，升级IPv6接入，增加出口和更新网关设备。 |  | 84 | 2024.01 | 2025.12 | 区教育局 | 装备中心
|  | 白塔 | 47 | 贤兴初中 | 建设智慧学习环境、构建优质数字教育资源共享体系、发挥示范引领和辐射带动作用、建成区域内教育信息化培训基地。 |  | 100 | 2024.01 | 2024.12 | 贤兴初中 | 装备中心
公办学位扩优工程 | 教育信息化建设 | 区直 | 48 | 揭东区第三中学 | 培育信息化环境下课程改革、教学改革、治理模式改革的示范培育项目，并充分发挥其改革示范作用，将项目成果加以应用和推广。 |  | 20 | 2024.01 | 2024.12 | 揭东区第三中学 | 装备中心 | 课程题目 待定
|  | 全区 | 49 | 教师信息化能力提升工程 | 开展教师信息化提升工程，举办各类信息化培训课程，组织教师参与信息化课题研究和实际操作，使教师熟练掌握信息化应用。 |  | 500 | 2024.01 | 2025.12 | 区教育局 | 人事股
|  |  | 50 | 教育信息化教学应用实践共同体 | 培育4个教育信息化应用实践共同体，开展信息化应用模式的实践与研究，以形成一批成熟的、可借鉴、可推广的信息化教学方法、教学组织形式和典型案例，形成一支高水平的信息化教学应用骨干队伍，探索推进信息化教学应用的长效机制。 |  | 200 | 2024.01 | 2025.12 | 区教育局 | 装备中心
|  |  | 51 | 升级改造校园网络 | 开展全区中小学校园网络基于IPv6的网关、核心层、汇聚层、接入层改造，升级部分中小学无线网络系统。 |  | 4227 | 2025.01 | 2025.12 | 区教育局 | 全区各中小学
|  |  | 52 | 升级图书管理系统 | 新增全区数字图书系统，升级改造学校图书管理系统，打造统一用户系统，实现校间图书动态流通和通借通还。 |  | 360 | 2025.01 | 2025.12 | 区教育局 | 装备中心、全区中小学
|  |  | 53 | 开展智慧校园建设 | 培育18个智慧校园，对目标学校开展智能化升级改造，显著提升学校管理信息化水平，统一数据接口，提升数据的采集和利用率。 |  | 7200 | 2025.01 | 2025.12 | 区教育局 | 装备中心 | 智慧校园建设单位后续确定
|  | 区直 | 54 | 揭东区教育系统大数据中心 | 建设揭东区教育系统大数据中心，规范数据架构，提供数据接口，利用揭东教育城域网开展教育数据收集、清洗、分析和利用。 |  | 800 | 2025.01 | 2025.12 | 区教育局 | 装备中心
|  | 全区 | 55 | 揭东区教育资源中心 | 更新和优化区域教育资源中心，服务互联网+教学和优质数字资源共建共享项目，支撑教育集团建设。建设区域数字教育资源平台和征集、共享数字教学资源，促进优质教育资源的流通和共享。 |  | 2000 | 2025.01 | 2025.12 | 项目学校 | 装备中心
|  |  | 56 | 建立健全教育管理微服务体系 | 依托教育局数字中心和各单位资源基于互联网+教育的教育信息化微服务，提升学校信息化管理水平。 |  | 600 | 2024.01 | 2025.12 | 区教育局 | 各中小学
| 补齐教育装备短板 | 全区 | 57 | 幼儿园设施设备采购项目 | 购置揭东区第一幼儿园等13所幼儿园教玩具及图书一批。 |  | 117 | 2023.03 | 2023.06 | 区项目幼儿园 所在教育组 | 基教股
|  |  | 58 | 改造中小学课室照明设备 | 升级改造中小学课室照明设备2194间。 |  | 2084 | 2023.01 | 2023.12 | 全区中小学 | 装备中心
|  |  | 59 | 更新教师互联网终端 | 新增教师互联网终端8181个。 |  | 4090 | 2023.01 | 2025.12 | 全区中小学 | 装备中心
|  |  | 60 | 改造升级校园安防系统 | 升级改造校园安防系统，升级视频监控、出入口控制等安防系统，增加人脸数据采集和识别，升级智能化改造，统一安防数据规范和数据上行链路，提升校园安防综合管理水平。 |  | 4000 | 2024.01 | 2025.12 | 全区中小学 | 装备中心
|  |  | 61 | 更新和新增学校功能场室建设 | 新增和更新全部中小学功能场室727间。 |  | 6251 | 2023.01 | 2025.12 | 全区中小学 | 装备中心
公办学位扩优工程 | 补齐教育装备短板 | 全区 | 62 | 更新和新增教室多媒体平台 | 更新和新增全区中小学教室多媒体平台1352套。 |  | 6490 | 2023.05 | 2025.12 | 全区中小学 | 装备中心
|  |  | 63 | 新增和更新部分学校计算机室 | 新增和更新学校计算机室84间。 |  | 2520 | 2023.01 | 2025.12 | 全区中小学 | 装备中心
|  |  | 64 | 新增和更新录播室 | 新增和更新中小学录播室77间。 |  | 2470 | 2023.01 | 2025.12 | 全区中小学 | 装备中心
|  |  | 65 | 更新校园广播系统 | 升级改造校园广播和应急广播系统134套。 |  | 163 | 2023.01 | 2025.12 | 全区中小学 | 装备中心
教师教育振兴工程 | 优化师资队伍结构 | 全区 | 66 | 公开选拔、公开竞岗、公开招聘名优骨干校长60名 | 公开选拔、公开竞岗、公开招聘名优骨干校长60名，合理设置岗位，制订选拔、竞岗、招聘方案，进行公开选拔、竞岗、招聘。 |  |  | 2023.01 | 2024.12 | 区教育局 区人社局 | 人事股
|  |  | 67 | 建立后备校（园）长人才库 | 按照不低于1:1.2的比例，遴选校（园）长后备人选，建立后备校（园）长人才库，入库人才约600名。 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 区教育局 | 人事股
|  |  | 68 | 招聘引进高层次和急需紧缺人才 | 盘活编制存量，拓宽引进渠道，创新招聘形式，每年引进高层次和急需紧缺人才不少于136名。 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 区教育局 区委编办 区人社局 | 人事股
|  |  | 69 | 加强心理健康教育教师、校医队伍建设 | 通过公开招聘、在职教师转岗培训的形式，增配心理健康教育教师200名；通过公开招聘、购买服务等方式，增配校医50名。 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 区教育局 区人社局 | 人事股
| 提升校长办学治校能力 | 全区 | 70 | 开展校（园）长全员轮训 | 规划培训项目，按照每名校长不少于90学时的要求，依托东莞市、韩山师范学院对现有在岗在职校长进行全员轮训。 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 区教育局 | 人事股
|  |  | 71 | 开展校（园）长能力提升项目培训 | 确定能力提升培训项目，依托东莞市、韩山师范学院、广东工业大学，培训校（园）长60名。 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 区教育局 | 人事股
|  |  | 72 | 开展校（园）长高端研修项目培训 | 确定高端提升培训项目，依托东莞市、韩山师范学院、广东工业大学，培训校（园）长10名。 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 区教育局 | 人事股
|  |  | 73 | 开展校（园）长任职资格培训 | 通过华南师范大学、广东第二师范学院等高校组织校（园）长参加任职资格培训。 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 区教育局 | 人事股
| 提高教师教育教学能力 | 全区 | 74 | 师德师风建设提升工程 | 健全师德师风建设长效机制，全方位构建师德师风建设新格局。区教师发展中心要将师德师风纳入培训必修课程，突出全员、全方位、全过程师德师风养成，全面提升教师思想政治素质和职业道德水平，树立教师敬业立学、崇德尚美新风貌。 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 区教育局 | 人事股
教师教育振兴工程 | 提高教师教育教学能力 | 全区 | 75 | 建设市级名校长、名教师、名班主任工作室 | 建设开展省、市级名校长、名教师、名班主任工作室15个，其中名校长工作室3个、名教师工作室8个、名班主任工作室4个。开展市级、区级骨干校长、教师、班主任培养培训、课题研究、送教下乡等活动。 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 区教育局 | 人事股 教研室 基教股
|  |  | 76 | 选派29名中小学骨干教师往东莞市跟岗学习 | 与东莞市开展结对帮扶，在全区选派29名骨干教师往东莞市跟岗学习。 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 区教育局 | 人事股
|  |  | 77 | 教育行政干部、教师、教研员短期高端研修项目 | 与省内外院校、东莞市开展骨教师、教育行政干部短期高端研修项目25个，培养培训约1200名骨干校（园）长、教师。培训对象涵盖教育行政部门、中小学幼儿园各主要学科、学校管理人员、教研员等。 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 区教育局 | 人事股
|  | 区直 | 78 | 区级教师发展中心认定工作 | 开展区级教师发展中心认定工作，推荐教师培养培训平台建设。 |  |  | 2023.01 | 2023.12 | 区教育局 | 人事股
|  | 全区 | 79 | 校本研修示范学校和校本研修培育学校建设工作 | 推进省级校本研修示范学校和校本研修培育学校建设工作，打造校本研修示范基地。 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 区教育局 | 人事股
|  |  | 80 | 推进中小学教师教育科研能力提升项目 | 目标：调动广大教育工作者的科研热情和积极性，集中广大教师智慧和力量进行教育创新，充分发挥学校人力、智力和物质资源的作用，走出一条科学发展的道路，走出一条可持续发展的道路。 任务：从提高教育质量的目标出发，从解决教育改革实践中的问题出发，针对教学中出现的热点、难点问题，结合本地实际，组织协作攻关，有效提升中小学教师教育科研能力。完成36项省级及以上和50项市级教育科研课题的立项和研究。 |  | 85 | 2023.01 | 2025.11 | 区教育局 | 教研室
|  |  | 81 | 打造揭东区中小学 “十佳精品课堂”活动 | 目标：围绕“落实核心素养，发展素质教育”课堂教学改革活动，坚持以学习者为中心，为受教育者提供个性化、多样化、高质量的服务，促进学习者主动学习，释放潜能，全面发展。 任务：制定“精品课堂”评价标准，对照标准进行打造评选，每年在全区中小学遴选出有示范性、有影响力的“十佳精品课堂”。注重加强课堂与社会、生活的联系，拓展教与学的空间，彰显学科教学个性，实现核心素养引领下的课堂转型。 |  | 28 | 2022.06 | 2025.11 | 区教育局 | 教研室
|  | 全区 | 82 | 举办揭东区中小学 “十佳教学成果”活动 | 目标：深化课程改革和教学改革，创新教学观念、教学内容、教学方法，造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化的教师队伍，改进教研工作方式、完善教研工作机制、拓宽教研工作思路。 任务：中小学教师选取某一教育科研课题进行研究，通过观察、调查、实验、行动研究和思维等一系列研究活动，获得具有一定学术意义或实用价值的创造性结果。成果的基本表现形式为论文、科研报告、实验报告、经验总结等。 |  | 20 | 2023.01 | 2025.11 | 区教育局 | 教研室
教师教育振兴工程 | 提高教师教育教学能力 | 全区 | 83 | 开展青年教师教学能力大赛 | 目标：围绕立德树人根本任务，以加强师德师风建设、锤炼青年教师教学基本功为着力点，搭建优秀青年教师教学展示交流平台，有效引领青年教师的专业发展，提升我区教师队伍整体素质；发现优秀教师，培养教学骨干，为我区中小学教学质量的整体提升奠定坚实基础；正确引导广大教师钻研课堂教学，更新教育理念，创新教学方法，优化教学过程，形成良好的教研氛围。 任务：组织开展区青年教师教学能力大赛，择优参加市、省级青年教师教学能力大赛。 |  | 18 | 2023.04 | 2025.11 | 区教育局 | 教研室
| 加强教研员队伍建设 | 全区 | 84 | 教研员队伍培训项目 | 加强教研员和兼职教研员培训力度，提升教研队伍教研水平。 |  | 85 | 2023.03 | 2025.11 | 区教育局 | 人事股 教研室
|  |  | 85 | 培养认定市级学科带头人、骨干教师 | 培养认定市级学科带头人180名、市级骨干教师600名。 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 区教育局 | 人事股 教研室
| 教师管理体制改革 | 全区 | 86 | 全面推进岗位竞聘 | 全面推进专任教师岗位竞聘工作，及时兑现竞聘上岗的教师工资待遇。 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 区教育局 区人社局 | 人事股
|  |  | 87 | 建立校长及领导班子绩效考核评价制度 | 出台校长及领导班子绩效考核评价方案，在每年8月底前完成考核评价，并在本地进行通报。考核结果作为校长、领导班子提拔使用重要依据。 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 区教育局 | 人事股
|  |  | 88 | 建立教师绩效考核评价制度 | 出台教师绩效考核评价方案，在每年8月底前完成考核评价。考核结果作为教师提拔使用、评先评优、职称评聘的重要依据。 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 区教育局 区人社局 | 人事股
| 完善教师待遇保障机制 | 全区 | 89 | 落实教师工资待遇保障长效联动机制 | 进一步落实教师工资待遇保障长效联动机制，确保教师工资待遇水平稳步增长，确保实现“两个不低于或高于”政策目标。 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 区教育局 区财政局 区人社局 | 人事股
|  |  | 90 | 完善教师收入分配激励机制 | 推进教师薪酬制度改革，完善教师收入分配激励机制，各地要按绩效工资总额的30%拨付学校奖励性绩效工资，奖励性绩效工资分配要向一线教师、班主任倾斜，充分体现多劳多得、优绩优酬的原则。 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 区教育局 区人社局 | 人事股
关键领域改革工程 | 办学体制机制改革 | 全区 | 91 | 创建城乡教育共同体 | 创建揭东一初、揭东一实、揭东一小、揭东二小、揭东一幼、特教学校6个城乡教育共同体，引领带动全区基础教育高质量发展。 |  | 300 | 2023.01 | 2025.12 | 区教育局 | 基教股
|  |  | 92 | 规范民办义务教育发展 | 优化义务教育结构任务，将民办义务教育在校生规模占比控制在5%以下；每学期至少开展1次民办义务教育学校办学情况专项核查，核实并规范民办义务教育学校基本办学条件达标情况，重点检查学校党建工作、办学条件、师资队伍、校名使用、招生入学、课程开设、教材选用、教学管理、财务管理、教职工管理等关键领域。 |  |  | 2023.01 | 2023.12 | 区教育局 | 职成股
|  |  | 93 | 校外培训机构部门联合“双随机、一公开”监管 | 联合市场监管部门，随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，对校外培训机构开展联合监管，并将监管情况及时向社会公开。 |  |  | 2023.01 | 2023.12 | 区教育局、区市场监管局 | 校外教育培训监管股
| 学前教育普惠提质改革 | 全区 | 94 | 巩固提升“5085”学前教育普惠目标 | 到2025年，全区公办幼儿园在园幼儿占比达到50%以上，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达到85%以上，学前三年毛入园率达到100%，实现“5085”普惠目标。 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 各镇（街道）人民政府（办事处）、区教育局 | 基教股
|  |  | 95 | 深化广东省学前教育高质量发展实验区实验工作 | 深化广东省学前教育高质量发展实验区“岭南幼儿园自主游戏项目”实验工作，发挥试点园示范带动作用，以点带面、全面推进。 |  |  | 2022.01 | 2025.12 | 区教育局 | 基教股
|  |  | 96 | 打造市、区两级示范性幼儿园 | 培育、打造10所以上市级示范化幼儿园、30所以上区级示范性幼儿园，充分发挥示范园的示范辐射引领作用，带动全区学前教育科学保教质量全面提升。 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 区教育局 | 基教股
关键领域改革工程 | 义务教育规范提质改革 | 全区 | 97 | 健全随迁子女平等入学保障机制 | 完善随迁子女在当地平等享有基本公共教育服务的实施办法，随迁子女入读公办学校比例（含政府购买服务）达85%以上。 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 各镇（街道）人民政府（办事处）、区教育局 | 基教股
|  |  | 98 | 健全控辍保学长效机制 | 制定《揭东区加强防流控辍提高义务教育巩固水平工作实施方案》，实现控辍保学工作能常态化清零，九年义务教育巩固率保持在96%以上。 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 各镇（街道）人民政府（办事处）、区教育局 | 基教股
关键领域改革工程 | 义务教育规范提质改革 | 全区 | 99 | 义务教育阶段作业设计与实施 | 制定实施《揭东区义务教育阶段作业设计与实施工作指导意见》，健全义务教育阶段作业管理机制，科学合理设计作业，增强“双减”工作实效。 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 区教育局 | 教研室
| 普通高中特色提质改革 | 全区 | 100 | 普通高中特色学校建设 | 2023年前每所普通高中学校打造不少于1个特色课程群，到2025年，全区新增1所普通高中新课程新教材实施省级示范校、3所市级特色普通高中，培育5个区级普通高中学科课程基地，开发10门高品质特色课程，实现普通高中学校多样发展、特色发展、优质发展。 |  |  | 2023.04 | 2025.12 | 区教育局 | 招生办
|  |  | 101 | 县中标准化建设 | 制定“一校一案”，对照标准全面改善县中办学条件，到2025年完成县中标准化建设。 |  |  | 2023.04 | 2025.12 | 区教育局 | 基教股 各有关股室
| 特殊教育融合提质改革 | 全区 | 102 | 巩固提升特殊教育普及程度 | 到2025年，全区残疾儿童少年义务教育入学率达到97%，其中接受送教服务对象不超过适龄残疾学生总数的10%；持证残疾幼儿学前三年入园率达到85%以上，高中阶段教育残疾学生入学机会明显增高。 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 各镇（街道）人民政府（办事处）、区教育局、区残联 | 基教股
|  |  | 103 | 特殊教育资源教室建设项目 | 购置玉湖镇坪上小学等12所学校特殊教育资源教室设备设施一批。 |  | 76 | 2023.03 | 2023.06 | 区项目学校 | 基教股
|  |  | 104 | 融合教育示范校（园）建设项目 | 建设1所特殊教育学前机构，13个镇（街道）各设立1所以上随班就读示范学校和1所以上示范幼儿园，并依托随班就读示范学校（园）建设融合教育资源中心 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 区教育局 | 基教股
|  | 区直 | 105 | 职业教育融合资源中心建设 | 依托中等职业学校（含技工学校）设置职业教育融合资源中心，设立1个残疾人中等职业教育班 |  |  | 2023.01 | 2025.12 | 区教育局 | 基教股
| 教育综合评价改革 | 全区 | 106 | 开展中小学校质量评价工作 | 落实《揭阳市普通中学质量评价办法》《揭阳市义务教育质量评价办法》，开展中小学校质量评价工作。 |  |  | 2023.06 | 2025.12 | 区教育局 | 督导室

## Sheet1
附件
揭东区推动基础教育高质量发展实验区建设方案项目表
项目规划情况 | [10 empty] | 项目推进情况
行动 | 任务 | 属地 （镇、街、区直） | 项目数 | 项目或单位名称 | 项目建设内容 | 预计增加公办学位(个） | 投资估算（万元） | 启动时间 | 完成时间 | 实施主体 | 牵头股室 | 是否已开工（填是或否） | 是否已竣工（填是或否） | 备注
合计 |  |  |  | － | － | 0 | 0 | － | － | － |  |  |  | －
加强党对教育的全面领导行动 |  |  | 1
2
城乡教育共同体建设行动 |  |  | 1
2
学前教育普及普惠发展行动 |  |  | 1
2
义务教育优质均衡发展行动 |  |  | 1
2
普通高中高品质发展行动 |  |  | 1
2
特殊教育拓展提升行动 |  |  | 1
2
“三全育人”体制机制全面深化行动 |  |  | 1
2
新时代教师队伍素养提升行动 |  |  | 1
2
教研机制创新发展行动 |  |  | 1
2
信息化赋能教育高质量发展行动 |  |  | 1
2
校园文化建设持续优化行动 |  |  | 1
2
更高水平平安校园创建行动 |  |  | 1
2