## 项目调整情况
附件：
揭东区乡村振兴驻镇帮镇扶村项目调整情况表
日期：2023年10月31日
序号 | 镇（街道） | 项目名称 | 项目类型 | 实施 地点 | 实施 单位 | 项目投资概算 （万元） | 其中： |  | 建设任务 （概要描述） | 绩效目标 （概要描述） | 是否形成实物工作量 | 备注
[7 empty] | 拟投入衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
1 | 霖磐镇 | 揭东区霖磐镇纪委谈话室场所升级项目 | 提升镇村公共基础设施 | 霖磐镇 | 霖磐镇 | 14 | 14 | 0 | 对谈话室进行改造提升，完善配套设施，面积约37平方米 | 完善谈话场所，开展留置谈话 | 是 | 因场地限制，退出实施计划，并从储备库中删除
2 | 霖磐镇 | 桂东村三龙大道建设工程（一期） | 提升镇村公共基础设施水平 | 桂东村 | 桂东村 | 220 | 220 | 0 | 项目位于桂东村“三龙大道”，起点位于磐岭泵站，终点位于桂和路。铺设路基约1.2 公里，硬底化约510 米，路基铺设过路涵、鱼池边砌石护路基。 | 人居环境整治成果进一步巩固，镇村公共基础设施水平进一步提升 | 是 | 按道路实际调整，原项目名称“桂东村村标至三龙大道沿线改造工程”调整为“桂东村三龙大道建设工程（一期）”，项目投资概算由450万调整为220万，建设任务“项目提升线路总长度约1906米，进行道路硬化，对沿路景观、绿化等进行综合打造，提升公共基础设施水平。”调整为“项目位于桂东村“三龙大道”，起点位于磐岭泵站，终点位于桂和路。铺设路基约1.2 公里，硬底化约510 米，路基铺设过路涵、鱼池边砌石护路基”
3 | 霖磐镇 | 桂西村委会屋顶光伏发电工程 | 提升乡村产业发展水平 | 桂西村委会 | 桂西村 | 60 | 60 | 0 | 主要安装太阳能板、支架及其他配套设备 | 增加村集体收入、方便村民办事 | 是 | 因场地关系和屋顶结构不够巩固，取消该项目投资
4 | 霖磐镇 | 桂西村后围农贸市场屋顶光伏发电 | 提升乡村产业发展水平 | 后围农贸市场 | 桂西村 | 50 | 50 | 0 | 主要安装太阳能板、支架及其他配套设备 | 增加村集体收入、有效降低市场温度，延长屋顶使用寿命 | 是 | 因历史原因和周过村民强烈反对，取消该项目投资
5 | 桂岭镇 | 桂岭镇围头片生活污水治理项目 | 提升镇域公共服务能力 | 围头村 | 围头村 | 220 | 220 | 0 | 对围头片的部分生活污水排放口进行截污净化处理，提升农村生活污水治理效益。 | 加强农村生活污水治理，提升镇村公共基础设施水平 | 否 | 原项目名称“桂岭镇围头片污水治理项目”变更为“桂岭镇围头片生活污水治理项目”，原建设内容“计划投资约220万元，对排入桂联溪的污水排放口进行截污净化处理，改善水环境”变更为“对围头片的部分生活污水排放口进行截污精华处理，提升农村生活污水治理效益”，原绩效目标“改善水质质量，促进水循环系统”变更为“加强农村生活污水治理，提升镇村公共基础设施水平”。
6 | 桂岭镇 | 龙岭沙土路硬底化项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 龙岭村 | 龙岭村 | 400 | 200 | 200 | 道路硬底化，路段长960米，宽8米。 | 改善道路交通，方便群众出行。 | 是 | 原建设内容“道路硬底化，路段长约1.32公里，宽6.5米”变更为“道路硬底化，路段长960米，宽8米”。
7 | 月城镇 | 揭阳市揭东区月城镇卫生院综合楼电梯配套工程 | 提升镇村公共基础设施水平 | 月城镇 | 月城镇卫生院 | 63 | 25 | 38 | 月城镇卫生院住院综合楼提升改造（外加病人电梯4层一部）：（1）揭阳市揭东区月城镇卫生院装修工程；（2）揭阳市揭东区月城镇卫生院电梯（定制化服务）。 | 完善我院检查手段，方便病人就医，为周边百姓提供更优质的医疗卫生服务环境 | 是 | 调整原因：该项目已完成政府采购的名称与原项目名称不一致.调整情况：1、项目名称由原揭东区月城镇卫生院医疗卫生服务能力提升项目调整为揭阳市揭东区月城镇卫生院综合楼电梯配套工程；2、项目投资概算由原150万调整为63万元，拟投入衔接资金35万元调整为25万元，其他资金由115万原调整为38万元；3、建设任务（概要描述）由原住院综合楼提升改造（外加病人电梯4层一部）及放射科改造（需要在原有的DR室进行改造，建筑面积大概150平方米调整为月城镇卫生院住院综合楼提升改造（外加病人电梯4层一部）：（1）揭阳市揭东区月城镇卫生院装修工程；（2）揭阳市揭东区月城镇卫生院电梯（定制化服务）。
8 | 月城镇 | 月城镇圩镇长效管护及卫生镇创建补助经费 | 提升镇域公共服务能力 | 月城镇 | 月城镇 | 58 | 58 | 0 | 全面提升圩镇风貌，建设美丽乡村,保持镇村环境卫生整洁及卫生镇创建 | 改善村庄人居环境，美化村容村貌，全面提升村庄整体形象及卫生镇创建 | 否 | 调整原因：项目资金增加。调整情况：项目投资概算由原来48万调整为58万，拟投入衔接资金由原来48万调整为58万
9 | 月城镇 | 月城镇月南村污水治理项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 月南村 | 月南村 | 165 | 160 | 5 | 建设月城镇月南村雨污分流管网约5830米，完善生活污水截污点配套建设 | 治理农村生活污水问题，整治人居环境 | 是 | 调整原因：项目资金减少。调整情况：项目投资概算由原来230万调整为165万，拟投入衔接资金由原来225万调整为160万
10 | 玉湖镇 | 玉湖镇汾水村实用性村庄规划项目 | 规划引领 | 玉湖镇汾水村 | 玉湖镇汾水村 | 20 | 20 | 0 | 编制建设、规划、设计指导未来乡村振兴，产业发展，为村庄整体建设项目作好基础保障 | 完善人民环境整治提升，加强生态环境整治，便民利民为创造集体经济创收奠更好基础 | 否 | 取消项目纳入实施计划。因进行全镇的2023年玉湖镇实用性村庄规划项目与汾水村单村规划项目内容相重合，姑且取消实施，同时从储备库中删除。
11 | 玉湖镇 | 汾水溪水环境提升工程与土地流转及社会化托管服务项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 玉湖镇汾水村 | 玉湖镇汾水村 | 390 | 390 | 0 | 汾水溪中段1公里长清淤和护坡整治；溪两侧打造长1259米长、2米宽的碧道，碧道沿线增设20个红色主题小木屋；增设标识系统，进行绿化美化提升 | 提升水质品质，打造碧道沿岸风景，建设美丽乡村，提升人居生活环境，提升革命老区村红色名片 | 是 | 原先双签时的项目名称与实际工程内容不匹配，现申请调整。项目名称由汾水溪水环境提升工程与土地流转及社会化托管服务项目改为汾水溪水环境提升工程项目。
12 | 玉湖镇 | 玉湖镇发展新型农村集体经济专项改革试点项目 | 提升乡村产业发展水平 | 姑山村 | 姑山经济联合社 | 100 | 100 | 0 | 扶持集体经济发展 | 扶持集体经济发展 | 是 | 因项目实施主体变更，原实施地点“玉湖镇”和实施单位“玉湖镇人民政府”调整为“姑山村”和“姑山经济联合社”
13 | 埔田镇 | 车田桥改造 | 提升镇村公共基础设施水平 | 车田村 | 车田村 | 315 | 190 | 125 | 原有老桥现已成危桥，将拆除后重建一座合规合格的新桥，桥面宽13m，长34.5m，预算总造价280万元。 | 解决村民生活、出行难问题，提升村民生活质量。 | 是 | 项目投资概算280万元改为315万元，拟投入衔接资金160万元改为190万元
14 | 埔田镇 | 老岭村休闲农业与乡村旅游项目 | 提升镇域公共服务能力 | 老岭村 | 老岭村 | 70 | 70 | 0 | 建设寨前池围石栏杆、池边公园及配套灯饰，提供休闲农业与乡村旅游服务。 | 进一步提升村容村貌，切实改善人居环境为目标。 | 是 | 退出实施计划仍保留在储备库
15 | 埔田镇 | 新龙村巷道硬底化及生活污水治理 | 提升镇村公共基础设施水平 | 新龙村 | 新龙村 | 155 | 100 | 55 | 对新龙村厝后围巷道进行硬底化建设并建设道路排水渠，长约1500米，宽约4米，总约6000㎡。 | 以进一步提升村容村貌，切实改善人居环境为目标，解决村民生活、出行难问题，提升村民生活质量，直接受益人口1105人。 | 是 | 退出实施计划仍保留在储备库
16 | 埔田镇 | 新岭环山景观生态绿道建设 | 提升镇村公共基础设施水平 | 新岭村 | 新岭村 | 170 | 170 | 0 | 对环山公路进行提升改造，全长2.5公里，铺设水泥硬底化及其配套设施，加设3个景观瞭望台、沿途加设宣传景观标识，在幸福绿道“伯公庙”附近加设休闲步道与环山绿道相接，改善道路质量，盘活山地用途，为村民上山种植提供方便，提高种植效益，同时为村民提供休闲健身好去处，与幸福绿道现成整体一片，建成后为新岭文旅乡村增添色彩，为埔田后花园打造乡村振兴文旅融合新形态，计划总投资150万元。 | 进一步提升村容村貌，切实改善人居环境为目标，解决村民生活、出行难问题，提升村民生活质量。 | 是 | 调整项目名称、项目投资概算、拟投入衔接资金，新岭环山景观生态绿道建设及生活污水治理改为新岭环山景观生态绿道建设，项目投资概算及拟投入衔接资金由150万元调整为170万元。
17 | 埔田镇 | 老龙村光伏项目 | 提升乡村产业发展水平 | 老龙村 | 老龙村 | 50 | 50 | 0 | 建设促进村集体收入的光伏发电项目。 | 改善村集体收入单一及薄弱现状。 | 是 | 拟投入衔接资金由15万元调整为50万元，其他资金由35万元调整为0万元。
18 | 云路镇 | 云路镇乡村智慧化改造项目 | 提升镇域公共服务能力 | 云路镇 | 云路镇政府 | 11.12 | 11.12 | 0 | 新增285路监控，已建251路监控，共536路监控。保障正常运转，发挥效能。围绕乡镇学校、重点企业、养殖、农作物、交通要道、水利、乡村基础设施等关键位置布设视频摄像机 | 利用视频技术、展示乡村重点位置实时视频、记录现场录像，分析异常行为，提示异常事件监测能力，实现乡村智慧化管理。 | 否 | 删去，新谋划“云路镇2023年平安乡村智慧化改造项目”已经入库
19 | 云路镇 | 棋盘村新堂下路灯工程 | 提升镇村公共基础设施水平 | 棋盘村新堂下 | 棋盘村新堂下 | 40 | 40 | 0 | 路灯配套建设 | 提升村居环境，方便村民出行。 | 是 | 调整情况：项目由社实施，调整实施地点和实施单位、建设任务。具体情况：实施地点由“棋盘村”改为“棋盘村新堂下”，实施单位由“棋盘村”改为“棋盘村新堂下”，建设任务由“配套60盏路灯（含灯柱基座）”改为“路灯配套建设”
20 | 云路镇 | 洪住村云石东篮路道路硬底化 | 提升镇村公共基础设施水平 | 洪住村云石社 | 洪住村云石社 | 70 | 70 | 0 | 东篮路硬底化及配套 | 提升村居环境，方便村民出行，为经济发展提供交通保障。 | 是 | 调整情况：项目由社实施，调整实施单位、建设任务。具体情况：实施单位由“洪住村”改为“洪住村云石社”，建设任务由“东篮路长400米，宽6米，厚20厘米硬底化，排水沟400米，配套路灯。”改为“东篮路硬底化及配套”
21 | 云路镇 | 下径村村北路硬底化（第二期） | 提升镇村公共基础设施水平 | 下径村 | 下径村 | 40 | 40 | 0 | 村福利厝至云棋路硬底化 | 提升村居环境，方便村民出行，为经济发展提供交通保障。 | 是 | 调整建设任务，具体情况：建设任务由“村福利厝至云棋路硬底化长400米，宽4米，厚20厘米。”改为“村福利厝至云棋路硬底化”
22 | 云路镇 | 月浦村镇道至东沟道路硬底化及排水整治 | 提升镇村公共基础设施水平 | 月浦村 | 月浦村 | 40 | 40 | 0 | 道路硬底化及配套 | 提升村居环境，方便村民出行，为经济发展提供交通保障。 | 是 | 调整建设任务，具体情况：建设任务由“长320米，宽度3.6米，厚度20厘米硬底化，排水沟150米”改为“道路硬底化及配套”
23 | 云路镇 | 北洋村垃圾转运站改造升级工程 | 提升镇村公共基础设施水平 | 北洋村新碑 | 北洋村 | 95 | 95 | 0 | 建设垃圾转运站，方便转运垃圾 | 改造垃圾转运站环境，改善环境卫生。 | 是 | 调整建设任务，具体情况：建设任务由“钢筋混凝土顶板300㎡、灰埕150㎡、围墙54m及配套排水设施。”改为“建设垃圾转运站，方便转运垃圾”
24 | 云路镇 | 云路镇新桃村光伏发电项目 | 提升乡村产业发展水平 | 新桃村 | 新桃村 | 100 | 100 | 0 | 建设光伏发电设备 | 通过扶持，使项目村集体经济收入明显增加，增加村年集体经济收入。 | 是 | 调整建设任务、绩效目标。具体情况：建设任务由“利用村公所办公楼顶及停车场，建设面积约1000平光伏太阳能及其配套。”改为“建设光伏发电设备”，绩效目标由“光伏太阳能每平每日产电量约1度，每度市场值约0.45元，一年总创值约16万元，为本集体创造经济利益。”改为“通过扶持，使项目村集体经济收入明显增加，增加村年集体经济收入。”
25 | 玉滘镇 | 玉滘镇美丽圩镇编制规划 | 规划引领 | 玉滘镇 | 玉滘镇政府 | 25 | 25 | 0 | 围绕“耕读文化，山水玉滘”的总体要求，按照“抓规划、理清单、补短板、延链条、提质量”的工作思路，对玉滘镇美丽圩镇建设进行规划编制。 | 打造美丽圩镇，实现乡村宜居宜业，农民富裕富足。 | 否 | 不纳入年度实施计划，并从储备库删除
26 | 玉滘镇 | 玉滘镇X112玉东线大滘-尖山段改造提升工程（一期） | 提升镇村公共基础设施水平 | 玉滘镇玉尖路 | 玉滘镇政府 | 700 | 700 | 0 | 对玉尖路破损路面进行修补，完善排水系统，并配套路灯、绿化等。 | 改善人居环境，方便村民出行，提升玉滘整体形象。 | 是 | 该项目原入库金额为400万元，因预算价为1900万元，分三期实施，故一期入库金额调整为700万元。
27 | 玉滘镇 | 玉滘镇农村生活污水治理工程（一期） | 提升镇村公共基础设施水平 | 玉滘镇 | 玉滘镇政府 | 170 | 170 | 0 | 对农村生活污水进行治理，建设蚯蚓池、生物浮台等污水处理设施。 | 改善枫江支流水质，提升人居环境。 | 是 | 原项目名称为“各村雨污分流查漏补缺项目”，现修改为“玉滘镇农村生活污水治理工程（一期）”，项目内容修改为“对农村生活污水进行治理，建设蚯蚓池、生物浮台等污水处理设施。”
28 | 玉滘镇 | 玉滘镇农村生活污水处理设施管养项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 玉滘镇 | 玉滘镇政府 | 50 | 50 | 0 | 对生活污水处理设施进行管养维护。 | 提升生活污水处理设施运行能力，改善枫江支流水质。 | 否 | 原项目名称为“玉滘镇人工湿地管养项目”，现修改为“玉滘镇农村生活污水处理设施管养项目”，项目内容修改为“对生活污水处理设施进行管养维护”。
29 | 玉滘镇 | 玉滘镇池渡村山美社集贸市场建设项目 | 提升乡村产业发展水平 | 玉滘镇 | 池渡村山美社 | 80 | 80 | 0 | 在山美社田下片建设集贸市场，占地约700平方米，并设置档口。 | 方便村民买卖，提高村集体收入。 | 是 | 原项目名称为“玉滘镇产业扶持项目”，实施主体为玉滘镇人民政府，现调整为“玉滘镇池渡村山美社集贸市场建设项目”，实施主体为池渡村山美社，建设任务修改为：在山美社田下片建设集贸市场，占地约700平方米，并设置档口；绩效目标修改为：方便村民买卖，提高村集体收入；建设后，形成实物工作量。
30 | 曲溪街道 | 寨二村杉场围内巷道路水泥硬底化建设项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 寨二村 | 寨二村 | 120 | 120 | 0 | 杉场围内巷道路水泥硬底化建设，位于杉场围西面，全长约200米，路面宽12米。 | 提升农村人居环境，方便村民出行，受益人口1200多人 | 是 | 具体调整情况：项目资金120万来源由其他资金变更为拟投入衔接资金 调整原因：原填写有误
31 | 曲溪街道 | 寨二村南门前围猪屠后道路水泥硬底化建设项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 寨二村 | 寨二村 | 40 | 40 | 0 | 南门前围猪屠后道路水泥硬底化建设项目，位于南门前围新建片区，顺龙大厦西侧，全长约80米，路面宽约9米。 | 提升农村人居环境，方便村民出行，受益人口200多人 | 是 | 具体调整情况：项目资金40万来源由其他资金变更为拟投入衔接资金 调整原因：原填写有误
32 | 曲溪街道 | 寨二村老厝区内巷仿古道路硬化建设项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 寨二村 | 寨二村 | 90 | 90 | 0 | 寨二村老厝区内巷仿古道路硬化建设项目，位于寨二村老厝区。内巷共6条，长约580米，路面宽约3米。 | 提升农村人居环境，方便村民出行，受益人口200多人 | 是 | 具体调整情况：项目资金90万来源由其他资金变更为拟投入衔接资金 调整原因：原填写有误
33 | 曲溪街道 | 寨二村老村道外道建设项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 寨二村 | 寨二村 | 120 | 120 | 0 | 位于东门与寨一交界至桥铺沟，全长约500米，路面宽8米，按照路面设计标准改造为柏油路面。 | 提升农村人居环境，方便村民出行，受益人口2000多人 | 是 | 具体调整情况：项目资金120万来源由其他资金变更为拟投入衔接资金 调整原因：原填写有误
34 | 曲溪街道 | 寨二村老村道内道建设项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 寨二村 | 寨二村 | 80 | 80 | 0 | 位于东门与寨一交界至南门与寨一交界，长约365米，路面宽4米，按照路面设计标准改造为石板步行道。 | 提升农村人居环境，方便村民出行，受益人口2000多人 | 是 | 具体调整情况：项目资金80万来源由其他资金变更为拟投入衔接资金 调整原因：原填写有误
35 | 曲溪街道 | 龙砂村村道寨后路段升级改造项目 | 镇村公共基础设施 | 曲溪街道龙砂村四片区 | 龙砂村 | 86.4 | 86.4 | 0 | 项目位于龙砂村四片与五片之间，路面面积约3600㎡，计划将路面改造为柏油路。 | 提升农村人居环境，方便村民出行 | 否 | 具体调整情况：项目投资概算和拟投入衔接资金45万变更为86.4万 调整原因：原填写有误
36 | 磐东街道 | 浦东村浦东学校西侧道路路面硬底化改建 | 提升镇村公共基础设施水平 | 磐东街道浦东村 | 磐东街道浦东经济联合社 | 35 | 25 | 10 | 改建道路长约260米、宽5米， | 提高村巷道硬化覆盖率，方便村民出行。 | 是 | 调整原因：由于缺乏明确谋划及村集体经济薄弱，资金预算不足等原因，需对该项目进行调整； 具体调整情况：原项目名称为“浦东村浦东学校两侧道路路面硬底化改建”调整为“浦东村浦东学校西侧道路路面硬底化改建”；原建设任务内容为“改建道路长约350米、宽7米”调整为“改建道路长约260米、宽5米”。
37 | 磐东街道 | 浦东村围内工业区道路路面硬底化改建 | 提升镇村公共基础设施水平 | 磐东街道浦东村 | 磐东街道浦东经济联合社 | 25 | 25 | 0 | 改建道路长约172米、宽约5.6米 | 提高村巷道硬化覆盖率，方便村民出行。 | 是 | 调整原因：由于项目谋划根据现场勘察及实际情况，道路建设内容有变动，需对该项目进行调整； 具体调整情况：原建设任务内容为“改建道路长约300米、宽4米”调整为“改建道路长约172米、宽4米”。
38 | 磐东街道 | 乔西村内河淤泥清理并新建停车场 | 提升镇村公共基础设施水平 | 磐东街道乔西村 | 磐东街道乔西经济联合社 | 120 | 90 | 30 | 内河清淤工程量约20000m³，新建停车场面积约18亩 | 改善内河水环境，保护乡村生态环境，提升人居环境。 | 是 | 调整原因：该项目由于地类权属不够清晰，需对该项目进行调整； 具体调整情况：删除项目。
39 | 磐东街道 | 乔西村乔西学校旁道路路面硬底化改建 | 提升镇村公共基础设施水平 | 磐东街道乔西村 | 磐东街道乔西经济联合社 | 40 | 30 | 10 | 改建道路长约400米、宽约8米 | 提高村巷道硬化覆盖率，方便村民出行。 | 是 | 调整原因：该项目已由村老人协会牵头村民捐资完成，需对该项目进行调整； 具体调整情况：删除项目。
40 | 磐东街道 | 新建乔西停车场1期项目 | 提升镇村公共基础设施水平 | 磐东街道乔西村 | 磐东街道乔西经济联合社 | 98 | 80 | 18 | 新建停车场，约5000平方米，车位200个。 | 缓解周边汽车占道现象，提高周边交通环境和人居环境，增加集体收入。 | 是 | 调整原因：该项目由于地类权属不够清晰，需对该项目进行调整； 具体调整情况：删除项目。
41 | 磐东街道 | 城西村镇后工业路路面硬底化改建 | 提升镇村公共基础设施水平 | 磐东街道城西村 | 磐东街道城西经济联合社 | 26 | 26 | 0 | 改建道路长约100米、宽10米， | 提高村巷道硬化覆盖率，方便村民出行。 | 是 | 调整原因：由于项目谋划根据现场勘察及实际情况加上设计公司测量疏忽，道路建设内容有变动，需对该项目进行调整； 具体调整情况：原建设任务内容为“改建道路长约800米、宽12米”调整为“改建道路长约100米、宽10米”。
42 | 磐东街道 | 城南村崇庆里西道路路面硬底化改建 | 提升镇村公共基础设施水平 | 磐东街道城南村 | 磐东街道城南经济联合社 | 36 | 26 | 10 | 改建道路长约800米、宽12米， | 提高村巷道硬化覆盖率，方便村民出行。 | 是 | 调整原因：由于道路命名原因，需对该项目进行调整； 具体调整情况：删除项目。
43 | 磐东街道 | 南河村建设学校南路道路硬底化 | 提升镇村公共基础设施水平 | 磐东街道南河村 | 磐东街道南河经济联合社 | 230 | 150 | 80 | 位于南河村四片巷内围南侧、南河学校前 | 提高村巷道硬化覆盖率，方便村民及师生出行。 | 是 | 调整原因：由于村集体经济薄弱，资金预算不足等原因需对该项目进行调整； 具体调整情况：原项目投资预算为350万调整为230万，原拟投入衔接资金为100万元调整为150万元。
44 | 磐东街道 | 改建北河村棉浦垃圾转运站 | 提升镇村公共基础设施水平 | 磐东街道北河村 | 磐东街道北河经济联合社 | 6 | 6 | 0 | 按照标准化进一步改造完善 | 实现垃圾无害化处理，加强自身的环境卫生的建设和人居环境治理 | 是 | 调整原因：由于土地性质为农业用地未调规等原因需对该项目进行调整； 具体调整情况：删除项目。
45 | 磐东街道 | 2022年磐东街道沟美村光伏发电项目 | 提升镇域公共服务能力 | 磐东街道沟美村 | 磐东街道沟美经济联合社 | 50 | 15 | 35 | 改建面积约2000㎡，并配套档位提升 | 形成固定资产收益，增加集体收入，壮大村级集体经济 | 是 | 调整原因：该项目原为农贸市场改造项目，由于受用地制约因素，加上村集体经济薄弱，导致该项目无法进行，需对项目进行调整变更； 具体调整情况：由原来的“2022年磐东街道沟美村农贸市场升级改造项目”调整为“2022年磐东街道沟美村光伏发电项目”，相关内容一并修改。