## Sheet1
附件：
揭东区城市黑臭水体整治工作台账
序号 | 整改措施 | 责任单位 | 工作任务 | 整改进展 | 完成时间 | 备注
1 | 加强工程技术整治。加快推进揭东区枫江流域污水干支管网完善工程和磐东街道及月城镇污水干支管网扩延工程建设，实现精准纳污、精准治污。 | 区住建局 | 揭东区枫江流域污水干支管网完善工程对曲溪河沿线1009个排口进行清查，设计污水管网约39.6公里，对大港溪沿线141个排口进行清查，设计污水管网约0.8公里。 | 揭东区枫江流域污水干支管网完善工程对各排口进行精准接驳和截污，经排查，曲溪河沿线接驳污水排口395个，目前施工已完成约85%，大港溪沿线接驳污水排口2个，目前施工已完成约92%。 | 2024-06-01
2 |  | 区住建局 | 加快推进月城镇污水干支管网扩延工程建设，针对北河社区内河及乔西内河沿线5类排口进行分类处置。 | 5类排口的整治方法为：（1）居民生活污水直排口，新建污水管收集；（2）沿河挂管破裂的，由原主管部门对其进行修复；（3）合流排口已做截流的，维持现状；（4）合流排口未截流的，新建截流井，截流收集污水；（5）雨水排口维持现状。 目前项目建设方案已取得区政府批复，正在进行招标。 | 2025-08-01
3 | 压实属地管理责任。曲溪街道、磐东街道加强辖区内的水体管养工作，落实管养单位对水体及河岸垃圾、漂浮物等进行清捞、清理，做好河道清淤保洁。加大日常巡查力度，对管辖范围内的闸门、拍门、水泵、箱涵和管网等设施进行定期检查维护，发现设施破损、老化的及时更换或修复，巩固水体治理成效。完善农村雨污分流工程，认真落实《揭东区农村雨污分流设施巩固提升实施方案》工作要求，积极推进生活污水次支管网巩固提升工作，持续改善农村人居环境。 | 曲溪街道 | 1.加强河道水面垃圾漂浮物打捞清理及河道两岸绿化带保洁、水闸管理维护；垃圾清运； 2.对河道两侧拍门、雨水口来水情况进行核查，联合上级部门做好设施维修维护； 3.落实农村雨污分流巩固提升工作要求。 | 1.制定《曲溪街道曲溪河“一河一策一专班”消劣整治方案》。 2.曲溪河水质日常管养聘请第三方机构（广东润祥物业管理有限公司）进行专业化、常态化管养，及时管理维护水闸，打捞水面垃圾漂浮物等污染源，提升水质，建立曲溪河河道管养日常工作台账。 3.街道环保部门不定期对河道进行巡查，发现问题及时落实第三方管养机构进行整改；对管网内部设施破损、老化及拍门渗水等问题，及时向区住建部门反映。 4. 4月9日上午，街道联合区住建局、管网建设维护相关单位到曲溪河现场排查核实河两岸多个拍门渗水问题，由管网建设维护相关单位针对拍门渗水的不同问题，跟进提出整改方案，推动问题解决。 | 2024年8月完成并持续推进
4 |  | 磐东街道 | 1.加强日常管养,做好河面垃圾、漂浮物清理打捞和河道淤泥清理，确保河面清洁，水流畅通； 2.加强污水处理设施管理维护，落实管养单位定期检查，做好检查井清捞和管道疏通，确保设施正常运行； 3.做好农村雨污分流工程巩固提升，建立完善农村雨污分流设施的运维管理监督制度，落实日常巡检，发现问题及时整改。 | 磐东街道为改善和提高水生态环境，坚持因地制宜、科学规划、精准施策、多方参与的城市黑臭水体治理观念，根据内河实际情况，分别采取短期应急和长期有效相结合的方式进行整治。 现阶段磐东街道对水体进行日常管养，一是加强河道日常管护和监督，落实相关村打捞河面垃圾杂物，做好闸门管控，杜绝出现污水入河现象；二是对排查发现存在部分挂管破损、脱节等问题管网进行修复、更换，加强排水系统维护管养和日常巡查管理工作，强化水系统管道管理养护已达到不黑不臭的水质目标，水体观感从脏变净、从浊变清。 | 2024年6月完成并持续推进
5 | 加快推进管网管养工作，提高生活污水收集设施的系统性和完整性。 | 区住建局 | 加快推进揭东城区污水处理厂及镇级污水处理厂配套市政污水管网运维服务项目，落实运维单位对水体沿线箱涵及老污水管网进行全面清淤，加强日常管理维护，及时修复沿线管网及设施，确保污水排放顺畅，避免出现污水外溢问题。 | 揭东城区污水处理厂及镇级污水处理厂配套市政污水管网运维服务项目将对全区达到运维条件的119公里生活污水收集管网进行运维，目前项目已完成第三方采购，正在进行项目测算及方案编制。 | 2024年10月完成并持续推进

## Sheet2
排口 | 污水直排口 | 有污水外溢溢流口（个） | 无污水外溢 | 雨水排口（个） | 排口合计
河段 | （个） |  | 溢流口（个） |  | （个）
曲溪河 | 3 | 8 | 20 | 31 | 62
（明渠段）
排口 | 污水排口 | 合流排口 | 雨水排口 | 预留口 | 排口合计
河段 |  |  |  |  | （个）
曲溪河 | 191(已接驳、截污) | 201(已接驳、截污) | 479 | 76 | 947
（箱涵段）