## 开工项目
2013年省重点建设项目月报表
填报单位盖章: | [7 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 项目是否开工 | 2013年计划投资 | 2013年1-6 月完成投资 | 行业 分类 | 工程形象进度 | 存在问题 | 备注
|  |  |  | 63439 | 50150
1 | 中国南方（揭阳）金属城首期工程 | 250000 | 是 | 20000 | 15000 |  | 收回土地1300亩，完成征地486亩；完成战略性规划、玉窖镇总休规划和2700亩控规；编制增加用地调规面积1800亩；首期建设正式启动，完成建筑面积11万平方米的桩基础和3000平方米的楼面建设。与德国工会联合会签订了《共建中德产业大学合作协议》，联手创办中德产业大学，与德国家族企业基金会签订《共建中德金属产业创新基地合作协议》。
2 | 青岛啤酒（揭阳）有限公司年产60万千升啤酒项目 | 80000 | 是 | 30000 | 26000 |  | 一期工程投资5亿元全部完成，建设厂房、办公楼仓库及配套设施等6万平方米，已进入正式生产。正在根据市场需求进行二期工程建设
3 | 广东环宇绿奥科技有限公司磷酸铁锂中空夹层凝胶动力电池的研发与产业化 | 19800 | 是 | 4439 | 8000 |  | 厂房全部建成，已完成前期的研发及部分设备的引进与安装及调试，已进入研发阶段，目前公司研发的磷酸铁锂中空夹层凝胶动力电池已通过国家检测。
4 | 揭阳市金属职业技术学校一期工程 | 50000 | 否 | 3000 | 1000 |  | 启动项目的规划设计。
5 | 揭东县城污水处理厂及配套管网 | 20916 | 是 | 6000 | 150 |  | 已建成日处理3.0万吨的污水处理厂厂区及部分配套干管，包括沉淀池、提升泵房、厂房、办公、职工宿舍、绿化等和配套干管长6.3公里。累计完成投资13403万元。
| 填报人： |  |  |  | 联系电话：