## 后三年项目
揭阳市“十二五”后三年重要基础设施建设项目推进计划表（揭东区）
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 建设规模 | 开工时间 | 建成时间 | 总投资 | “十二五”前两年完成投资 | “十二五”后三年计划投资 | 年度工作任务 |  |  | “十二五”后三年新增能力 | 主要责任单位 | 责任人 | 市责任领导 | 备注
[9 empty] | 2013年计划投资 | 2014年计划投资 | 2015年计划投资
| 揭东区项目（35个） |  |  |  |  | 428783 | 22432 | 357868.72 | 85056 | 110487 | 162326
(一) | 续建项目（6个） |  |  |  |  | 54921 | 22432 | 32489 | 15141 | 14076 | 3272
1 | 揭东区车田河片区曲溪段市政景观综合工程 | 揭东区 | 3.4公里市政景观综合工程 | 2012年 | 2014-12-01 | 6459 | 500 | 5959 | 4395 | 1564 |  |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 刘盛发 陈直河 | 列年度市重点建设项目计划
2 | 揭东区东环路 | 揭东区 | 道路长4908米，宽40米 | 2010年 | 2014-12-01 | 13996 | 5200 | 8796 | 3796 | 5000 |  |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 刘盛发 陈直河
3 | 揭东区市政道路建设项目 | 揭东区 | 新建凤凰路、百合路、侨圆路、西五横路、文化路中段、锦绣路西段、常进路中段、育才路南段；续建会展北路、上围路东段、水厂路东段、体育路（首期） | 2012年 | 2015-12-01 | 7500 | 2228 | 5272 | 1000 | 2000 | 2272 |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 刘盛发 陈直河
4 | 揭东区锡场镇义属片区镇道扩建重修工程 | 揭东区 | 扩建重修义属片区镇道 | 2012年 | 2013-12-01 | 3000 | 500 | 2500 | 2500 |  |  |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 陈澄民 陈直河
5 | 揭东区自来水厂建设项目 | 揭东区 | 水厂至水吼水库引水管道、厦新路给水干管、扩建滤池 | 2012年 | 2015-12-01 | 3050 | 600 | 2450 | 450 | 1000 | 1000 |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 刘盛发 陈直河
6 | 揭东区县城污水处理厂及配套干管工程 | 揭东区 | 日处理污水4.5万吨，铺设污水管网56公里 | 2010年 | 2014-12-01 | 20916 | 13404 | 7512 | 3000 | 4512 |  | 日处理污水4.5万吨 | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 陈澄民 陈直河 | 列年度省重点建设项目计划
(二) | 新开工项目（29个） |  |  |  |  | 373862 |  | 325379.72 | 69915 | 96411 | 159054
1 | 国道206线穿城段改道工程 | 揭东区 | 一级公路新建29公里，起点：炮台平交 终点：华清高速口 | 2014-03-01 | 2016-12-01 | 90000 |  | 60000 |  | 10000 | 50000 | 一级公路29公里 | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 陈澄民 陈直河
2 | 揭阳移动第二本地网通迅综合机楼 | 中国移动通讯集团广东有限公司揭阳分公司 | 通信综合机楼建筑主体地下一层，地上机楼七层和生产调度中心九层。总建筑面积17499平方米 | 2013-05-01 | 2014-12-01 | 12000 |  | 12000 | 6000 | 6000 |  |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 刘盛发 陈直河
3 | 揭东区开发区新区厦新路 | 揭东区 | 2159米×32米 | 2013-05-01 | 2013-12-01 | 4631 |  | 4631 | 4631 |  |  |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 刘盛发 陈直河
4 | 揭东区开发区新区云棋路 | 揭东区 | 2228米×40米 | 2013-05-01 | 2013-12-01 | 4347 |  | 4347 | 4347 |  |  |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 刘盛发 陈直河
5 | 揭东区开发区新区宝山东路 | 揭东区 | 1484米×32米 | 2013-05-01 | 2015-12-01 | 2177 |  | 2177 | 600 | 700 | 877 |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 刘盛发 陈直河
6 | 揭东区北环路 | 揭东区 | 道路长5200米，宽30米 | 2014-03-01 | 2015-12-01 | 10000 |  | 10000 |  | 2000 | 8000 |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 刘盛发 陈直河
7 | 揭东区开发区中心片区路灯工程 | 揭东区 | 道路长15公里 | 2014-03-01 | 2015-12-01 | 1200 |  | 1200 |  | 600 | 600 |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 刘盛发 陈直河
8 | 揭东区开发区新区万发路二期工程 | 揭东区 | 1260米×16米 | 2014-03-01 | 2015-12-01 | 1800 |  | 1800 |  | 800 | 1000 |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 刘盛发 陈直河
9 | 揭东区新亨镇环城镇道（罗山公路）改造工程 | 揭东区 | 道路建设 | 2013-05-01 | 2013-12-01 | 1800 |  | 1800 | 1800 |  |  |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 陈澄民 陈直河
10 | 揭东区玉湖镇玉湖中心大道建设项目 | 揭东区 | 主道长5公里，宽20米，连接的山湖大桥长186米，宽18.5米 | 2013-05-01 | 2015-12-01 | 7000 |  | 7000 | 2000 | 2000 | 3000 |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 陈澄民 陈直河
11 | 南方金属生态城路网建设项目 | 揭东区 | 县道X12玉东线改线工程，中德大道，金城大道 | 2013-05-01 | 2015-12-01 | 26100 |  | 26100 | 6100 | 10000 | 10000 |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 刘盛发 陈直河
12 | 揭东区万洪线建设项目 | 揭东区 | 路基、路面15.7公里 | 2013-05-01 | 2015-12-01 | 16500 |  | 16500 | 3000 | 5000 | 8500 |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 陈澄民 陈直河
13 | 揭东区县道大修工程 | 揭东区 | 县道X107马五线北良至硕和路段大修,县道X114锡曲线锡东至埔田路段大修,县道X115英篮线英花至罗山桥头路段大修 | 2013-05-01 | 2014-12-01 | 2244 |  | 2244 | 1000 | 1244 |  |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 陈澄民 陈直河
14 | 揭东区玉滘镇乡镇道路建设项目 | 揭东区 | 玉尖线6.3公里，谢旧线4.2公里 | 2013-05-01 | 2014-12-01 | 1498 |  | 1498 | 700 | 798 |  |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 陈澄民 陈直河
15 | 揭东区云路镇乡镇道路建设项目 | 揭东区 | 月福公路16.7公里，云棋线12.5公里，赵中线3.5公里 | 2013-05-01 | 2015-12-01 | 4133 |  | 4133 | 1000 | 1133 | 2000 |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 陈澄民 陈直河
16 | 揭东区曲溪镇曲云线建设项目 | 揭东区 | 长6.9公里 | 2013-05-01 | 2014-12-01 | 1985 |  | 1985 | 985 | 1000 |  |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 陈澄民 陈直河
17 | 揭东区埔田镇车洋公路建设项目 | 揭东区 | 长10.2公里 | 2013-05-01 | 2014-12-01 | 1600 |  | 1600 | 600 | 1000 |  |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 陈澄民 陈直河
18 | 揭东区新亨镇乡镇道路建设项目 | 揭东区 | 硕溢线4.1公里，楼北公路15公里 | 2013-05-01 | 2015-12-01 | 1738 |  | 1738 | 500 | 500 | 738 |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 陈澄民 陈直河
19 | 揭东区玉湖镇乡镇道路建设项目 | 揭东区 | 华肖线4.1公里，玉洋公路公里 | 2013-05-01 | 2014-12-01 | 1236 |  | 1236 | 600 | 636 |  |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 陈澄民 陈直河
20 | 揭东区省级水利建设示范县工程 | 揭东区 | 19宗水利工程 | 2013-08-01 | 2015-12-01 | 44956 |  | 44956 | 14956 | 15000 | 15000 |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 陈澄民 陈直河 | 列年度省重点建设项目计划
21 | 揭东区小农水重点县建设项目 | 揭东区 | 加固渠长57.88公里 | 2013-07-01 | 2015-12-01 | 6055 |  | 6054.69 | 2000 | 2000 | 2055 |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 陈澄民 陈直河
22 | 揭东区村村通自来水工程 | 揭东区 | 7个镇 | 2014-03-01 | 2015-12-01 | 14500 |  | 14500 |  | 6000 | 8500 |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 陈澄民 陈直河
23 | 揭东区虎仔拦河闸重建工程 | 揭东区 | 重建水闸一座，过水流量398.4m3/s | 2014-03-01 | 2015-12-01 | 2784 |  | 2784.03 |  | 1000 | 1784 |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 陈澄民 陈直河 | 列省推进计划
24 | 揭东区玉云围应急加固工程 | 揭东区 | 按50年一遇加固堤长25.53公里 | 2014-08-01 | 2018-12-01 | 23482 |  | 5000 |  | 1000 | 4000 |  | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 陈澄民 陈直河
25 | 揭东区新城区污水处理厂 | 揭东区 | 处理规模3万吨/日 | 2013-05-01 | 2015-12-01 | 9000 |  | 9000 | 2000 | 3000 | 4000 | 3万吨/日 | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 陈澄民 陈直河 | 列省推进计划，2013年6月前落实用地指标及工程建设资金
26 | 揭东区县城污水处理厂二期 | 揭东区 | 处理规模2万吨/日，配套管网59.27公里 | 2013-05-01 | 2015-12-01 | 35000 |  | 35000 | 5000 | 10000 | 20000 | 2万吨/日 | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 陈澄民 陈直河
27 | 揭东区新亨镇污水处理厂 | 揭东区 | 处理规模1万吨/日，配套管网32.74公里 | 2013-05-01 | 2015-12-01 | 9547 |  | 9547 | 2547 | 3000 | 4000 | 1万吨/日 | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 陈澄民 陈直河
28 | 揭东区锡场镇污水处理厂 | 揭东区 | 处理规模1万吨/日，配套管网35.07公里 | 2013-05-01 | 2015-12-01 | 6549 |  | 6549 | 1549 | 2000 | 3000 | 1万吨/日 | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 陈澄民 陈直河
29 | 金属生态城废水处理厂 | 揭阳市表面处理生态工业园有限公司 | 总处理规模3万吨/日，首期处理规模1万吨/日 | 2013-05-01 | 2015-12-01 | 30000 |  | 30000 | 8000 | 10000 | 12000 | 3万吨/日 | 揭东区 | 吴平河 陈家鹏 | 陈澄民 陈直河