## 正式预备项目
揭阳市2015年省重点建设项目计划表
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 总投资 | 到2014年底累计 完成投资 |  | 2015年投资计划 |  |  | 责任单位 | 备注
[5 empty] | 小计 | 占总投资比例（%） | 小计 | 主要建设内容 | 新增生产能力
一 | 正式项目，合计8项 |  |  | 1342344 | 217698 | 88.5221 | 147300
1 | 揭阳中德金属生态城首期工程 | 建设揭阳中德金属生态城德国Frank有限公司生态管道（EcoPipe）研发生产项目、鸣乐光学（亚洲）生产基地、资源再生基地、电镀酸洗工业厂房、污水处理厂、中德创新基地、商业商务、成品交易、雕塑公园、生活区及道路等 | 2013 - 2017 | 803189 | 180000 | 22.4107 | 100000 | 土建 |  | 中德金属集团有限公司
2 | 中德金属生态城双元科技应用大学 | 建设教学楼及配套设施等，建筑面积50万平方米 | 2015 - 2020 | 100000 |  |  | 10000 | 土建 |  | 中德金属集团有限公司
3 | 中德金属生态城德国专家服务基地 | 建设专家公寓、培训基地及配套设施 | 2014 - 2017 | 100000 | 7000 | 7 | 10000 | 土建 |  | 中德金属集团有限公司
4 | 揭阳市锡场电子商务创业孵化基地 | 建设电子商务培圳中心、物流基地、仓库、配套员工公租房及道路绿化等 | 2014 - 2016 | 13000 | 550 | 4.2308 | 2500 | 土建 |  | 锡场镇政府
5 | 揭阳市宝山湖文化生态观光园 | 建设欢乐世界、野生动物园、风情演艺区、高端度假区、生态保育区和生态人居区等五大功能区 | 2014 - 2025 | 220000 | 10000 | 4.5455 | 4000 | 土建 |  | 云路镇政府
6 | 揭阳广东星辉环保实业有限公司空霸空气净化器现代化生产基地 | 新建现代化厂房25万平方米和生活办公配套设施 | 2014 - 2017 | 43500 | 9700 | 22.2989 | 10000 | 土建 |  | 开发区
7 | 省级水利建设示范县工程揭阳揭东区 | 推进共30宗纳入示范县建设的中小型灌区改造、中小河流治理、小型病险水库除险加固和小流域综合治理等8类工程建设 | 2013 - 2016 | 44957 | 9048 | 20.1259 | 6800 | 土建 |  | 揭东区水务局
8 | 揭阳揭东云山殡仪馆改扩建工程 | 建设骨灰楼、悼念厅、火化车间、业务楼、招待所、停车场、祭拜区等，建筑面积2.4万平方米 | 2013 - 2017 | 17698 | 1400 | 7.9105 | 4000 | 土建 |  | 揭东区民政局
二 | 预备项目，合计2项 |  |  | 750000
1 | 中德金属生态城配套建设项目 | 建设中德金属生态城物流基地和码头、中德金属生态城二期工程智造小镇 |  | 665000 | [5 empty] | 中德金属集团有限公司
2 | 揭阳金玉园生态旅游景观区 | 建设农家乐和商务活动中心，建设休闲养老文化村（保健医院、娱乐文化中心、休养居住区），修建小北山红军革命根据地纪念馆，建设青少年爱国教育基地等 |  | 85000 | [5 empty] | 新亨镇政府