## 拆除
附件1
2016年度揭东区农村中小学危房校舍拆除计划表
序号 | 镇 (街) | 学校 | 计划拆除危房情况 |  |  | 计划拆除时间（年、月）
|  |  | 危房名称 | 建筑面积 （平方米） | 危房等级 | 开工时间 | 完成时间
全区合计 |  |  | / | 3099 | / | / | /
其中：小学合计 |  |  | / | 1869 | / | / | /
初中合计 |  |  | / | 1230 | / | / | /
九年一贯制学校合计 |  |  | / | 0 | / | / | /
1 | 玉湖 | 浮山小学 | 厕所、围墙 | 459 | D、C级 | 2016.2 | 2016.3
2 | 新亨 | 硕榕中心小学 | 教学楼1、2 平房宿舍、围墙 | 1160 | C级 | 2016.3 | 2016.8
3 | 新亨 | 坪埔初中 | 围墙 | 840 | C级 | 2016.1 | 2016.3
4 | 锡场 | 大观楼初中 | 围墙及车棚 | 390 | C级 | 2016.1 | 2016.2
5 | 埔田 | 老岭小学 | 西围墙 | 250 | D级 | 2016.1 | 2016.2

## 维修
附件2
2016年度农村中小学危房校舍维修项目计划表
序号 | 镇 (街) | 学校 | 拟维修危房基本情况 |  |  | 维修计划情况
[6 empty] | 计划投资（万元） |  |  |  | 计划工期(年、月)
|  |  | 危房名称 | 建筑面积（平方米） | 危险等级 | 小计 | 省级长效机制资金 | 县（区）级长效机制资金 | 其他 资金 | 开工 时间 | 竣工 时间
全区合计 |  |  | / | 5712 | / | 72.6 | 34.5 | 34.5 | 3.6 | / | /
其中：小学合计 |  |  | / | 5712 | / | 72.6 | 34.5 | 34.5 | 3.6 | / | /
初中合计 |  |  | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | /
九年一贯制学校合计 |  |  | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | /
1 | 锡场 | 潭蔡小学 | 教学楼1 | 1050 | C级 | 19 | 8.5 | 8.5 | 2 | 2016.1 | 2016.2
2 | 云路 | 象岗小学 | 教学楼 | 2742 | C级 | 18.6 | 9 | 9 | 0.6 | 2016.1 | 2016.4
3 | 曲溪 | 揭东区第六小学 | 教学楼、宿舍 排水沟 | 1100 | C级 | 17 | 8.5 | 8.5 | 0 | 2016.1 | 2016.5
4 | 曲溪 | 揭东区第四小学 第一分校 | 综合教学楼、厕所 | 820 | C级 | 18 | 8.5 | 8.5 | 1 | 2016.2 | 2016.8

## 新扩建
附件3
2016年度揭东区农村中小学新建项目计划表
序号 | 镇 (街) | 学校 | 项目学校基本情况 |  |  | 项目计划情况
[6 empty] | 工程概况 |  |  | 计划投资（万元） |  |  |  | 计划工期 (年、月)
|  |  | 在校生（人） | 班数 (个) | 现有 校舍 (平方米) | 工程 名称 | 建筑 面积 (平方米) | 结构 型式 | 小计 | 省级长效机制 资金 | 县（区）级长效机制资金 | 其他资金 | 开工 时间 | 竣工 时间
全区合计 |  |  | 2038 | 57 | 26006 | / | 3509 | / | 382.5 | 171.5 | 171.5 | 39.5 | / | /
其中：小学合计 |  |  | 1288 | 37 | 13912 | / | 2279 | / | 318.5 | 142.5 | 142.5 | 33.5 | / | /
初中合计 |  |  | 750 | 20 | 12094 | / | 1230 | / | 64 | 29 | 29 | 6 | / | /
九年一贯制学校合计 |  |  | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | /
1 | 玉湖 | 浮山小学 | 418 | 12 | 6706 | 厕所、围墙 | 569 | 砖混结构 | 19.8 | 9 | 9 | 1.8 | 2016.2 | 2016.5
2 | 新亨 | 硕榕中心小学 | 718 | 19 | 6036 | 教学楼1、2 平房宿舍、围墙 | 1460 | 混合土木 | 280 | 125 | 125 | 30 | 2016.3 | 2016.12
3 | 新亨 | 坪埔初中 | 291 | 8 | 4369 | 围墙 | 840 | 混合土木 | 45 | 20 | 20 | 5 | 2016.1 | 2016.6
4 | 锡场 | 大观楼初中 | 459 | 12 | 7725 | 围墙及车棚 | 390 | 砖混结构 | 19 | 9 | 9 | 1 | 2016.1 | 2016.4
5 | 埔田 | 老岭小学 | 152 | 6 | 1170 | 西围墙 | 250 | 砖混结构 | 18.7 | 8.5 | 8.5 | 1.7 | 2016.1 | 2016.3