曲溪街道加强镇街消防安全工作实施方案

为贯彻落实全街道基层建设工作会议精神，进一步加强镇街消防安全工作，全面提升全街道火灾防控能力，营造平安稳定的消防安全环境，推动“迎盛会·百日百项大行动”纵深开展，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，贯彻省第十二次党代会、市第六次党代会精神和市委重大决策部署，在区委、区政府统一领导下，动员社会各方力量，依法排查整治火灾隐患，广泛开展消防宣传培训，加强公共消防基础设施建设，全面加强镇街消防安全工作，确保重要节日、重大活动期间不发生有影响的火灾事故，确保全区不发生重特大尤其是群死群伤火灾事故，以实实在在的行动为我区“迎盛会·百日百项大行动”保驾护航，为党的十九大胜利召开创造良好的消防安全环境。

二、领导机构

成立揭东区加强镇街消防安全工作领导小组，办事处副主任高小龙任组长，城西派出所所长王尚青、曲溪派出所所长纪凛标、城西派出所所长杨建伟、消防办主任吴柔海任副组长。领导小组办公室设在消防办，由消防办主任吴柔海兼任办公室主任，具体负责组织协调、宣传发动、部署推进、督查考核等工作。各社区也要成立工作小组，制定具体工作方案及工作进度表，完成各项工作任务。

三、工作任务

（一）强化消防安全“网格化”管理

1、各社区要将消防安全“网格化”管理工作纳入综治管理内容，将消防工作模块纳入社会治安综合治理信息系统，按照“中心+网格化+信息化”体系模式开展消防安全社会治理。

2、各社区要落实专人负责消防工作，设立消防办公室，按照网格化管理划分网格，并上墙公布。

（二）组织开展大排查大整治行动

1、各社区要组织排查整治辖区各栋高层建筑（建筑高度大于24米的公共建筑和建筑高度大于27米的住宅）火灾隐患。一是摸清辖区高层建筑底数，建立完善工作台账；二是集中清理堵塞消防车通道的铁皮棚和障碍物，消除占用消防车通道作为停车场的现象；三是疏散通道安全出口是否畅通；四是整治建筑电缆井、管道井未设防火门或防火门未关闭的现象；五是查看建筑消防设施是否完好有效。

2、各社区要组织排查整治辖区易燃易爆危险品场所火灾隐患。一是摸清辖区易燃易爆危险品场所底数，建立完善工作台账；二是检查场所消防设施是否完好有效；三是检查场所是否设立工艺处置队和处置专业队。

3、各社区要组织排查整治辖区公共娱乐场所火灾隐患。一是摸清辖区公共娱乐场所底数，建立完善工作台账；二是查看消防安全出口、疏散通道是否畅通；三是检查场所是否配置消防设施并保持完好有效；四是消防控制室有否有人值班并能熟悉操作。

4、各社区要组织排查整治辖区生产性场所。一是摸清辖区生产性场所底数，建立完善工作台账；二是检查是否存在“三合一”现象；三是检查安全出口、疏散通道设置是否符合要求并保持畅通；四是检查场所是否配置消防设施并保持完好有效。

5、各社区要组织排查整治辖区小档口、小作坊、出租屋。一是摸清辖区小档口、小作坊、出租屋底数，建立完善工作台账；二是检查小档口、小作坊是否存在“违规住人”现象；三是安全出口是否畅通；四是是否在楼梯间、安全出口等违规停放电动自行车；五是是否进行了技防改造。

（三）广泛推动96119有奖举报制度

各社区要广泛发动群众使用96119火灾隐患举报投诉电话，对单位场所存在的“三合一”、违规住人、占用疏散通道、堵塞安全出口以及消防设施瘫痪等火灾隐患进行举报，坚决遏制亡人火灾事故的发生。

（四）加大公安派出所消防监督执法力度

各社区要加大消防监督执法力度，严格按照市公安局《关于加强派出所消防监督执法和考评的通知》（揭市公传〔2017〕269号）要求，严格查处消防违法行为，强化法律威慑震动，坚决消除重大火灾隐患。

（五）加强公共消防基础设施建设

各社区要对辖区市政消火栓分布情况进行排查，按照市政道路每120米建设一个消火栓的标准，统计建立台账。对缺建的、损坏的要落实专项经费进行补建、维修。确实无法建设市政消火栓的，应利用天然水源建设消防取水口。

（六）开展消防大宣传大培训

1、各社区要利用固定宣传栏、宣传橱窗等制作消防宣传阵地，利用移动宣传车、消防摩托车走街串巷开展消防宣传。

2、要组织辖区各企业场所业主开展消防宣传教育和培训，提高其消防知识水平。

3、发动各单位各场所对员工进行“一畅两会”（疏散通道和安全出口畅通、会扑救初起火灾和会自救逃生）培训

四、时间安排

第一阶段：部署排查（即日起至9月10日）。

各社区要制定具体的工作方案及工作进度表，召开专题会议，对工作进行动员部署，确定责任分工和工作措施。要组织对以上五类场所对照排查登记表（附件）进行排查火灾隐患，并分类建立台账。对存在严重火灾隐患的要列出问题清单，集中进行治理。

第二阶段：集中整治（9月11日至11月30日）

对照排查出火灾隐患，逐家逐项检查，督促落实整改，确保火灾隐患一处不漏。对存在严重火灾隐患而拒不整改的单位要采取措施依法关停。

第三阶段：检查验收（12月1日至12月31日）

街道消委会将组织对各社区工作开展情况进行督查验收，确保工作达到目标要求。对工作组织不力、工作方案不落实、工作措施不到位的，予以通报批评。对未履行职责的相关人员依法依规予以处理。同时，做好迎接市督导组检查验收工作。

五、工作要求

（一）加强组织领导，提高对整治工作的认识。各社区要从构建和谐平安揭阳，维护社会稳定的高度，充分认识加强镇街消防安全工作的重要性和必要性，切实增强紧迫感和责任感，加强对工作的组织领导，强化工作措施，加强督促指导，消除火灾隐患，维护人民群众的生命财产安全。

（二）强化督导奖惩，推动各项工作落实到位。区消防工作督导组将结合每月经常性的消防安全检查督导，对各社区工作开展情况进行检查。对工作落实到位、成效明显的地区，将通报表扬；对工作不落实、进展缓慢的，将通报批评，并约谈相关领导；对发生较大以上亡人火灾事故的，将进行责任倒查，依法依纪严肃处理相关责任人。各社区要进一步提高思想认识，结合实际扎实推进工作开展，及时查漏补缺，确保工作成效。

（三）建立长效机制,确保基层单位长治久安。各社区要认真总结工作经验，以基层消防安全责任落实、基层火灾防控力量发展、基层消防安全监管为重点，建强基层消防安全组织，建立健全基层单位消防安全工作长效机制，确保火灾形势安全稳定。

附件：

1.镇（街道、开发区）高层建筑排查整治表

2.镇（街道、开发区）易燃易爆危险品场所排查整治表

3.镇（街道、开发区）公共娱乐场所排查整治表

4.镇（街道、开发区）生产性场所整治排查整治表

5.镇（街道、开发区）小档口、小作坊排查整治表

附件1：

镇（街道、开发区）高层民用建筑排查整治表

| 序号 | 单体建筑名称 | 地址 | 使用功能 | 建筑高度（米） | 地上层数（层）和地下层数（层） | 建筑面积 （平方米） | 建筑是否为村民自建用房 | 消防车通道是否畅通 | 疏散通道、安全出口是否畅通 | 电缆井、管道井是否封堵 | 检查消防设施是否完整好用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 地上 层 地上 层 |  | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |  |
| 备注：1. “建筑名称”按建筑实有名称为准。建筑无具体名称的，以综合楼、商业楼、居民楼、厂房、仓库等名称填写，并附加产权人姓名，如“王XX综合楼”。2.“使用功能”按建筑实际使用功能填写，包括商（市）场、商铺、办公、居住、旅店、展览、餐饮、会议、影剧院、歌舞娱乐放映、休闲健身、交通、厂房、仓库等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

镇（街道、开发区）易燃易爆危险品场所排查整治表

| 序号 | 场所名称 | 地址 | 生产、储存、经营物质 | 消防设施是否完好有效 | 是否设置工艺处置队 | 是否设置处置专业队 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司 |  | **镇**村 | 液氨 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |

附件3：

镇（街道、开发区）公共娱乐场所排查整治表

| 序号 | 场所名称 | 地址 | 疏散通道安全出口是否畅通 | 消防设施是否完好有效 | 消防控制室值班是否正常 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |

附件4：

镇（街道、开发区）生产性场所排查整治表

| 序号 | 场所名称 | 地址 | 疏散通道安全出口是否符合要求并保持畅通 | 消防设施是否完好有效 | 是否存在“三合一”现象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |

附件5：

镇（街道、开发区）小档口、小作坊、出租屋排查整治表

| 序号 | 场所名称 | 地址 | 安全出口是否畅通 | 是否存在“违规住人”现象 | 是否进行了技防改造 | 是否违规停放电动自行车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |