## Sheet1
附表：1
揭东区贯彻落实2018年市政府主要工作任务分工表
序号 | 市政府任务具体分工 | 市 督导 领导 | 区 责任 领导 | 实施方案总体目标 | 具体工作计划 | 牵头责任单位 | 备注
1 | 市任务第12项：揭东开发区与中德金属生态城要联动发展，推动产业带建设，着力引进环保装备、智能制造等先进制造业。 | 刘端雄 | 钟金鸿 | 大力推进数字化制造普及和示范智能车间（工厂）建设，加快培育发展智能装备（产品）产业。 | 1—4月：完成智能装备投资50万元； 5—6月：累计完成智能装备投资350万元； 7—9月：累计完成智能装备投资700万元； 10—12月：累计完成智能装备投资1000万元。全区规模以上工业企业实现自动化、数字化制造比例年均提升5%，力争新增1—2家智能车间（工厂）。推进1—2个智能化改造重点项目，争取引进1—2家智能装备制造企业。 | 揭东 开发区
2 |  |  |  | 引进环保装备企业。推进环保装备产业园已招拍挂土地企业的催建促产工作，6月底前完成5家企业的土地平整工作，同步推进企业建设投产。争取6月底前首创、碧水源2家企业落地建设。争取全年新增2家环保装备企业。培育人工智能产业。继续引进智能制造企业，争取全年新增2家人工智能企业。 | 3-4月：推进已招拍挂土地企业项目立项。抓紧招商引资。 5-6月：借助第四届中德（欧）中小企业合作交流会、中德（欧）企业对接交流活动的契机加强对外宣传推介。完成5家企业的土地平整工作，同步推进企业建设投产。争取首创、碧水源2家企业落地。 7-8月：推进已招拍挂土地企业办理不动产权手续。争取招引2家人工智能企业，达成初步意向。 9-10月：推进已招拍挂土地企业办理环评手续。争取新增1家环保装备企业。争取2家人工智能企业签约。 11-12月：推进已招拍挂土地企业办理规划许可手续。争取再新增1家环保装备企业。 | 中德 金属 生态城
3 | 市任务第39项：加快完善城市教育、医院、文化体育设施、公园、绿地、公厕等公共配套，抓好城区电网、路网、管网、光网改造升级，确保市政生活配套与新区建设和旧城更新同步推进。 | 吴毅青 | 钟金鸿 | 优化揭东教育城域网和学校内部网络，优化揭东教育“两平台”的软硬件配置。进一步提升中心区域（曲溪街道）在信息化条件下的教学软硬件条件，加强学校信息化、智能化建设。完善基础条件，以点带面推进教育大数据和智能化建设。推进教育信息化落地研究，推进教育信息化中心校建设。推进揭东一中的教育信息化建设和督导验收工作。着力推进教育信息化应用的建设和应用的推广工作，加强学校和一线教师的获得感。 | 1-3月：推进揭东教育城域网优化和完成辖区校园网络升级改建工作。 4-6月：完成揭东教育“两平台”与省平台的互通，推进应用建设。 7月：完成直属教育组创先配套教学设施的采购和安装。 8月：完成揭东一中信息化中心校的设备采购和安装，分批对一线教师进行信息化培训。 9月：增加“两平台”大数据和智能化的环境配套建设。 10-11月：推进信息化应用推广和反馈。 12月：完成揭东一中的信息化中心校督导验收。 | 区教育局
4 | 市任务第39项：加快完善城市教育、医院、文化体育设施、公园、绿地、公厕等公共配套，抓好城区电网、路网、管网、光网改造升级，确保市政生活配套与新区建设和旧城更新同步推进。 | 吴毅青 | 洪锡藩 | 一是推进区第一人民医院修缮改造工程建设，争取在2018年底前全面竣工；二是推进区中医医院综合楼新建工程建设，7月份工程开工建设。 | （一）区第一人民医院修缮改造工程 3月：与中标公司签订合同; 4月：推进图纸设计、建设项目图审、施工图预算及造价咨询、消防设计审核、施工图报财政局审核、开工许可证等工作； 5月：完成图纸设计、建设项目图审、施工图预算及造价咨询、消防设计审核、施工图报财政局审核、开工许可证等工作； 6月：下旬开工建设； 7月：推进主体结构工程； 8月：完成主体结构工程； 9月：推进装饰工程； 10月：完成装饰工程； 11月：推进设备安装工程； 12月：完成设备安装工程及验收。 （二）区中医医院新建工程 3月：做好揭东区中医医院建设工程招标工作； 4月：启动工程勘探； 5月：启动设计工作； 6月：完成工程勘探、设计工作； 7月：启动工程打桩工作； 8月：推进工程打桩工作； 9月：启动地下车库建设工作； 10月：推进地下车库建设工作； 11月：继续推进地下车库建设工作； 12月：完成地下车库建设工作。 | 区卫计局
5 |  |  | 蔡晓霞 | 建设45个定为市级综合性文化服务中心示范点。区文化中心三馆加大投入，完善配套建设，新增功能室，增加免费开放项目，提高服务能力。 | 3—5月：做好文体广场和村（社区）综合性文化服务中心建设计划，建立健全公共文化服务运行保障机制。 6月：建成1个以上综合性文化服务中心。 7月：累计建成3个以上综合性文化服务中心，图书馆增配读者自学室。 8月：累计建成5个以上综合性文化服务中心。 9月：累计建成8个以上综合性文化服务中心。 10月：累计建成11个以上综合性文化服务中心，图书馆增配地方文献室。 11月：累计建成21个以上综合性文化服务中心。 12月：全面完成45个综合性文化服务中心建设计划，完成演艺厅修缮工程。 | 区文广新局
6 | 市任务第39项：加快完善城市教育、医院、文化体育设施、公园、绿地、公厕等公共配套，抓好城区电网、路网、管网、光网改造升级，确保市政生活配套与新区建设和旧城更新同步推进。 | 吴毅青 | 钟金鸿 | 建设揭东区玉滘镇谢坑村体育公园、揭东区锡场镇军埔村体育公园2个社区体育公园健身示范点。 | 1-3月：完成土方挖掘； 4月：完成地下排水排污； 5月：完成地面平整建设； 6月：完成地面混凝土工程建设； 7月：完成休闲区配套： 8月-9月：体育器材安装； 10月-11月：完成水电工程； 12月：完成绿化配套。 | 区体育局
7 |  |  |  | 抓好揭东区城区交通体系优化工程建设，完成北环大道建设，加快揭阳市区（揭东段）快速干线工程建设。加紧推进在建市政道路项目建设进度，加快拟建项目前期工作，促使尽快开工。开工建设金溪大道改造工程、金格南路南段、西一横西二横改造工程、路篦片区8条市政道路等项目，力争在2018年底前完成全部项目建设。 | （一）北环大道。 1-4月：完成南侧配碎石层、水泥稳定层。 5月：进行南侧道路面砼施工。 6月：进行南侧人行道及北侧排水工程施工。 7-8月：进行北侧水泥稳定层施工。 9月：进行北侧路面砼施工。 10月：进行北侧人行道及配套工程施工。 11月：进行路灯工程及交通设施工程施工。 12月：项目竣工。 （二）揭阳市区（揭东段）快速干线工程。 1-2月：完成一期工程勘察设计变更等工作； 3月：一期工程开工建设，同步进行一期拆迁工作，进行二期三期工程规划和可行性研究工作； 4月：完成可行性研究报告，进行勘探、设计、招标； 5-6月：完成初测、初勘、初设工作，进入拆迁工作； 7-10月：开展拆迁工作、完成施工图设计； 11月：进行施工招标； 12月：二期工程开工。 （三）市政道路工程。 1-3月：完成全部项目的招标工作； 4-5月：全部项目开工建设； 6-10月：基本完成路基建设； 11月：完成配套工程施工； 12月：全部项目竣工。 | 区住建局
8 | 市任务第39项：加快完善城市教育、医院、文化体育设施、公园、绿地、公厕等公共配套，抓好城区电网、路网、管网、光网改造升级，确保市政生活配套与新区建设和旧城更新同步推进。 | 吴毅青 | 袁镇松 | 全力以赴确保500千伏岐山输变电工程在2018年9月30日前启动投产，彻底改善揭东电网结构。为2018年底全面建成安全可靠、结构合理、适度超前的配电网提供主网保障。实现动力电入村、户均配变容量不低于2千伏安、可再生能源发电无障碍并网，全面解决农网低电压、卡脖子问题，显著提升农网自动化和计量智能化水平。 | 1-3月：继续推进500千伏岐山变电站和送电线路土建建设，建设500千伏区域和220千伏区域设备基础、主变基础、电缆沟，建设事故油池、消防泵房和主控楼、电容基础等；开展500千伏岐山变电站和送电线路调度命名，申请变电站和线路运行职责；完成500千伏岐山变电站设备基础、主变基础、电缆沟建设，完成220千伏区域（设备基础、电缆沟）、35千伏区域（设备基础、主变基础、电缆沟）、事故油池、消防泵房建设。 4月：完成500千伏岐山送电线路、500千伏岐山变电站主控楼和电容基础建设，完成500千伏岐山变电站主变安装、调试。 5月：完成500千伏和220千伏设备吊装、连线、调试，完成10千伏开关柜安装、电容安装、调试，完成500千伏岐山变电站全站二次控缆展放、接线。 6月：上报220千伏中调部分和110千伏以下地调部分参数和信息点表，完成500千伏岐山变电站全站调试。 7月：完成500千伏岐山变电站和送电线路电子化移交，编制500千伏岐山变电站和送电线路启动方案。 8月：完成500千伏岐山变电站和送电线路联调，组织开展施工单位自检、监理预验收。 9月：启动500千伏岐山变电站和送电线路，实现500千伏岐山变电站和送电线路投产运行。 | 区供电局
9 |  |  |  | 计划建设农村公路硬底化20公里，总投资约1200万元。 | 1-3月：前期规划设计及公路路基施工，累计完成投资130万元； 4月：公路路基及涵洞施工，累计完成投资200万元； 5月：路基路面施工，累计完成投资280万元； 6月：路基路面施工，计划完成农村公路硬底化6公里，累计完成投资340万元； 7月：路基路面施工，累计完成投资420万元； 8月：路基路面施工，累计完成投资500万元； 9月：路基路面施工，计划完成农村公路硬底化10公里，累计完成投资600万元； 10月：路基路面施工，累计完成投资850万元； 11月：路基路面施工，累计完成投资1000万元； 12月：路基路面施工，计划完成农村公路硬底化20公里，累计完成投资1200万元。 | 区交通局
10 |  |  |  | 加速推进国道539线揭东曲溪至深坑桥段路面改造工程建设。 | 2-3月：全面完成主体路面改造工程，完成路面标线画制。 4-6月：完成内业资料整理，并准备交工。 | 区公路局
11 | 市任务第39项：加快完善城市教育、医院、文化体育设施、公园、绿地、公厕等公共配套，抓好城区电网、路网、管网、光网改造升级，确保市政生活配套与新区建设和旧城更新同步推进。 | 吴毅青 | 张木奋 | 在原有“村村通光纤”全面覆盖的基础上，计划于2018全年新增光资源补盲补点建设投资400万元，新建光端口1.5万个，完成全区全部自然村的光纤覆盖，全面具备“1000M到企业、200M到家庭”的网络接入能力；加快光纤化改造，全年计划完成光纤化改造1.6万户，户均速率提升至70 M以上；同时提速我区4K产业发展和推进智慧乡镇，力争2018年底 4K用户规模突破4.5万。 | 1-3月：完成投资97万元，建成端口3664个。 4月：完成投资40万元，建成端口1480个。 5月：完成投资50万元，建成端口1808个。 6月：完成投资60万元，建成端口2144个。 7月：完成投资20万元，建成端口808个。 8月：完成投资20万元，建成端口808个。 9月：完成投资20万元，建成端口808个。 10月：完成投资30万元，建成端口1144个。 11月：完成投资30万元，建成端口1144个。 12月：完成投资33万元，建成端口1248个。 全年共完成投资400万元，建成端口15056个。 | 区电信局
12 |  |  |  | 一是完成城区所有道路管线清查清理，针对清理涉及部分管线未下地区域开展管线下地改造。 二是针对家庭宽带光纤改造项目，完成所有移动光纤改造工作。 | （一）管线下地改造工作 3月：完成城区金溪大道管线下地、城区金凤路管线下地改造 ； 4-5月：完成城区汇源路光缆下地、曲溪街道金溪南路光缆下地改造； 12月：争取完成北环大道光缆下地改造。 （二）移动光纤改造工作 3月：完成林业局宿舍、建设局宿舍光纤改造 ； 4月：完成教育局宿舍小区、水利局宿舍光纤改造； 5月：完成碧水云天小区、世德家园小区光纤改造； 6月：完成房总局、环保局宿舍光纤改造。 | 揭东移动公司
13 | 市任务第41项：引导传统专业市场、物流园区调整优化布局，加快市区“退二进三”，积极发展现代服务业，引进建设城市综合体、会展中心、酒店、高端商务区、优质居住小区等配套设施，增强城市产业发展能力，满足市民生活消费需要。 | 吴毅青 | 钟金鸿 | 根据区政府先行先试推进“退二进三”连片城市更新的工作部署，完成工业区揭东大道以南至榕江、枫江区域片区“退二进三”的规划修编工作，为该片区第二产业逐步退出、第三产业逐步发展的新局面做好规划指导工作。 | 1-3月：启动规划修编调整工作； 4-5月：形成规划成果报规委会审批； 6月-7月：完成规划修编调整工作，报区政府批准。 | 区住建局
14 |  |  |  | 围绕我区第三产业发展，出台《加快现代服务业发展扶持措施》、《揭东区加快总部经济发展实施意见》，积极扶持现代服务业。 | 1-6月，协调服务“（粤东）腾讯企点产业中心”租借区质监局做为临时办公用地有关工作。 3-6月，形成《加快现代服务业发展扶持措施（初稿）》上报区政府。 7-8月，形成《揭东区加快总部经济发展实施意见（初稿）》上报区政府。 12月底前，争取“韵达粤东快递电商总部基地项目”落地。 | 区经信和科技局
15 | 市任务第41项：引导传统专业市场、物流园区调整优化布局，加快市区“退二进三”，积极发展现代服务业，引进建设城市综合体、会展中心、酒店、高端商务区、优质居住小区等配套设施，增强城市产业发展能力，满足市民生活消费需要。 | 吴毅青 | 袁镇松 | 逐步优化三次产业的比例，逐步提高现代服务业比重。 | 1—3月：起草《揭阳市揭东区2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年计划草案的报告》。牵头制定2018年揭东区主要经济社会预期目标及分工监测运行方案。 4月：分析研判2018年一季度经济运行情况。 5—6月：根据一季度三产比例调整情况，与其他牵头单位、参与单位共同分析、研判，引导调整优化产业布局。 7月，分析研判2018年上半年经济运行情况。 8—9月：根据上半年三产比例调整情况，与其他牵头单位、参与单位共同分析、研判，引导调整优化产业布局。 10月：分析研判2018年前三季度经济运行情况。 11—12月：根据前三季度三产比例调整情况，与其他牵头单位、参与单位共同分析、研判，引导调整优化产业布局。 | 区发改局
16 | 市任务第64项：揭东区要围绕融入市区和服务核心区，强化基础设施和公共服务配套；抓好揭东经济开发区、中德金属生态城两个产业园区建设运营，为市区产业集聚提供支撑。 | 刘端雄 | 钟金鸿 | 全力以赴推进污水处理设施建设工作，改善我区人居环境，提高我区环境质量。 | （一）揭东区黑臭水体整治工程。 1.曲溪河黑臭水体整治工程。 1-3月：开始建设河堤工程； 3-4月：进行南北侧中桥和绿道中桥建设工程和河道清淤施工； 5-7月：进行园建景观、绿化景观照明工程施工； 8-10月：完成道路工程和绿化工程； 11-12月：完成生态修复工程。 2.大港溪黑臭水体整治工程。 1-3月：完成拆迁、赔青工作，开始清淤；进行截污管网和连通箱涵主体工程施工； 4-5月：完成清淤工作，开始河堤主体工程建设； 6-7月：进行连通箱涵水闸建筑工程施工； 8-11月：完成生态修复工程和完善河堤工程建设。 （二）开发区新区、玉窖、新亨和锡场等四座污水处理厂。 1-6月：大力推进开发区新区、玉滘、新亨、锡场四座污水处理厂厂区及配套管网建设，实现全部污水处理设施通水试运行。 （三）揭东区污水处理设施整区打包PPP项目。 1-3月：完成饶平村、詹厝村污水处理站建设。 4-5月：完成其它污水处理站设计工作、开工建设。 6-8月：完成30%建设任务。 9-10月：完成50%建设任务。 11-12月：完成80%建设任务。 | 区住建局
17 | 市任务第64项：揭东区要围绕融入市区和服务核心区，强化基础设施和公共服务配套；抓好揭东经济开发区、中德金属生态城两个产业园区建设运营，为市区产业集聚提供支撑。 | 刘端雄 | 赖天鸿 | 在国道206线锡埔路交叉口建设交通信号灯。规划设置100个临时停车位。 | 1-3月：完成国道206线锡埔路交叉口建设交通信号灯路口红绿灯图纸设计和项目申报；完成国道206线锡埔路交叉口建设交通信号灯项目施工预算和审核；开始国道206线锡埔路交叉口建设交通信号灯招标建设，规划设置30个临时停车位。 4—5月：全部建设完成国道206线锡埔路交叉口建设交通信号灯。 6月：规划设置30个临时停车位。 9月：规划设置40个临时停车位。 | 区公安分局
18 |  |  | 洪锡藩 | 推进揭东区城区沿江路东段堤防改造综合工程建设，争取7月份开工建设。 | 3-4月：完成征地拆迁和勘察、设计工作。 5-6月：完成招标工作。 7月：争取项目开工建设。 8月：投入资金1500万元，进行堤防建设。 9-10月：投入资金2000万元，进行堤防建设。 11-12月：投入资金2500万元，进行堤防建设。 | 区水务局
19 |  |  | 钟金鸿 | 完善揭东开发区基础设施配套建设，基础设施建设基本适应园区工业发展需求，新型工业园逐步完善路网配套，利用上级专项资金对综合产业园道路基础设施进行改造、完善。 | 基础设施建设方面： 2—3月：启动综合产业园人民大道道路改造工程建设； 4月：加快人民大道道路主体工程建设； 5月：完善新型工业园新建道路，完成绿化配套等工作。 6月：基本完成人民大道道路改造工程建设； 7月：人民大道道路改造工程建成通车。 园区运营方面： 3—9月：完成高标准通用厂房的征地、可研、环评、设计、报建等前期工作； 10月：进入厂房建设阶段； 11—12月：进入桩基础建设，力争完成高标准通用厂房地下工程建设。 | 揭东 开发区
20 |  |  |  | 加快中德金属生态城基础设施建设，珠江大道北延线争取12月底前建成。防洪排涝首期工程争取4月底前建成，雕塑公园争取9月底前建成。规划建设园区次干道一期工程（纵一路、纵二路、横一路、横二路、中环西路5条道路，总长4.85公里，计划投资1.56亿元），争取12月底前开工建设。 | 3-4月：协调解决横二路路段排洪渠征地拆迁问题，争取建成临时排洪渠工程。 5-6月：园区次干道一期工程规划设计。 7-9月：园区次干道一期工程征地拆迁。协调解决西侧地块拆迁问题，争取建成雕塑公园。 10月：珠江大道北延线抓紧施工。 11-12月：争取建成珠江大道北延线。园区次干道一期工程争取开工建设。 | 中德 金属 生态城
21 | 市任务第64项：揭东区要围绕融入市区和服务核心区，强化基础设施和公共服务配套；抓好揭东经济开发区、中德金属生态城两个产业园区建设运营，为市区产业集聚提供支撑。 | 刘端雄 | 钟金鸿 | 统筹安排，抓好中德金属生态城园区管理和运营。 | 3月20-31日：做好中德中小企业合作区管委会（暂定）设立的筹备工作，拟定“三定”方案并报市政府审批。 4月1日一10日：成立管委会，计划揭东经济开发区入驻金属城，合署办公。完成5条次干道的建设方案审批工作。 4月11日一20日：梳理贯彻落实市政府支持中德合作产业发展、市支持实体经济发展和区打造转型升级示范区、支持科技创新等一系列扶持优惠政策。 4月底前：管委会完成办公场所简易装饰工作，开发区合署到中德金属生态城办公。着力以投资公司进行运营。 5月底前：园区5条次干道开工建设，争取10月底前基本完成水泥路面的建设，12月底前完成路灯配套。 以管委会为主体积极配合市住建、财政做好清资核产工作，并加快催建促产工作，确保2017年引进9家企业有8家在年底前都开工建设(达到正负零)。 | 中德 金属 生态城
22 | 市任务第79项：动员乡贤和华侨力量，完善乡村公共设施，加强乡村治理，完善民主监督机制，抓好移风易俗，促进乡风文明。 | 曾瑞如 | 陈妙龙 | 充分发挥“一室两会”的作用，整合农村社会资源，以每月不低于100万元、全年不低于1500万元为目标，发动华侨和乡贤捐资，支持农村基础设施建设和人居生态环境整治，推进社会主义新农村建设。 | 动员乡贤和华侨力量捐资 1至3月：累计捐资达400万元； 4月：累计捐资达500万元； 5月：累计捐资达600万元； 6月：累计捐资达700万元； 7月：累计捐资达800万元； 8月：累计捐资达900万元； 9月：累计捐资达1100万元； 10月：累计捐资达1200万元； 11月：累计捐资达1300万元； 12月：累计捐资达1500万元。 | 区委 农办
23 |  |  |  | 完善民主监督机制，推进村务公开工作，抓好移风易俗，促进乡风文明。 | 1至3月：汇集当月全区120个村（社区）村务公开栏电子相片，按时发放当月全区120个村（社区）村（居）务监督委员会成员补贴。 4月：汇集当月村务公开栏电子相片，按时发放村务监督委员会成员补贴；举办7场业务培训班。 5至7月：汇集当月村务公开栏电子相片，按时发放村务监督委员会成员补贴。 8月：汇集当月村务公开栏电子相片，按时发放村务监督委员会成员补贴；开展全区村务公开民主管理工作督查。 9至10月：汇集当月村务公开栏电子相片，按时发放村务监督委员会成员补贴。 11月：汇集当月村务公开栏电子相片，按时发放村务监督委员会成员补贴；全区120个村（社区）建立完善《村规民约》等规章制度。 12月：汇集当月村务公开栏电子相片；调整提高村（居）务监督委员成员补贴，从原来每人月600元提高到每人月625元；按时发放村务监督委员会成员补贴。 | 区民政局