揭消安委〔2018〕4号                     签发人：马儒生

揭阳市村居微型消防站建设工作方案

为积极引导和规范城乡村居志愿消防队伍发展，全面推进村居消防组织建设，根据市委市政府《2018年市政府主要工作任务分工方案的通知》（揭府办 [2018]5号）、2018年《政府工作报告》办好民生十件实事部署和《揭阳市微型消防站建设管理规定》（揭府[2016]67号）规范性文件要求，结合我市实际，制定本工作方案。

一、工作目标

以救早、灭小和“3分钟到场”扑救初起火灾为目标，划定最小灭火单元，依托消防安全网格化管理平台和体系，发挥治安联防、保安巡防等群防群治队伍作用，建立村居微型消防站，开展初起火灾扑救、防火巡查、消防宣传等火灾防控工作，形成现役消防队、乡镇政府专职消防队和村居微型消防站三级队伍，实现“小火不出村、大火不亡人”的目标。

二、建设范围

本市行政区域内所有社区、行政村（居委会）必须建立微型消防站。

表1 全市行政村（居委会）现有微型消防站建设任务表

| 县（市、区） | 任务数（个） | 已建数（个） |
| --- | --- | --- |
| 榕城区 | 107 | 75 |
| 揭东区 | 115 | 68 |
| 产业园区 | 87 | 46 |
| 空港经济区 | 87 | 50 |
| 普宁市 | 517 | 84 |
| 惠来县 | 224 | 29 |
| 揭西县 | 307 | 42 |
| 合计 | 1444 | 394 |

三、建设规模

（一）等级划分。

村居微型消防站分为一类、二类和三类微型消防站。

（二）规模划分。

1.达到以下规模之一的应建设一类微型消防站：

（1）辖区内生产、经营性场所（不含小档口）数量超过100个的社区、行政村；

（2）建成区内常住人口超过10000人以上的社区、行政村；

一类微型消防站可以结合实际分设为多个二类消防站站点，确保分设点满足3分钟到场的应急救援要求。

2.达到以下规模之一的应建设二类微型消防站：

（1）辖区内生产、经营性场所（不含小档口）数量超过50个但不超过100个的社区、行政村；

（2）被列为历史文化古村的行政村；

（3）含有历史文化街区的社区或历史文化古镇镇政府所在社区；

（4）老城区或主要繁华商业区所在社区。

3.除应设立一类、二类微型消防站单位外的其他社区居委会，应建立三类微型消防站。

4.其他各行政村可依照此标准参考执行。

（三）场地配备：微型消防站应充分利用村居中心等现有的场地、设施，设置在便于人员出动、器材取用的位置，房间和场地应满足日常值守、放置消防器材的基本要求，设置值班电话。

（四）器材配备：微型消防站应根据扑救本辖区初起火灾的需要，配备消防摩托车和灭火器、水枪、水带等基本的灭火器材和个人防护装备，并不宜低于表2的规定。

- 表2   村居微型消防站车辆及器材装备配备标准

| 序号 | 类别 | 车辆或器材名称 | 一类标准 | 二类标准 | 三类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防 车辆 | 带高压细水雾灭火装置 消防摩托车 | ≥2 | ≥1 | 选配 |
| 2 |  | 水罐或泡沫消防车 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 3 | 灭火 器材 | 水枪 | 2把 | 2把 | 2把 |
| 4 |  | ABC型干粉灭火器（≥4公斤装） | 10个 | 10个 | 10个 |
| 5 |  | 强光照明灯 | 2个 | 2个 | 2个 |
| 6 |  | 水带 | 6盘 | 6盘 | 6盘 |
| 7 |  | 分水器 | 2个 | 2个 | 2个 |
| 8 |  | 机动消防泵（含手抬泵） | 1台 | 1台 | 选配 |
| 9 |  | 单杠梯 | 1把 | 1把 | 选配 |
| 10 |  | 消火栓扳手 | 2把 | 2把 | 1把 |
| 11 | 破拆 器材 | 大斧 | 2把 | 2把 | 1把 |
| 12 |  | 绝缘剪断钳 | 2把 | 2把 | 1把 |
| 13 |  | 铁铤 | 2把 | 2把 | 1把 |
| 14 | 防护 装备 | 消防头盔 | 1顶/人 | 1顶/人 | 1顶/人 |
| 15 |  | 消防员灭火防护服 | 1套/人 | 1套/人 | 1套/人 |
| 16 |  | 消防手套 | 1付/人 | 1付/人 | 1付/人 |
| 17 |  | 消防安全腰带 | 1根/人 | 1根/人 | 1根/人 |
| 18 |  | 消防员灭火防护靴 | 1双/人 | 1双/人 | 1双/人 |
| 19 |  | 正压式消防空气呼吸器 | 1具/2人 | 1具/3人 | 选配 |
| 20 |  | 佩戴式防爆照明灯 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 21 |  | 呼救器（含方位灯） | 选配 | 选配 | 选配 |
| 22 |  | 消防轻型安全绳 | 1 条/人 | 1 条/人 | 1 条/人 |
| 23 |  | 消防腰斧 | 1 把/人 | 1 把/人 | 1 把/人 |
| 24 |  | 防毒面具 | 2 具/人 | 2 具/人 | 1 具/人 |
| 25 | 通讯 器材 | 固定电话 | 1台 | 1台 | 1台 |
| 26 |  | 对讲机 | 4台 | 4台 | 4台 |
| 备注：1、消防车辆可根据实际由原有车辆改装。新购置的消防车辆需符合行业标准，由原有车辆改装的应参照行业标准。配备的消防车辆需满足执勤备战的要求，载人数不小于2人，并配备灭火剂、防护装备、破拆工具和其他随车器材。 2、防护装备配备应至少按一个班组执勤人数配备。 |  |  |  |  |  |

（五）人员配备：村居微型消防站站长由村居负责消防工作的居委会领导兼任，各站长应当经过县级以上公安消防机构的岗前培训，一类村居微型消防站人员配置数量不应低于8人，二类村居微型消防站人员配置数量不应低于6人，三类村居微型消防站人员配置数量不应低于3人。

四、经费保障

各级政府要最大限度给予政策和经费等支持，鼓励投入专项资金统一建设。要将微型消防站建设、运行、管理情况列入日常工作范畴，达到二类以上的微型消防站应按照每年每站不低于2万元的保障标准落实经费保障，各地可结合实际适当提高。

五、管理规范

（一）建成后要按《揭阳市微型消防站内务设置与标识化建设指导意见》（揭消安委办〔2016〕6号）的通知要求，规范微型消防站外观标识、门牌、站内内务、标牌标语以及车辆装备等标识设置，全面推进微型消防站内务设置标准化建设。

（二）要坚持“建、管、用”并重，督促指导微型消防站制定并落实日常管理、值守联动、考核评价等制度，并建立工作台帐，加强业务培训和技能训练，不断提升战斗力。

（三）各地消防机构要将微型消防站纳入本地灭火救援联勤联动体系，统一实行调度指挥，提高协同作战能力，真正达到救早、灭小和“3分钟到场”扑救初起火灾这一目标。

六、工作要求

（一）高度重视，严密组织。微型消防站是提升村居、社区处置初起火灾能力，加强消防安全“网格化”管理工作的平台。各县（市、区）政府要高度重视，明确建设任务，划定建设时限，加快推进建设工作。各地分管消防工作领导为第一责任人，对建设工作负总责。各地要强化管理运行，确保2018年9月底前100%的村居完成微型消防站的建设任务, 10月底前市政府将组织对各地建设情况进行验收。

（二）严格标准，加强保障。各县（市、区）政府要组织宣贯《揭阳市微型消防站建设管理规定》，督促街道办事处、乡镇依托网格化管理平台和体系，建立有人员、有器材、有战斗力的微型消防站。要统筹解决村居微型消防站建设及运行工作经费，确保微型消防站人员、装备等建设资金落实到位。微型消防站的兼职消防员应当予以值班补助。

（三）强化培训，加强指导。微型消防站承担初起火灾扑救、防火巡查、检查、宣传教育等火灾防控任务。各地要定期开展对微型消防站的工作指导，督促微型消防站实体化运转，不断完善工作制度和联动处置预案，明确队员职责和任务，确保值守人员24小时在岗，确保一旦发生火灾事故，及时应急处置。微型消防站建成后，要将人员等信息报当地消防部门备案。

（四）落实责任，奖惩分明。各地将责任落实到人，具体到事。市政府将适时组织督查组对各地微型消防站建设工作进行督察，一旦经督查发现未按要求开展建设、工作不到位、措施不落实的，要严格追究有关领导的责任。