## 项目统计总表
附件4
揭东区2023年度水利发展资金项目实施情况统计表 | [77 empty] | 校核公式
序 号 | 项目名称 | 所在地 | 所在县 | 项目一级分类 | 项目二级分类 | 项目三级分类 | 是否为跨年度项目（是/否） | 业务层 | 项目投资及完成情况（万元） | [19 empty] | 项目进展情况 | [9 empty] | 已完工项目产出指标 | [22 empty] | 已完工项目效益指标 | [15 empty] | 1.单个项目批复投资≥到位资金 | 2.到位资金≥完成总投资 | 3.单个项目批复中央投资≥到位中央资金 | 4.到位中央资金≥完成中央投资（截至2024年6月底） | 5.单个项目完成总投资≥完成中央投资
[9 empty] | 批复2023年投资 |  |  |  |  | 到位资金 |  |  |  |  | 截至2023年12月底完成投资 |  |  |  |  | 截至2024年6月底完成投资 |  |  |  |  | 项 目 数 | 项目批复情况 |  |  | 项目 是否 开工 | 项目完工情况 |  | 项目验收情况 |  |  | 1.实施中小河流整河流治理数量（条） | 2.治理中小河流长度（公里） | 3.小型水库建设座数（座） | 4.小型水库除险加固座数（座） | 5.实施小型水库雨水情测报和大坝安全监测能力提升项目数（个） | 6.实施山洪灾害防治县数（个） | 7.山洪沟治理数量（条） | 8.中型以上病险淤地坝除险加固（座） | 9.实施水系连通及水美乡村建设试点县数（个） | 10.实施小流域综合治理提质增效重点推进县（个） | 11.实施水资源管理与保护项目数（个） | 12.规模以上取水在线计量设施新建或改建数量（个） | 13.“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量（个） | 14.实施县域节水型社会达标建设项目数（个） | 15.中型灌区节水配套改造面积（万亩） | 16.新增农业水价综合改革面积（万亩） | 17.农村饮水工程维修养护数量（处） | 18.实施幸福河湖数 | 19.小型水库工程维修养护座数（座） | 20.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数（个） | 21.河流管护长度（公里）* | 22.碧道建设长度（公里）* | 23.实施数字孪生小流域“四预”能力建设的小流域数量（个）* | 经济效益 | [5 empty] | 社会效益 | [5 empty] | 生态效益
[62 empty] | 1.新增供水能力（万立方米） | 2.新增、恢复灌溉面积（万亩） | 3.改善灌溉面积（万亩） | 4.新增粮食综合生产能力（万公斤） | 5.保护耕地面积（万亩） | 6.取水量在线计量率提高比例 | 1.中小河流治理保护人口数量（万人） | 2.小型水库除险加固保护人口数量（万人） | 3.山洪灾害防治保护人口数量（万人） | 4.淤地坝除险加固保护面积（平方公里） | 5.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口（万人） | 6.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口（万人） | 1.水土流失综合治理面积（平方公里） | 2.侵蚀沟治理数量（条） | 3.新增年节水能力（万立方米） | 4.地下水压采量(能力)（万立方米）
[9 empty] | 小计 | 中央 财政 | 省级 财政 | 地县 财政 | 其他 | 小计 | 中央 财政 | 省级 财政 | 地县 财政 | 其他 | 小计 | 中央 财政 | 省级 财政 | 地县 财政 | 其他 | 小计 | 中央 财政 | 省级 财政 | 地县 财政 | 其他 |  | 批复 情况 | 批复 文号 | 其它 情况 |  | 是否 完工 | （计划） 完工 时间 | 是否完成初步验收 | （计划） 验收 时间 | 验收是否合格 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 完成值 | 核查公式1 | 核查公式2 | 核查公式3 | 核查公式4 | 核查公式5
填表说明 | 项目名称说明： 1.“山洪灾害防治、农村饮水工程维修养护、小型水库工程设施维修养护、农业水价综合改革、节水型社会建设”项目数以县为单元打捆填报； 2.中小河流“以河流、项目”为单元填报，中型灌区节水配套改造、小型病险水库除险加固、水土保持工程建设以“项目”为单元填报。 表格填报注意事项： 1.依据各支出方向资金分解情况，不要出现项目类型漏报、项目漏报的情况。 2.项目所在地、项目分类、是否为跨年度项目为必填项。 3.“是否为跨年度项目”栏设置下拉选项，根据项目实际情况选择“是”“否”。若选择“是”需同时填写跨年度项目明细表（附件2）。 | [7 empty] | 应与2023年当年批复（报备）绩效目标预算数一致（见粤财农〔2022〕169号文、粤财农〔2023〕43号文和《广东省财政厅关于调整下达2023年中央水利发展资金绩效目标的通知》)。 表格填报注意事项： 1.其他资金：指包括和中央补助、省级财政资金、地县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.不同类别项目投资（含中央投资、地方投资、其他资金）合计值应与省级资金分解下达文件、自评报告相应数据一致。 3.全部项目批复中央资金合计值与中央下达省级预算数一致，若不一致，应说明原因。 4.单个项目总投资与中央资金、地方资金、其他资金合计值应一致。 |  |  |  |  | 原则上以财政部门下达资金文件为准，分中央财政、省级财政、地县财政和其他资金4大类分类统计。 表格填报注意事项： 1.单个项目批复投资≥到位资金； 2.单个项目批复中央财政≥到位中央财政； 3.单个项目批复省级财政≥到位省级财政； 4.单个项目批复地县财政≥到位地县财政； |  |  |  |  | 按项目进度填报截至2023年年底、2024年6月底投资完成情况。 表格填报注意事项： 1.单个项目批复投资≥到位资金≥完成总投资(截至2024年6月底)； 2.单个项目批复中央投资≥到位中央资金≥完成中央投资(截至2024年6月底)； 3.单个项目完成总投资(截至2024年6月底)≥完成中央投资(截至2024年6月底)≥完成中央投资(截至2023年12月底)。 | [9 empty] | 根据项目实际进展情况填报“是”或“否” 表格填报注意事项： 1.“批复情况”栏设置下拉选项，根据项目实际情况选择“实施方案批复”“初设批复”“其他情况”。 2.“是否开工”“是否完工”“是否完成初步验收”“验收是否合格”栏均设置下拉选项，根据项目实际情况选择“是”“否”。 3.“是否完工”栏如填“是”，则“是否完成初步验收”栏为必填项，否则“是否完成初步验收”与“验收是否合格”栏均无需填写； 4.“是否完成初步验收”栏如填“是”，则“验收是否合格”栏为必填项，否则“验收是否合格”栏无需填写。 5.跨年度项目，如已完成当年建设任务，此表项目是否完工填写为是。 6.“是否完工”栏如填“是”，请填完工时间（XX年XX月XX日），如填“否”，请填计划完工时间（XX年XX月XX日），若项目包含多个子项工程，需全部填写； 7.“是否完成完成初步验收”栏如填“是”，请填验收时间（XX年XX月XX日），如填“否”，请填计划验收时间（XX年XX月XX日）；若项目包含多个子项工程，需全部填写。 | [9 empty] | 表格填报注意事项： 1.产出指标的目标值见粤财农〔2022〕169号文、粤财农〔2023〕43号文和《广东省财政厅关于调整下达2023年中央水利发展资金绩效目标的通知》。 2.产出指标的完成值数据统计时间截至2024年6月30日。 3.根据项目一级分类（已根据各地实施项目情况梳理），选择相应的产出指标栏填写。 4.每类项目的产出数量指标结合各地的绩效目标任务数量及实际完成情况填写。 5.项目产出指标及效益指标只统计已完工项目。 6.跨年度项目，如已完成当年任务，可统计产出指标，但不统计效益指标。 | [22 empty] | 表格填报注意事项： 1.效益指标的目标值按照粤财农〔2022〕169号文、粤财农〔2023〕43号文、《广东省财政厅关于调整下达2023年中央水利发展资金绩效目标的通知》及地级市调整下达文件填列。 2.每类项目的效益指标结合项目的实际完成情况填写，并提供相应的佐证材料。 3.跨年度项目，如已完成当年建设任务但未完成项目全部任务，只统计产出指标，不统计效益指标。
| 合计 | [7 empty] | 41382 | 41382 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.345 | 2.772 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2023年广东省取水监测计量体系建设项目 | 省本级 | 省本级 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 水资源管理 |  | 水资源处 | 743 | 743 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2 | 2023年广东省惠州学院合同节水管理 | 省本级 | 省本级 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 |  | 节水办 | 30 | 30 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
3 | 2023年广东外语外贸大学合同节水管理 | 省本级 | 省本级 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 |  | 节水办 | 30 | 30 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
4 | 2023年广东省县域节水型社会达标建设后评估前期工作 | 省本级 | 省本级 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 |  | 节水办 | 90 | 90 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
5 | 2023年广东省山洪灾害防治工程 | 省本级 | 省本级 | 水旱灾害防御 | 山洪灾害防治 | 山洪灾害防治 |  | 保障中心 | 3549 | 3549 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6 | 2023年广东省山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目 | 省本级 | 省本级 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护 |  | 保障中心 | 375 | 375 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
7 | 仁化县神前水库除险加固 | 韶关市 | 仁化县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
8 | 仁化县新韶水库除险加固 | 韶关市 | 仁化县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
9 | 翁源县上阳水库除险加固 | 韶关市 | 翁源县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
10 | 翁源县龙北水库除险加固 | 韶关市 | 翁源县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
11 | 翁源县暗径塘水库除险加固 | 韶关市 | 翁源县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
12 | 翁源县黄宗塘水库除险加固 | 韶关市 | 翁源县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
13 | 翁源县秧地水库除险加固 | 韶关市 | 翁源县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
14 | 翁源县太坪水库除险加固 | 韶关市 | 翁源县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
15 | 翁源县大塘面水库除险加固 | 韶关市 | 翁源县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
16 | 濠江区东南坑水库除险加固 | 汕头市 | 濠江区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 37 | 37 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
17 | 濠江区径内水库除险加固 | 汕头市 | 濠江区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 37 | 37 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
18 | 濠江区井仔内水库除险加固 | 汕头市 | 濠江区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
19 | 濠江区长坑水库除险加固 | 汕头市 | 濠江区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 10 | 10 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
20 | 潮阳区湖仔水库除险加固 | 汕头市 | 潮阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 35 | 35 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
21 | 潮阳区坑底水库除险加固 | 汕头市 | 潮阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 35 | 35 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
22 | 潮阳区长龙水库除险加固 | 汕头市 | 潮阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 35 | 35 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
23 | 潮阳区东坑篮水库除险加固 | 汕头市 | 潮阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 35 | 35 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
24 | 潮阳区径底水库除险加固 | 汕头市 | 潮阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 35 | 35 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
25 | 潮阳区皮刀地水库除险加固 | 汕头市 | 潮阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 35 | 35 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
26 | 潮阳区卧狗水库除险加固 | 汕头市 | 潮阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 35 | 35 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
27 | 潮阳区新开田水库除险加固 | 汕头市 | 潮阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 35 | 35 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
28 | 潮阳区第四池水库除险加固 | 汕头市 | 潮阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 35 | 35 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
29 | 潮阳区石水坑水库除险加固 | 汕头市 | 潮阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 35 | 35 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
30 | 潮阳区风吹岩水库除险加固 | 汕头市 | 潮阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 35 | 35 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
31 | 潮阳区岭后水库除险加固 | 汕头市 | 潮阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 35 | 35 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
32 | 潮阳区乌石水库除险加固 | 汕头市 | 潮阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 36 | 36 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
33 | 潮阳区蟹地水库除险加固 | 汕头市 | 潮阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 46 | 46 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
34 | 潮阳区里篮水库除险加固 | 汕头市 | 潮阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 55 | 55 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
35 | 潮阳区石夹水库除险加固 | 汕头市 | 潮阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 48 | 48 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
36 | 潮阳区陂仔头水库除险加固 | 汕头市 | 潮阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 66 | 66 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
37 | 潮阳区陂头山水库除险加固 | 汕头市 | 潮阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 34 | 34 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
38 | 潮阳区大池肚水库除险加固 | 汕头市 | 潮阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 34 | 34 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
39 | 潮阳区郭公田水库除险加固 | 汕头市 | 潮阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 29 | 29 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
40 | 潮阳区葫芦门水库除险加固 | 汕头市 | 潮阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 36 | 36 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
41 | 潮阳区龙钟池水库除险加固 | 汕头市 | 潮阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 37 | 37 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
42 | 潮阳区石梨水库除险加固 | 汕头市 | 潮阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 26 | 26 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
43 | 潮阳区凤肚水库除险加固 | 汕头市 | 潮阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 84 | 84 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
44 | 潮阳区水鸡地水库除险加固 | 汕头市 | 潮阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 61 | 61 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
45 | 潮南区象地水库除险加固 | 汕头市 | 潮南区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 31 | 31 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
46 | 潮南区石盘仔水库除险加固 | 汕头市 | 潮南区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 30 | 30 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
47 | 台山市大朗水库除险加固 | 江门市 | 台山市 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 53 | 53 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
48 | 台山市密冲白坭井水库除险加固 | 江门市 | 台山市 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 53 | 53 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
49 | 开平市开平市榄坑水库除险加固 | 江门市 | 开平市 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 56 | 56 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
50 | 开平市开平市苍城镇更鼓楼水库除险加固 | 江门市 | 开平市 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 116 | 116 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
51 | 开平市开平市行坑朗水库除险加固 | 江门市 | 开平市 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 96 | 96 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
52 | 茂南区八里窿水库除险加固 | 茂名市 | 茂南区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 39 | 39 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
53 | 封开县牛蕴冲水库除险加固 | 肇庆市 | 封开县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 68 | 68 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
54 | 德庆县富林水库除险加固 | 肇庆市 | 德庆县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 130 | 130 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
55 | 四会市大南山水库除险加固 | 肇庆市 | 四会市 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 100 | 100 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
56 | 四会市坑尾水库除险加固 | 肇庆市 | 四会市 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 100 | 100 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
57 | 四会市上迳水库除险加固 | 肇庆市 | 四会市 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 68 | 68 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
58 | 惠城区石鼓水库除险加固 | 惠州市 | 仲恺区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 100 | 100 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
59 | 仲恺高新区石颈水库除险加固 | 惠州市 | 仲恺区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 68 | 68 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
60 | 惠阳区秀峰水库除险加固 | 惠州市 | 惠阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
61 | 惠阳区横塘水库除险加固 | 惠州市 | 惠阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
62 | 惠阳区大白水库除险加固 | 惠州市 | 惠阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
63 | 惠阳区杨枚坑水库除险加固 | 惠州市 | 惠阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
64 | 惠阳区埔松坳水库除险加固 | 惠州市 | 惠阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
65 | 惠阳区尖锋水库除险加固 | 惠州市 | 惠阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
66 | 惠阳区出水坑水库除险加固 | 惠州市 | 惠阳区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
67 | 博罗县蕉坑水库除险加固 | 惠州市 | 博罗县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 30.4 | 30.4 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
68 | 博罗县冬瓜坑水库除险加固 | 惠州市 | 博罗县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 30.4 | 30.4 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
69 | 博罗县石狮马水库除险加固 | 惠州市 | 博罗县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 30.4 | 30.4 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
70 | 博罗县新石桥水库除险加固 | 惠州市 | 博罗县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 30.4 | 30.4 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
71 | 博罗县水铲湖水库除险加固 | 惠州市 | 博罗县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 30.4 | 30.4 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
72 | 惠东县东坑水库除险加固 | 惠州市 | 惠东县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 100 | 100 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
73 | 惠东县麻竹坑水库除险加固 | 惠州市 | 惠东县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 100 | 100 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
74 | 惠东县苦竹坑水库除险加固 | 惠州市 | 惠东县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 100 | 100 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
75 | 惠东县灯芯洋水库除险加固 | 惠州市 | 惠东县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 130 | 130 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
76 | 惠东县大湖洋水库除险加固 | 惠州市 | 惠东县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 100 | 100 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
77 | 惠东县黄湾水库除险加固 | 惠州市 | 惠东县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 100 | 100 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
78 | 梅江区白宫李子坑水库除险加固 | 梅州市 | 梅江区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
79 | 梅江区七圣夫人水库除险加固 | 梅州市 | 梅江区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
80 | 梅江区杨公塘水库除险加固 | 梅州市 | 梅江区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
81 | 梅县区塘坑径水库除险加固 | 梅州市 | 梅县区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
82 | 梅县区石泉坝水库除险加固 | 梅州市 | 梅县区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 100 | 100 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
83 | 梅县区大水坝水库除险加固 | 梅州市 | 梅县区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
84 | 梅县区狗麻坑水库除险加固 | 梅州市 | 梅县区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
85 | 梅县区马江桥水库除险加固 | 梅州市 | 梅县区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
86 | 梅县区白沙坪水库除险加固 | 梅州市 | 梅县区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 100 | 100 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
87 | 梅县区林坑寨水库除险加固 | 梅州市 | 梅县区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
88 | 梅县区直径水库除险加固 | 梅州市 | 梅县区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
89 | 梅县区瑶美水库除险加固 | 梅州市 | 梅县区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 100 | 100 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
90 | 梅县区新东水库除险加固 | 梅州市 | 梅县区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
91 | 梅县区神塘肚水库除险加固 | 梅州市 | 梅县区 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
92 | 五华县源坑水库除险加固 | 梅州市 | 五华县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
93 | 五华县矮车水库除险加固 | 梅州市 | 五华县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
94 | 五华县黄梅水库除险加固 | 梅州市 | 五华县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 100 | 100 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
95 | 五华县大吉坑水库除险加固 | 梅州市 | 五华县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 100 | 100 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
96 | 五华县上围水库除险加固 | 梅州市 | 五华县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
97 | 五华县鸭舌塘水库除险加固 | 梅州市 | 五华县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
98 | 五华县樟坑水库除险加固 | 梅州市 | 五华县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
99 | 五华县坑尾水库除险加固 | 梅州市 | 五华县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 100 | 100 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
100 | 五华县岐岭镇半坑水库除险加固 | 梅州市 | 五华县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
101 | 五华县潭下镇半坑水库除险加固 | 梅州市 | 五华县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
102 | 五华县鸡子社水库除险加固 | 梅州市 | 五华县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
103 | 五华县七丈礤水库除险加固 | 梅州市 | 五华县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 100 | 100 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
104 | 五华县小都水库除险加固 | 梅州市 | 五华县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 100 | 100 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
105 | 五华县三渡水水库除险加固 | 梅州市 | 五华县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 100 | 100 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
106 | 五华县桃君水库除险加固 | 梅州市 | 五华县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
107 | 兴宁市鹅丰塘水库除险加固 | 梅州市 | 兴宁市 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 30 | 30 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
108 | 兴宁市水西水库除险加固 | 梅州市 | 兴宁市 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 35 | 35 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
109 | 兴宁市兴华水库除险加固 | 梅州市 | 兴宁市 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 30 | 30 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
110 | 兴宁市夜明水库除险加固 | 梅州市 | 兴宁市 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 30 | 30 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
111 | 兴宁市佛坳水库除险加固 | 梅州市 | 兴宁市 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 30 | 30 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
112 | 兴宁市水垄水库除险加固 | 梅州市 | 兴宁市 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 30 | 30 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
113 | 兴宁市上径水库除险加固 | 梅州市 | 兴宁市 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 30 | 30 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
114 | 兴宁市石陂水库除险加固 | 梅州市 | 兴宁市 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 30 | 30 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
115 | 兴宁市石蕉水库除险加固 | 梅州市 | 兴宁市 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 30 | 30 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
116 | 兴宁市白水水库除险加固 | 梅州市 | 兴宁市 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 30 | 30 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
117 | 兴宁市老虎石水库除险加固 | 梅州市 | 兴宁市 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 30 | 30 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
118 | 兴宁市螺坑水库除险加固 | 梅州市 | 兴宁市 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 30 | 30 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
119 | 兴宁市黄坑水库除险加固 | 梅州市 | 兴宁市 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 30 | 30 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
120 | 海丰县立新水库除险加固 | 汕尾市 | 海丰县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
121 | 海丰县鹅地山水库除险加固 | 汕尾市 | 海丰县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
122 | 海丰县双桂山水库除险加固 | 汕尾市 | 海丰县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
123 | 海丰县朱厝坑水库除险加固 | 汕尾市 | 海丰县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
124 | 海丰县平富寮水库除险加固 | 汕尾市 | 海丰县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
125 | 海丰县华照楼水库除险加固 | 汕尾市 | 海丰县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
126 | 海丰县阔塘水库除险加固 | 汕尾市 | 海丰县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
127 | 海丰县虾仔坑水库除险加固 | 汕尾市 | 海丰县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
128 | 连平县沙湾水库除险加固 | 河源市 | 连平县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
129 | 连平县园岭水库除险加固 | 河源市 | 连平县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
130 | 和平县上塘水库除险加固 | 河源市 | 和平县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
131 | 和平县过路塘水库除险加固 | 河源市 | 和平县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
132 | 和平县鸡公塘水库除险加固 | 河源市 | 和平县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
133 | 和平县增基塘水库除险加固 | 河源市 | 和平县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
134 | 和平县汤湖水库除险加固 | 河源市 | 和平县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
135 | 和平县上潭水库除险加固 | 河源市 | 和平县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
136 | 阳西县旱塘水库除险加固 | 阳江市 | 阳西县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 51 | 51 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
137 | 阳西县鸡笼坑水库除险加固 | 阳江市 | 阳西县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 40 | 40 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
138 | 阳西县大元岭水库除险加固 | 阳江市 | 阳西县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 40 | 40 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
139 | 阳西县石门仔水库除险加固 | 阳江市 | 阳西县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 40 | 40 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
140 | 饶平县下坑门水库除险加固 | 潮州市 | 饶平县 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型水库除险加固 |  | 运管处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
290 | 2023年揭东区小型水库工程设施维修养护 | 揭阳市 | 揭东区 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 小型水库工程设施维修养护 | 否 | 运管处 | 84 | 84 |  |  |  | 84 | 84 |  |  |  | 84 | 84 |  |  |  | 84 | 84 |  |  |  | 1 | 其他情况 |  | 揭东府函（2023）364号 | 是 | 是 | 2023-12-30 | 是 | 2024-05-30 | 是 | [18 empty] | 18 | [15 empty] | 2.772 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
297 | 2023年新兴县小型水库工程设施维修养护 | 云浮市 | 新兴县 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 小型水库工程设施维修养护 |  | 运管处 | 37 | 37 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
298 | 2023年郁南县小型水库工程设施维修养护 | 云浮市 | 郁南县 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 小型水库工程设施维修养护 |  | 运管处 | 128 | 128 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
299 | 2023年罗定市小型水库工程设施维修养护 | 云浮市 | 罗定市 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 小型水库工程设施维修养护 |  | 运管处 | 108 | 108 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
300 | 2023年南雄市农村饮水工程维修养护 | 韶关市 | 南雄市 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 |  | 农水农电处 | 327 | 327 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
301 | 2023年新会区农村饮水工程维修养护 | 江门市 | 新会区 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 |  | 农水农电处 | 200 | 200 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
302 | 2023年吴川市农村饮水工程维修养护 | 湛江市 | 吴川市 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 |  | 农水农电处 | 200 | 200 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
303 | 2023年茂南区农村饮水工程维修养护 | 茂名市 | 茂南区 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 |  | 农水农电处 | 200 | 200 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
304 | 2023年高要区农村饮水工程维修养护 | 肇庆市 | 高要区 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 |  | 农水农电处 | 200 | 200 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
305 | 2023年惠阳区农村饮水工程维修养护 | 惠州市 | 惠阳区 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 |  | 农水农电处 | 200 | 200 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
306 | 2023年丰顺县农村饮水工程维修养护 | 梅州市 | 丰顺县 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 |  | 农水农电处 | 347 | 347 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
307 | 2023年梅江区农村饮水工程维修养护 | 梅州市 | 梅江区 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 |  | 农水农电处 | 195 | 195 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
308 | 2023年梅县区农村饮水工程维修养护 | 梅州市 | 梅县区 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 |  | 农水农电处 | 341 | 341 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
309 | 2023年大埔县农村饮水工程维修养护 | 梅州市 | 大埔县 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 |  | 农水农电处 | 323 | 323 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
310 | 2023年五华县农村饮水工程维修养护 | 梅州市 | 五华县 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 |  | 农水农电处 | 765 | 765 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
311 | 2023年平远县农村饮水工程维修养护 | 梅州市 | 平远县 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 |  | 农水农电处 | 249 | 249 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
312 | 2023年蕉岭县农村饮水工程维修养护 | 梅州市 | 蕉岭县 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 |  | 农水农电处 | 226 | 226 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
313 | 2023年兴宁市农村饮水工程维修养护 | 梅州市 | 兴宁市 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 |  | 农水农电处 | 453 | 453 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
314 | 2023年龙川县农村饮水工程维修养护 | 河源市 | 龙川县 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 |  | 农水农电处 | 538 | 538 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
315 | 2023年连平县农村饮水工程维修养护 | 河源市 | 连平县 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 |  | 农水农电处 | 322 | 322 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
316 | 2023年和平县农村饮水工程维修养护 | 河源市 | 和平县 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 |  | 农水农电处 | 583 | 583 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
317 | 2023年饶平县农村饮水工程维修养护 | 潮州市 | 饶平县 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 |  | 农水农电处 | 696 | 696 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
318 | 2023年揭东区农村饮水工程维修养护 | 揭阳市 | 揭东区 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 | 否 | 农水农电处 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 1 | 其他情况 |  | 揭东农函[2023]504号 | 是 | 是 | 2023-12-30 14:24 | 是 | 2024-06-30 | 是 | [16 empty] | 7 | [16 empty] | 17.345 | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
319 | 2023年云安区农村饮水工程维修养护 | 云浮市 | 云安区 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 |  | 农水农电处 | 200 | 200 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 2023-12-30 14:24 | [42 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
320 | 2023年白云区农业水价综合改革 | 广州市 | 白云区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 19 | 19 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
321 | 2023年黄埔区农业水价综合改革 | 广州市 | 黄埔区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 6 | 6 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
322 | 2023年番禺区农业水价综合改革 | 广州市 | 番禺区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 20 | 20 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
323 | 2023年花都区农业水价综合改革 | 广州市 | 花都区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 33 | 33 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
324 | 2023年南沙区农业水价综合改革 | 广州市 | 南沙区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 39 | 39 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
325 | 2023年从化区农业水价综合改革 | 广州市 | 从化区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 47 | 47 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
326 | 2023年增城区农业水价综合改革 | 广州市 | 增城区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 90 | 90 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
327 | 2023年武江区农业水价综合改革 | 韶关市 | 武江区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 7 | 7 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
328 | 2023年浈江区农业水价综合改革 | 韶关市 | 浈江区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 17 | 17 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
329 | 2023年曲江区农业水价综合改革 | 韶关市 | 曲江区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 5 | 5 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
330 | 2023年始兴县农业水价综合改革 | 韶关市 | 始兴县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 18 | 18 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
331 | 2023年仁化县农业水价综合改革 | 韶关市 | 仁化县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 20 | 20 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
332 | 2023年翁源县农业水价综合改革 | 韶关市 | 翁源县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 48 | 48 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
333 | 2023年乳源县农业水价综合改革 | 韶关市 | 乳源县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 17 | 17 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
334 | 2023年新丰县农业水价综合改革 | 韶关市 | 新丰县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 12 | 12 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
335 | 2023年乐昌市农业水价综合改革 | 韶关市 | 乐昌市 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 58 | 58 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
336 | 2023年南雄市农业水价综合改革 | 韶关市 | 南雄市 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 43 | 43 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
337 | 2023年斗门区农业水价综合改革 | 珠海市 | 斗门区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 13 | 13 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
338 | 2023年金湾区农业水价综合改革 | 珠海市 | 金湾区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 6 | 6 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
339 | 2023年濠江区农业水价综合改革 | 汕头市 | 濠江区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 3 | 3 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
340 | 2023年潮阳区农业水价综合改革 | 汕头市 | 潮阳区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 40 | 40 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
341 | 2023年潮南区农业水价综合改革项目 | 汕头市 | 潮南区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 20 | 20 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
342 | 2023年澄海区农业水价综合改革 | 汕头市 | 澄海区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 18 | 18 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
343 | 2023年南澳县农业水价综合改革 | 汕头市 | 南澳县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
344 | 2023年南海区农业水价综合改革 | 佛山市 | 南海区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 64 | 64 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
345 | 2023年高明区农业水价综合改革 | 佛山市 | 高明区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 27 | 27 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
346 | 2023年台山市农业水价综合改革 | 江门市 | 台山市 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 42 | 42 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
347 | 2023年开平市农业水价综合改革 | 江门市 | 开平市 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 118 | 118 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
348 | 2023年鹤山市农业水价综合改革 | 江门市 | 鹤山市 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 26 | 26 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
349 | 2023年恩平市农业水价综合改革 | 江门市 | 恩平市 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 26 | 26 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
350 | 2023年坡头区农业水价综合改革 | 湛江市 | 坡头区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 3 | 3 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
351 | 2023年遂溪县农业水价综合改革 | 湛江市 | 遂溪县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 48 | 48 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
352 | 2023年徐闻县农业水价综合改革 | 湛江市 | 徐闻县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 42 | 42 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
353 | 2023年廉江市农业水价综合改革 | 湛江市 | 廉江市 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 114 | 114 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
354 | 2023年雷州市农业水价综合改革 | 湛江市 | 雷州市 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 114 | 114 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
355 | 2023年吴川市农业水价综合改革 | 湛江市 | 吴川市 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 40 | 40 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
356 | 2023年茂南区农业水价综合改革 | 茂名市 | 茂南区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 10 | 10 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
357 | 2023年电白区农业水价综合改革 | 茂名市 | 电白区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 76 | 76 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
358 | 2023年高州市农业水价综合改革 | 茂名市 | 高州市 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 23 | 23 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
359 | 2023年化州市农业水价综合改革 | 茂名市 | 化州市 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 84 | 84 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
360 | 2023年信宜市农业水价综合改革 | 茂名市 | 信宜市 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 65 | 65 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
361 | 2023年广宁县农业水价综合改革 | 肇庆市 | 广宁县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 58 | 58 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
362 | 2023年怀集县农业水价综合改革 | 肇庆市 | 怀集县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 58 | 58 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
363 | 2023年四会市农业水价综合改革 | 肇庆市 | 四会市 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 57 | 57 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
364 | 2023年惠城区农业水价综合改革 | 惠州市 | 惠城区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 18 | 18 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
365 | 2023年仲恺高新区农业水价综合改革 | 惠州市 | 仲恺区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 2 | 2 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
366 | 2023年惠阳区农业水价综合改革 | 惠州市 | 惠阳区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 2 | 2 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
367 | 2023年博罗县农业水价综合改革 | 惠州市 | 博罗县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 5 | 5 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
368 | 2023年惠东县农业水价综合改革 | 惠州市 | 惠东县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 6 | 6 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
369 | 2023年龙门县农业水价综合改革 | 惠州市 | 龙门县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 20 | 20 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
370 | 2023年梅江区农业水价综合改革 | 梅州市 | 梅江区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 9 | 9 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
371 | 2023年梅县区农业水价综合改革 | 梅州市 | 梅县区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 44 | 44 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
372 | 2023年大埔县农业水价综合改革 | 梅州市 | 大埔县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 23 | 23 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
373 | 2023年丰顺县农业水价综合改革 | 梅州市 | 丰顺县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 43 | 43 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
374 | 2023年五华县农业水价综合改革 | 梅州市 | 五华县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 35 | 35 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
375 | 2023年平远县农业水价综合改革 | 梅州市 | 平远县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 29 | 29 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
376 | 2023年蕉岭县农业水价综合改革 | 梅州市 | 蕉岭县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 5 | 5 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
377 | 2023年兴宁市农业水价综合改革 | 梅州市 | 兴宁市 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 63 | 63 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
378 | 2023年城区农业水价综合改革 | 汕尾市 | 城区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 16 | 16 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
379 | 2023年海丰县农业水价综合改革 | 汕尾市 | 海丰县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 29 | 29 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
380 | 2023年陆丰市农业水价综合改革 | 汕尾市 | 陆丰市 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 112 | 112 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
381 | 2023年源城区农业水价综合改革 | 河源市 | 源城区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 3 | 3 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
382 | 2023年紫金县农业水价综合改革 | 河源市 | 紫金县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 47 | 47 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
383 | 2023年龙川县农业水价综合改革 | 河源市 | 龙川县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 49 | 49 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
384 | 2023年连平县农业水价综合改革 | 河源市 | 连平县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 30 | 30 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
385 | 2023年和平县农业水价综合改革 | 河源市 | 和平县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 39 | 39 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
386 | 2023年东源县农业水价综合改革 | 河源市 | 东源县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 31 | 31 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
387 | 2023年阳江市本级农业水价综合改革-市市区水库管护中心 | 阳江市 | 阳江市属 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 2 | 2 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
388 | 2023年阳江市本级农业水价综合改革-漠阳江双捷水利枢纽管护中心 | 阳江市 | 阳江市属 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 3 | 3 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
389 | 2023年江城区农业水价综合改革 | 阳江市 | 江城区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 5 | 5 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
390 | 2023年海陵区农业水价综合改革 | 阳江市 | 海陵区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 2 | 2 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
391 | 2023年高新区农业水价综合改革 | 阳江市 | 阳江高新区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 5 | 5 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
392 | 2023年阳东区农业水价综合改革 | 阳江市 | 阳东区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 24 | 24 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
393 | 2023年阳西县农业水价综合改革 | 阳江市 | 阳西县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 4 | 4 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
394 | 2023年阳春市农业水价综合改革 | 阳江市 | 阳春市 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 80 | 80 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
395 | 2023年清城区农业水价综合改革 | 清远市 | 清城区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 6 | 6 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
396 | 2023年清新区农业水价综合改革 | 清远市 | 清新区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 37 | 37 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
397 | 2023年佛冈县农业水价综合改革 | 清远市 | 佛冈县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 6 | 6 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
398 | 2023年阳山县农业水价综合改革 | 清远市 | 阳山县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 20 | 20 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
399 | 2023年连山县农业水价综合改革 | 清远市 | 连山县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 3 | 3 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
400 | 2023年连南县农业水价综合改革 | 清远市 | 连南县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 11 | 11 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
401 | 2023年英德市农业水价综合改革 | 清远市 | 英德市 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 119 | 119 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
402 | 2023年连州市农业水价综合改革 | 清远市 | 连州市 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 48 | 48 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
403 | 2023年东莞市农业水价综合改革 | 东莞市 | 东莞市 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 49 | 49 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
404 | 2023年中山市农业水价综合改革 | 中山市 | 中山市 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 38 | 38 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
405 | 2023年湘桥区农业水价综合改革 | 潮州市 | 湘桥区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 28 | 28 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
406 | 2023年潮州市东凤引韩水价综合改革 | 潮州市 | 潮州市属 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 14 | 14 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
407 | 2023年潮安区农业水价综合改革 | 潮州市 | 潮安区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 8 | 8 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
408 | 2023年饶平县农业水价综合改革 | 潮州市 | 饶平县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 20 | 20 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
409 | 2023年揭东区农业水价综合改革 | 揭阳市 | 揭东区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 | 否 | 农水农电处 | 13 | 13 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 1 | 其他情况 |  | 揭东府函[2022]648号 | 是 | 是 | 2023-06-04 | 是 | 2023-06-09 | 是 | [15 empty] | 2.21 | [23 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
413 | 2023年云城区农业水价综合改革 | 云浮市 | 云城区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 7 | 7 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 2023-12-30 14:24 | [42 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
414 | 2023年云安区农业水价综合改革 | 云浮市 | 云安区 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 15 | 15 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
415 | 2023年新兴县农业水价综合改革 | 云浮市 | 新兴县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 23 | 23 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
416 | 2023年郁南县农业水价综合改革 | 云浮市 | 郁南县 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 10 | 10 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
417 | 2023年罗定市农业水价综合改革 | 云浮市 | 罗定市 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 |  | 农水农电处 | 63 | 63 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
418 | 2023年丰顺县教堂水库工程 | 梅州市 | 丰顺县 | 水资源集约节约利用 | 小型水库建设 | 小型水库建设 |  | 建设处 | 4000 | 4000 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
419 | 2023年开平市水系连通及水美乡村建设县 | 江门市 | 开平市 | 水资源保护与修复治理 | 水系连通及水美乡村建设试点县 | 水系连通及水美乡村建设试点县 |  | 建设处 | 4000 | 4000 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
420 | 2023年茂南区水系连通及水美乡村建设县 | 茂名市 | 茂南区 | 水资源保护与修复治理 | 水系连通及水美乡村建设试点县 | 水系连通及水美乡村建设试点县 |  | 建设处 | 4000 | 4000 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
421 | 2023年丰顺县水系连通及水美乡村建设县 | 梅州市 | 丰顺县 | 水资源保护与修复治理 | 水系连通及水美乡村建设试点县 | 水系连通及水美乡村建设试点县 |  | 建设处 | 2900 | 2900 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
422 | 2023年陆河县水系连通及水美乡村建设县 | 汕尾市 | 陆河县 | 水资源保护与修复治理 | 水系连通及水美乡村建设试点县 | 水系连通及水美乡村建设试点县 |  | 建设处 | 1400 | 1400 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
423 | 2023年乳源县月坪水山洪沟防洪治理 | 韶关市 | 乳源县 | 水旱灾害防御 | 山洪灾害防治 | 山洪沟治理 |  | 防御处 | 300 | 300 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
424 | 2023年新丰县沙田圩镇山洪沟防洪治理 | 韶关市 | 新丰县 | 水旱灾害防御 | 山洪灾害防治 | 山洪沟治理 |  | 防御处 | 300 | 300 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
425 | 2023年博罗县下洞河山洪沟防洪治理 | 惠州市 | 博罗县 | 水旱灾害防御 | 山洪灾害防治 | 山洪沟治理 |  | 防御处 | 300 | 300 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
426 | 2023年龙川县贝岭镇山洪沟防洪治理 | 河源市 | 龙川县 | 水旱灾害防御 | 山洪灾害防治 | 山洪沟治理 |  | 防御处 | 300 | 300 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
427 | 2023年饶平县浮滨镇下安溪山洪沟防洪治理 | 潮州市 | 饶平县 | 水旱灾害防御 | 山洪灾害防治 | 山洪沟治理 |  | 防御处 | 300 | 300 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
428 | 2023年云安区下赤永山洪沟防洪治理 | 云浮市 | 云安区 | 水旱灾害防御 | 山洪灾害防治 | 山洪沟治理 |  | 防御处 | 300 | 300 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
429 | 2023年郁南县通门镇冲枚山洪沟防洪治理 | 云浮市 | 郁南县 | 水旱灾害防御 | 山洪灾害防治 | 山洪沟治理 |  | 防御处 | 300 | 300 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
430 | 2023年始兴县县域节水型社会达标建设 | 韶关市 | 始兴县 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 |  | 节水办 | 80 | 80 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
431 | 2023年仁化县县域节水型社会达标建设 | 韶关市 | 仁化县 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 |  | 节水办 | 100 | 100 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
432 | 2023年南雄市县域节水型社会达标建设 | 韶关市 | 南雄市 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 |  | 节水办 | 78 | 78 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
433 | 2023年潮阳区县域节水型社会达标建设 | 汕头市 | 潮阳区 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 |  | 节水办 | 100 | 100 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
434 | 2023年蓬江区县域节水型社会达标建设 | 江门市 | 蓬江区 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 |  | 节水办 | 120 | 120 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
435 | 2023年开平市县域节水型社会达标建设 | 江门市 | 开平市 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 |  | 节水办 | 100 | 100 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
436 | 2023年坡头区县域节水型社会达标建设 | 湛江市 | 坡头区 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 |  | 节水办 | 100 | 100 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
437 | 2023年茂南区县域节水型社会达标建设 | 茂名市 | 茂南区 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 |  | 节水办 | 100 | 100 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
438 | 2023年广宁县县域节水型社会达标建设 | 肇庆市 | 广宁县 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 |  | 节水办 | 120 | 120 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
439 | 2023年德庆县县域节水型社会达标建设 | 肇庆市 | 德庆县 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 |  | 节水办 | 120 | 120 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
440 | 2023年惠州工程职业学院合同节水管理 | 惠州市 | 惠州市属 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 |  | 节水办 | 30 | 30 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
441 | 2023年惠东县县域节水型社会达标建设 | 惠州市 | 惠东县 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 |  | 节水办 | 100 | 100 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
442 | 2023年兴宁市县域节水型社会达标建设 | 梅州市 | 兴宁市 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 |  | 节水办 | 80 | 80 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
443 | 2023年连平县县域节水型社会达标建设 | 河源市 | 连平县 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 |  | 节水办 | 100 | 100 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
444 | 2023年江城区县域节水型社会达标建设 | 阳江市 | 江城区 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 |  | 节水办 | 100 | 100 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
445 | 2023年东莞市典型地区再生水利用配置试点建设 | 东莞市 | 东莞市 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 |  | 节水办 | 63 | 63 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
446 | 2023年东莞理工学院合同节水管理 | 东莞市 | 东莞市 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 |  | 节水办 | 30 | 30 | [18 empty] | 1 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Note on CB6: 胡顺能: 如出现负数，则属于异常，需复核、修正填报数据。
Note on CC6: 胡顺能: 如出现负数，则属于异常，需复核、修正填报数据。
Note on CD6: 胡顺能: 如出现负数，则属于异常，需复核、修正填报数据。
Note on CE6: 胡顺能: 如出现负数，则属于异常，需复核、修正填报数据。
Note on CF6: 胡顺能: 如出现负数，则属于异常，需复核、修正填报数据。

## 菜单
批复情况 | 一级分类 | 水旱灾害防御 | 水资源集约节约利用 | 水资源保护与修复治理 | 中小河流治理 | 小型水库安全运行 | 山洪灾害防治 | 水利工程设施维修养护 | 小型水库建设 | 中型灌区节水配套改造等 | 农业水价综合改革 | 水资源节约与保护 | 地下水超采区综合治理 | 水土流失治理 | 淤地坝治理 | 河湖管护 | 水系连通及水美乡村建设试点县 | 是否为跨年度项目（是/否） | 项目是否开工 | 是否完工 | 是否完成初步验收 | 验收是否合格
实施方案批复 | 水旱灾害防御 | 中小河流治理 | 小型水库建设 | 地下水超采区综合治理 | 流域面积200—3000平方公里中小河流治理 | 小型水库除险加固 | 山洪灾害防治 | 农村饮水工程维修养护 | 小型水库建设 | 中型灌区节水配套改造等 | 农业水价综合改革 | 水资源管理 | 地下水超采区综合治理 | 水土流失综合治理 | 淤地坝治理 | 幸福河湖建设 | 水系连通及水美乡村建设试点县 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
初设批复 | 水资源集约节约利用 | 小型水库安全运行 | 中型灌区节水配套改造等 | 水土流失治理 |  | 小型水库安全监测 | 山洪沟治理 | 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护 |  |  |  | 节水补助 |  |  |  | 河湖长制国务院激励 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
其他情况 | 水资源保护与修复治理 | 山洪灾害防治 | 农业水价综合改革 | 淤地坝治理 |  |  |  | 小型水库工程设施维修养护
|  | 水利工程设施维修养护 | 水资源节约与保护 | 河湖管护
水系连通及水美乡村建设试点县

## Sheet1 (hidden)
| 各渠道资金发展高效节水灌溉面积（万亩） | 1.各渠道资金发展高效节水灌溉面积（万亩） | 各渠道资金发展高效节水灌溉面积（万亩）
| 其中：水利发展资金支持发展高效节水灌溉面积（万亩） | 其中：水利发展资金支持发展高效节水灌溉面积（万亩） | 其中：水利发展资金支持发展高效节水灌溉面积（万亩）
各渠道资金发展高效节水灌溉面积（万亩） | 新建、改造“五小水利”工程（个） | 2.新建、改造“五小水利”工程（个） | 新建、改造“五小水利”工程（个）
其中：水利发展资金支持发展高效节水灌溉面积（万亩） | 1-5万亩灌区配套改造（个） | 3.1-5万亩灌区配套改造（个） | 1-5万亩灌区配套改造（个）
新建、改造“五小水利”工程（个） | 新增、恢复灌溉面积（万亩） | 4.治理中小河流长度（公里） | 治理中小河流长度（公里）
1-5万亩灌区配套改造（个） | 改善灌溉面积（万亩） | 5.中小河流重点县综合整治河流长度（公里） | 中小河流重点县综合整治河流长度（公里）
新增、恢复灌溉面积（万亩） | 新增粮食综合生产能力（万公斤） | 6.小型病险水库除险加固（个） | 小型病险水库除险加固（个）
改善灌溉面积（万亩） | 新增年节水能力（万立方米） | 7.新建小型水库（个） | 山洪灾害监测预警系统巩固提升的县数（个）
新增粮食综合生产能力（万公斤） | 受益人口（人） | 8.山洪灾害监测预警系统巩固提升的县数（个） | 开展山洪灾害防治群测群防的县数（个）
新增年节水能力（万立方米） | 新增供水能力（万立方米） | 9.开展山洪灾害防治群测群防的县数（个） | 水土流失综合治理面积（平方公里）
受益人口（人） | 地下水压采量（立方米） | 10.水土流失综合治理面积（平方公里） | 治理崩岗（座）
新增供水能力（万立方米） | 治理中小河流长度（公里） | 11.治理崩岗（座） | 中型以上病险淤地坝除险加固（座）
地下水压采量（立方米） | 中小河流重点县综合整治河流长度（公里） | 12.中型以上病险淤地坝除险加固（座） | 新建（改造）取用水监测点（个）
治理中小河流长度（公里） | 中小河流治理保护人口数量（人） | 13.实施河湖水系连通项目（个） | 建设（改造）重要地表水饮用水源地水质在线监测点（个）
中小河流重点县综合整治河流长度（公里） | 小型病险水库除险加固保护人口数量（人） | 14.新建（改造）取用水监测点（个） | 开展农业水价综合改革面积（万亩）
中小河流治理保护人口数量（人） | 水土流失综合治理面积（平方公里） | 15.建设（改造）重要地表水饮用水源地水质在线监测点（个） | 农田水利设施维修养护面积（万亩）
新增、恢复灌溉面积（万亩） | 治理崩岗（座） | 16.开展农业水价综合改革面积（万亩） | 公益性水利设施维修养护（水库工程）（座）
改善灌溉面积（万亩） | 新增水土流失综合治理面积（平方公里） | 17.农田水利设施维修养护面积（万亩） | 公益性水利设施维修养护（水闸工程）（座）
新增粮食综合生产能力（万公斤） | 中型以上病险淤地坝除险加固（座） | 18.公益性水利设施维修养护（水库工程）（座） | 公益性水利设施维修养护（堤防工程）（公里）
新增供水能力（万立方米） | 淤地坝除险加固保护人数（人） | 19.公益性水利设施维修养护（水闸工程）（座） | 公益性水利设施维修养护（控导工程）（公里）
小型病险水库除险加固保护人口数量（人） | 淤地坝除险加固保护面积（平方公里） | 20.公益性水利设施维修养护（堤防工程）（公里） | 公益性水利设施维修养护（泵站工程）（座）
水土流失综合治理面积（平方公里） | 新建或改善河流（湖泊或水库）连通性数量（个） | 21.公益性水利设施维修养护（控导工程）（公里） | 公益性水利设施维修养护（淤地坝工程）（座）
治理崩岗（座） | 补充生态水量（万立方米） | 22.公益性水利设施维修养护（泵站工程）（座） | 新增、恢复灌溉面积（万亩）
新增水土流失综合治理面积（平方公里） | 生态护岸长度（公里） | 23.公益性水利设施维修养护（淤地坝工程）（座） | 改善灌溉面积（万亩）
中型以上病险淤地坝除险加固（座） | 增加水面面积（平方公里） | 1.新增、恢复灌溉面积（万亩） | 新增粮食综合生产能力（万公斤）
新增供水能力（万立方米） | 新增或保护湿地面积（平方公里） | 2.改善灌溉面积（万亩） | 新增供水能力（万立方米）
淤地坝除险加固保护人数（人） | 新建（改造）取用水监测点（个） | 3.新增粮食综合生产能力（万公斤） | 中小河流治理保护人口数量（人）
淤地坝除险加固保护面积（平方公里） | 建设（改造）重要地表水饮用水源地水质在线监测点（个） | 4.新增供水能力（万立方米） | 小型病险水库除险加固保护人口数量
新建或改善河流（湖泊或水库）连通性数量（个） | 山洪灾害监测预警系统巩固提升的县数（个） | 1.中小河流治理保护人口数量（人） | 山洪灾害防治保护人口数量（人）
新增供水能力（万立方米） | 开展山洪灾害防治群测群防的县数（个） | 2.小型病险水库除险加固保护人口数量 | 淤地坝除险加固保护人数（人）
补充生态水量（万立方米） | 山洪灾害防治保护人口数量（人） | 3.山洪灾害防治保护人口数量（人） | 淤地坝除险加固保护面积（平方公里）
生态护岸长度（公里） | 开展农业水价综合改革面积（万亩） | 4.淤地坝除险加固保护人数（人） | 新增年节水能力（万立方米）
增加水面面积（平方公里） | 农田水利设施维修养护面积（万亩） | 5.淤地坝除险加固保护面积（平方公里） | 新增水土流失综合治理面积（平方公里）
新增或保护湿地面积（平方公里） | 公益性水利设施维修养护（水库工程）（座） | 1.新增年节水能力（万立方米） | 地下水压采量（立方米）
新增年节水能力（万立方米） | 公益性水利设施维修养护（水闸工程）（座） | 2.新增水土流失综合治理面积（平方公里）
新建（改造）取用水监测点（个） | 公益性水利设施维修养护（堤防工程）（公里） | 3.地下水压采量（立方米）
建设（改造）重要地表水饮用水源地水质在线监测点（个） | 公益性水利设施维修养护（控导工程）（公里）
山洪灾害监测预警系统巩固提升的县数（个） | 公益性水利设施维修养护（泵站工程）（座）
开展山洪灾害防治群测群防的县数（个） | 公益性水利设施维修养护（淤地坝工程）（座）
山洪灾害防治保护人口数量（人）
开展农业水价综合改革面积（万亩）
农田水利设施维修养护面积（万亩）
公益性水利设施维修养护（水库工程）（座） | 39 | 36
公益性水利设施维修养护（水闸工程）（座）
公益性水利设施维修养护（堤防工程）（公里）
公益性水利设施维修养护（控导工程）（公里）
公益性水利设施维修养护（泵站工程）（座）
公益性水利设施维修养护（淤地坝工程）（座）
新增、恢复灌溉面积（万亩）
改善灌溉面积（万亩）
新增粮食综合生产能力（万公斤）
新增供水能力（万立方米）
新增年节水能力（万立方米）

## Sheet2 (hidden)
10.4 | 15.34
3.2 | 0.35
34.1 | 0.25
15.3 | 0.05
15.3 | 0.05
1.92 | 1.12
44.3 | 0.47
29.1 | 0.65
12.67 | 0.8
11.7 | 0.15
44.79 | 0.19
17.7 | 0.36
16.6 | 0.1
6.8 | 1.3
2 | 0.3
10.24 | 0.5
9.82 | 0.5
8 | 1.3
3.07 | 1.3
4.39 | 0.5
16.98 | 0.5
4.3 | 0.95
22.4 | 0.5
1 | 0.45
23.6 | 9.02
29.93 | 0.69
5 | 0.5
10.44 | 2.73
19.73 | 2.7
4.3 | 2
25.7 | 0.2
12.92 | 0.2
3.84
19.1
5.07
29.3
23.3
18.25
8
2.8
4
7
10.12
53.9
43.3
13.2
28
18.2
14.5
12.66
19.9
5.3
33.72
21.16
25.35
2.83
6.8
11.11
16.82
32.16
3.96
62.68
1.05
5.8