## 整体绩效自评表
附件6
揭东区2023年度水利发展资金绩效自评表
省份 |  |  |  | 广东省 |  |  |  |  | 中央主管部门 |  | 水利部 |  |  |  | 填报说明及指引 | 佐证材料
省级财政部门 |  |  |  | 广东省财政厅 |  |  |  |  | 省级主管部门 |  | 广东省水利厅
预算到位情况 （万元） | 批复预算数： |  |  | 297 |  | 调整后预算数： | 297 |  | 实际到位数： |  | 297 |  |  |  | 1.批复预算数：应为2023年度资金批复下达预算。 2.调整后预算数：应为省调整下达后，市县调整预算数。 3.实际到位数：资金下达到项目法人单位或项目县财政部门专用账户的资金。 | A、B1、B2
| 其中：中央财政 |  |  | 297 |  | 其中: 中央财政 | 297 |  | 其中：中央财政 |  | 297
| 省级财政 |  |  |  |  | 省级财政 |  |  | 省级财政
| 地县财政 |  |  |  |  | 地县财政 |  |  | 地县财政
| 其他资金 |  |  |  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金
年度目标完成情况 | 年初设定目标 | [7 empty] | 全年实际完成情况
| 计划完成18宗水库设施维修养护，覆盖人口2.772万人。完成6宗农村饮水工程维修养护，覆盖人口15.67万人。 | [7 empty] | 已完成18宗水库设施维修养护，覆盖人口2.772万人。已完成7宗水库设施维修养护，覆盖人口17.345万人。 | [5 empty] | 年初设定目标：与批复下达及调整报备的绩效目标一致。 全年实际完成情况：对应绩效目标，全年完成情况。 | A
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  | 单位 | 分值 | 批复年度指标值 | 调整后年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成和完成超30%原因及改进措施 | 评分标准
管理工作（40分） | 项目决策 | 4 | 资金分配 | 4 | 分配结果 |  | —— | 3 | —— | —— | —— | 3 |  | 资金分配符合相关管理办法规定 | 资金分配符合相关管理办法规定
[5 empty] | 分配时效 |  | —— | 1 | —— | —— | —— | 1 |  | 资金及时分解下达 | 资金及时分解下达
| 项目管理 | 36 | 资金到位 | 4 | 省级以上财政资金到位情况 |  | —— | 2 | —— | —— | —— | 2 |  | 中央财政资金和省级财政资金到位情况，按到位比例得分 | 1.将中央下达到省的中央补助资金分解下达到项目法人单位（或项目县财政部门专用账户）；省级财政资金根据省级财政相关规定下达（或拨款）到项目法人单位 2.需要提供市级、县级财政部门下达中央资金、省级资金的文件。 | B1
[5 empty] | 市县资金到位情况 |  | —— | 2 |  |  |  | 0 |  | 市县财政资金到位情况，按到位比例得分 | 1.将市县级财政资金和其他资金下达到项目法人单位（或项目县财政部门专用账户）。 2.需要提供市级、县级财政部门下达市县级、其他资金的文件。 | B2
|  |  | 资金安全 | 6 | 资金问题 |  | —— | 6 |  |  |  | 6 |  | 绩效评价中未发现问题（3分）；相关检查中未发现问题（3分） | 1.在2023年度自评中，对于发现的问题按情节轻重扣分，总分3分，扣完为止； 2.据审计、纪检、监察、司法部门的报告以及财政部、水利部监督检查等各类检查报告，对于检查中存在资金问题的，每个事件按情节轻重扣分，总分3分，扣完为止。 | B3、B4、C3
|  |  | 组织实施 | 14 | 项目台账管理 |  | —— | 3 | —— | —— | —— | 3 |  | 使用中央资金的项目台账清晰、完整、精准 | 使用中央资金的项目台账清晰、完整、精准 | C1
[5 empty] | 项目储备情况 |  | —— | 3 |  |  |  | 3 |  | 项目储备库建设完备 | 项目储备库建设完备 | C2
[5 empty] | 多渠道筹集资金 |  | —— | 3 | —— | —— | —— | 3 |  | 通过政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金情况，资金占总投资比例在50%及以上得3分，在20%（含）-50%之间得2分，在0一20%之间得1分，资金为0不得分。 | 通过政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金情况，资金占总投资比例在50%及以上得3分，在20%（含）-50%之间得2分，在0一20%之间得1分，资金为0不得分。 | B2
[5 empty] | 支出方向工作情况 |  | —— | 5 |  |  |  | 5 |  | 取相关支出方向工作情况加权平均值（以相关支出方向中央财政资金为权重） | 取相关支出方向工作情况加权平均值（以相关支出方向中央财政资金为权重）
|  |  | 绩效管理 | 12 | 绩效目标 |  | —— | 3 | —— | —— | —— | 3 |  | 绩效目标申报合理准确、应填尽填，省级绩效目标全部分解到县。 省级绩效目标未全部分解到县，视情况扣0.3分、0.6分、1分； 配套资金未调整下达到县，或分解下达超目标值较多，视情况扣0.3分、0.6分、1分。 | 绩效目标申报合理准确、应填尽填，省级绩效目标全部分解到县。 省级绩效目标未全部分解到县，视情况扣0.3分、0.6分、1分； 配套资金未调整下达到县，或分解下达超目标值较多，视情况扣0.3分、0.6分、1分。 | B1
[5 empty] | 报送质量 |  | —— | 6 | —— | —— | —— | 6 |  | 实施情况表填写完整、准确（2分）；自评表信息完整、准确（1分）；自评报告信息完整、准确（1分）；佐证材料完整有效（2分）。 | 实施情况表填写完整、准确（2分）；自评表信息完整、准确（1分）；自评报告信息完整、准确（1分）；佐证材料完整有效（2分）。 | A、B、C、D
[5 empty] | 报送时效 |  | —— | 3 | —— | —— | —— | 3 |  | 预审材料准时报送（1.5分），正式材料准时报送（1.5分）。报送时间以发送邮箱或粤政易消息日期为准，每超一天扣0.2分，扣完为止。 | 预审材料准时报送（1.5分），正式材料准时报送（1.5分）。报送时间以发送邮箱或粤政易消息日期为准，每超一天扣0.2分，扣完为止。 | A1
项目绩效（60分） | 产出指标 | 40 | 数量指标 | 20 | 1.实施中小河流整河流治理数量 |  | 条 | 20 | [5 empty] | 第1、2、4、7未完成或应填未填一项扣5分；3、5、8、15未完成或应填未填一项扣3分；第6、9、10、11、14、16、18未完成或应填未填一项扣2分；其余数量指标未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止 | 1.根据各地上报项目实施情况表中“已完工项目产出指标”数据，确定实际完成数量指标，与批复或调整后的绩效目标进行对比，确定各项指标目标是否完成。 2.针对跨年度项目，依据该项目的年度计划进行评价。若该项目的年度计划已完成，即便该项目整体未完成，依旧算作当年项目内容已完成。 | A4、B1、D2、D8
[5 empty] | 2.治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度 |  | 公里
[5 empty] | 3.小型水库建设座数 |  | 座
[5 empty] | 4.小型水库除险加固座数 |  | 座
[5 empty] | 5.实施小型水库安全监测能力提升项目数 |  | 个
[5 empty] | 6.实施山洪灾害防治县数 |  | 个
[5 empty] | 7.山洪沟治理数量 |  | 条
[5 empty] | 8.中型以上病险淤地坝除险加固座数 |  | 座
[5 empty] | 9.实施小流域综合治理提质增效重点推进县 |  | 个
[5 empty] | 10.实施水系连通及水美乡村建设试点县数 |  | 个
[5 empty] | 11.实施水资源管理与保护项目数 |  | 个
[5 empty] | 12.规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 |  | 个
[5 empty] | 13.“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量 |  | 个
[5 empty] | 14.实施县域节水型社会达标建设（含再生水配置）项目数 |  | 个 |  |  |  |  | 20
[5 empty] | 15.中型灌区节水配套改造面积 |  | 万亩
[5 empty] | 16.新增农业水价综合改革面积 |  | 万亩 |  | 2.21 | 2.21 | 2.21
[5 empty] | 17.农村饮水工程维修养护数量 |  | 处 |  | 6 | 6 | 7
[5 empty] | 18.实施幸福河湖数 |  | 条/个
[5 empty] | 19.小型水库工程维修养护座数 |  | 座 |  | 18 | 18 | 18
[5 empty] | 20.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 |  | 个
[5 empty] | 21.河流管护长度 |  | 公里
[5 empty] | 22.碧道建设长度 |  | 公里
[5 empty] | 23.实施数字孪生小流域“四预”能力建设的小流域数量 |  | 个
|  |  | 质量指标 | 9 | 1.截至2024年6月底，完工项目初步验收率 |  | % | 4 | 100% | 100% |  | 0 | 计划2024年6月30日进行初步验收 | 初步验收项目数除以项目总数，按比例得分。 | 1.项目初步验收率=初步验收项目数/项目总数×100%。 2.评分标准：按比例得分，项目初步验收率×分值（4）。 3.获取途径：根据项目实施情况表中的“项目数”、“完成初步验收项目数”等指标，确定已进行验收的项目数量占项目总数的比例。 | A4、D2
[5 empty] | 2.工程验收合格率 |  | % | 2 | 100% | 100% |  | 0 |  | 验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分。 | 1.指标示意：按比例得分，工程验收合格率×分值。 2.评分标准：通过查看完工验收鉴定书确定工程验收是否合格；根据项目实施情况表中的“完成初步验收项目数”、“验收合格项目数”等指标，确定验收合格的工程占已验收工程的比例。 | A4、D2
[5 empty] | 3.已建工程是否存在质量问题 |  | 是/否 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3 |  | 各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分，扣完为止。 | 1.指标示意：各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分，扣完为止。 2.评分标准：各类工程质量监督检查报告；财政部、水利部等相关部门督导检查报告等。 | B3、D2
|  |  | 时效指标 | 9 | 1.截至2023年底，投资完成比例 |  | % | 5 | 80% | 80% | 80% | 5 |  | 投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分，80%以上得5分，低于80%的按比例得分，即投资完成比例×分值/80%。 | 1.指标示意：截至2023年底，完成年度投资金额（按形象进度）/2023年度下达预算金额×100%。 2.评分标准：按比例（目标完成率）得分，投资完成比例×分值/80%。 | A4、D3
[5 empty] | 2.截至2024年6月底，投资完成比例 |  | % | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |  | 投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分。 | 1.指标示意：截至2024年6月底，完成年度投资金额（按形象进度）/2023年度下达预算金额×100%。 2.评分标准：按比例得分，投资完成比例×分值。 | A4、D2
|  |  | 成本指标 | 2 | 单价是否控制在批复概算单价内 |  | 是/否 | 2 | 是 | 是 | 是 | 2 |  | 每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分，扣完为止 | 1.指标示意：单价是否控制在批复概算单价内。 2.评分标准：每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分，扣完为止。 | D5、D6
| 效益指标 | 15 | 经济效益指标 | 5 | 1.新增供水能力 |  | 万立方米 | 5 | [5 empty] | 未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止 | 1.指标示意：截至到2024年6月底已完工项目所产生的效益，未完工项目不统计产出效益。 2.评分标准：按比例得分，即：完成值÷批复（或调整后）目标值×分值。 3.获取途径：根据项目实施情况表中的“已完工项目效益指标”，确定省级截至到2024年6月底已完工项目的各项效益指标。 4.根据下达的资金和任务清单，应填未填相应三级指标的，该部分分数为零分； 5.部分未涉及效益指标中的部分三级指标，该三级指标分数平均分配到同一二级指标下的其他三级指标。 | A4、D2、D7、D8
[5 empty] | 2.新增、恢复灌溉面积 |  | 万亩
[5 empty] | 3.改善灌溉面积 |  | 万亩
[5 empty] | 4.新增粮食综合生产能力 |  | 万公斤 |  |  |  |  | 5
[5 empty] | 5.保护耕地面积 |  | 万亩
[5 empty] | 6.取水量在线计量率提高比例 |  | %
|  |  | 社会效益指标 | 4 | 1.中小河流治理保护人口数量 |  | 万人 | 4 | [5 empty] | 未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
[5 empty] | 2.小型病险水库除险加固保护人口数量 |  | 万人
[5 empty] | 3.山洪灾害防治保护人口数量 |  | 万人 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | 4.淤地坝除险加固保护面积 |  | 平方公里
[5 empty] | 5.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 |  | 万人 |  | 15.67 | 15.67 | 17.345
[5 empty] | 6.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 |  | 万人 |  | 2.772 | 2.772 | 2.772
|  |  | 生态效益指标 | 4 | 1.水土流失综合治理面积 |  | 平方公里 | 4 | [5 empty] | 第1、2、4未完成或应填未填扣2分，第3项未完成或应填未填扣1分，扣完为止
[5 empty] | 2.侵蚀沟治理数量 |  | 条 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | 3.新增年节水能力 |  | 万立方米
[5 empty] | 4.地下水压采量(能力) |  | 万立方米
|  |  | 可持续影响指标 | 2 | 1.已建工程是否良性运行 |  | 是/否 | 1 | 是 | 是 | 是 | 1 |  | 水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，指标1得分不超过1分 | 1.评分标准：水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止； 未安排维修养护经费的，“已建工程是否良性运行”得分不超过1分。 2.获取途径：现场调查、日常检查等。 | D9
[5 empty] | 2.工程是否达到设计使用年限 |  | 是/否 | 1 | 是 | 是 | 是 | 1
| 满意度指标 | 5 | 服务对象 满意度指标 | 5 | 受益群众满意度 |  | % | 5 | 90% | 90% | 99% | 5 |  | 90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90% | 1.评分标准：满意度90%以上得5分；满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90%。 2.获取途径：根据各项目发放调查问卷分数统计。 3.问卷调查表分值和问题设置要合理，发放的问卷调查表数量应有一定的覆盖性。 | D10
总分 |  | 100 |  | 100 | —— |  | —— | 100 |  |  |  | 92 |  | ——
加分项 |  | 10 | 正向激励指标 | 10 | 先进经验做法 |  | —— | 10 | [5 empty] | 根据省财政厅、水利厅掌握的地方资金投入政策、先进经验做法等情况进行赋分。
减分项 |  | -10 | 负面扣分指标 | -10 | 负面扣分情况 |  | —— | -10 | [5 empty] | 根据省财政厅、水利厅掌握的涉水重大政策制度落实情况、安全生产重大情况、资金安全重大问题、地方财政监管情况、重大审计报告事项等情况进行赋分
注：绩效指标可在年度之间动态调整。